## TDSheet
План-факт по Банку идей и проектам
Параметры: | Дата плановой оценки: 09.02.2024 0:00:00
Отбор: | Группа приоритетов В списке "1; 2; 3" И Дата обращения Больше или равно "01.07.2017 0:00:00" И Обращение Заполнено
Номер задачи в Битрикс |  | Номер ЗНИ | Текущий приоритет обращения | Группа приоритетов | Наименование | Проект Битрикс | Инициатор | Куратор | Текущий исполнитель | ЗНИ текущий этап | Статус ЗНИ | Дата заведения в системе | Плановая дата выполнения | Дата завершения | Плановая дата окончания анализа | Код завершения ЗНИ | Предварительный план, час | Уточненная оценка, час | Факт, час
15699 |  | RFC00000000061 | 1 | 1 | Доработка обмена 1C CRM/ 1С УХ для проведения пост | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Романов Борис |  | Завершен | 20.12.2021 |  | 30.05.2022 |  | Завершен нормально
15699 |  | RFC00000002124 | 1 | 1 | Доработка обмена 1C CRM/ 1С УХ для проведения поступивших банковских платежей на не актуализированные договоры лизинга. | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 05.07.2022 |  | 11.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 36 | 36
16167 |  | RFC00000000858 | 2 | 1 | Настройка коннекта (обмена данными) между 1C (WEB CRM) и сервисом сквозной аналитики rick.ai | Задачи на изменения | Хананов Алексей | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 14.02.2022 |  | 29.12.2022 | 08.07.2022 | Завершен нормально |  | 136 | 113.5
16960 |  | RFC00000002319 | 3 | 1 | Доработка калькулятора - субсидия МПТ Колесная 2022 | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Романов Борис |  | Завершен | 03.08.2022 |  | 18.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 36 | 30
8401 |  | RFC00000000125 | 4 | 1 | Изменение логики определения Неначавшегося договор | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 10
12838 |  | RFC00000000295 | 5 | 1 | Чек-бокс по кросс_Продуктам | B_Дополнительные сервисные услуги в договоре лизинга | Богданова Виктория | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 | 05.09.2023 | 30.08.2023 | 14.02.2022 | Завершен нормально | 250 | 291 | 229
16122 |  | RFC00000000926 | 6 | 1 | Доработка обмена 1C CRM/ 1С УХ для проведения поступивших банковских платежей на не актуализированные договоры лизинга | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 23.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 62 | 55.2
16854 |  | RFC00000002205 | 7 | 1 | Задача на создание регистра сведений Черный Список по ФЛ. | Задачи на изменения | Цветков Станислав | Савинов Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 14.07.2022 | 22.09.2023 | 25.09.2023 | 24.08.2023 | Завершен нормально | 100 | 195 | 200
16878 |  | RFC00000002206 | 8 | 1 | Добавление нового тревожного сигнала геолокации (Подозрение на выезд в Украину) | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Тихонов Даниил | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 14.07.2022 | 28.03.2023 | 23.03.2023 |  | Завершен нормально | 30 | 59.7 | 57.5
16930 |  | RFC00000002300 | 10 | 1 | Добавление типа субсидии FAW | Задачи на изменения | Креженкова Алена | Жарков Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 29.07.2022 |  | 29.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 30 | 13
16682 |  | RFC00000001944 | 11 | 1 | Автоматизация формирования счетов-фактур в Личном кабинете Лизингополучателя | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей | Разработка | Выполняется | 17.06.2022 |  |  |  |  | 80 | 270 | 214
17944 |  | RFC00000003823 | 12 | 1 | Восстановление последовательности платежей | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Шишкин Сергей | Будаговская Евгения |  | Завершен | 20.02.2023 | 07.03.2023 | 09.03.2023 |  | Завершен нормально | 30 | 44 | 20
17059 |  | RFC00000002542 | 13 | 1 | IL00-000038229 доработка УПД в бумажном и электронном виде с возможностью отправки по ЭДО | Задачи на изменения | Копырина Елена | Кочуров Евгений | Осина Анна |  | Завершен | 05.09.2022 | 14.04.2023 | 11.04.2023 |  | Завершен нормально | 28 | 28 | 18
16618 |  | RFC00000001514 | 14 | 1 | Оптимизация ОБП. Доработки веб-анкеты по результатам внедрения | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 25.04.2022 | 16.08.2023 | 15.08.2023 | 01.08.2022 | Завершен нормально | 70 | 82.2 | 81.6
17258 |  | RFC00000002673 | 16 | 1 | Проведение списания процентов по кредитам в 1С УХ групповой обработкой | Задачи на изменения | Артеменко Надежда | Кочуров Евгений | Осина Анна |  | Завершен | 26.09.2022 | 14.10.2022 | 13.10.2022 | 07.10.2022 | Завершен нормально |  | 26 | 28.5
17256 |  | RFC00000002668 | 17 | 1 | Исправление ошибки выгрузки ЛД в ПБД (Отчет по продажам) | Задачи на изменения | Логинова Анастасия | Кочуров Евгений | Яковлев Андрей |  | Завершен | 23.09.2022 | 05.12.2022 | 25.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 3.7
16324 |  | RFC00000001076 | 19 | 1 | Описать функциональные возможности ИС для работы с прослеживаемыми товарами | Задачи на изменения | Кочуров Евгений | Кочуров Евгений | Фаизова Эльвина | Аналитика | Выполняется | 05.03.2022 |  |  | 14.02.2024 |  | 80 | 155 | 151.6
16871 |  | RFC00000002360 | 22 | 1 | Автоматизация БП регистрации ПЛ с эвакуатором | B_Дополнительные сервисные услуги в договоре лизинга | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 11.08.2022 | 31.12.2022 | 27.12.2022 |  | Завершен нормально | 33 | 33 | 21.7
16871 |  | RFC00000002359 | 22 | 1 | Автоматизация БП регистрации ПЛ с эвакуатором | B_Дополнительные сервисные услуги в договоре лизинга | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 11.08.2022 |  | 11.08.2022 |  | Завершен нормально | 33
16871 |  | RFC00000002150 | 22 | 1 | Автоматизация БП регистрации ПЛ с эвакуатором | B_Дополнительные сервисные услуги в договоре лизинга | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 08.07.2022 |  | 23.08.2022 |  | Завершен нормально | 33 | 6 | 6
17652 |  | RFC00000003449 | 23 | 1 | Изменение групп в филиальной сети - УЛ1, УЛ2, УЛ3 | Задачи на изменения | Скубакова Ирина | Скубакова Ирина | Алынин Станислав |  | Завершен | 28.12.2022 |  | 19.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8
16768 |  | RFC00000002048 | 24 | 1 | Отчет ДДС (прогноз, план, факт) | А_Управление ликвидностью в режиме онлайн | Логинова Анастасия | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 29.06.2022 | 30.04.2023 | 04.05.2023 |  | Завершен нормально | 32 | 196 | 196
16406 |  | RFC00000001134 | 25 | 1 | А_Оптимизация ОБП. Создание справочника "Нормативы маржи" | A_Оптимизация ОБП | Савинова Надежда | Валенцев Александр | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 14.03.2022 | 13.09.2023 | 05.09.2023 | 03.09.2023 | Завершен нормально | 80 | 155.6 | 138.9
16876 |  | RFC00000002202 | 26 | 1 | КП поставщика. Доработки после согласования с КБ | O_Audit | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 14.07.2022 |  | 22.02.2023 |  | Отказ исполнителя |  | 11 | 7.2
15900 |  | RFC00000000525 | 27 | 1 | Доработка ITIL в рамках проекта "Личный кабинет" | B_Разработка Личных кабинетов клиента, агента | Мансимова Камилла | Тимофеев Глеб | Халецкий Станислав |  | Завершен | 17.01.2022 | 15.09.2023 | 12.07.2023 | 07.04.2023 | Завершен нормально | 120 | 129.5 | 36
17187 |  | RFC00000002587 | 28 | 1 | Автоматизация изменений в полномочиях ГАР | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 13.09.2022 |  | 27.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 13 | 13.5
17533 |  | RFC00000003237 | 29 | 1 | Изменение алгоритма падения стоимости б/у ПЛ в подборе | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Фаизова Эльвина |  | Завершен | 06.12.2022 | 14.12.2023 | 07.12.2023 | 21.04.2023 | Завершен нормально | 32 | 181 | 184.2
11212 |  | RFC00000000200 | 31 | 1 | "пакетное" выставление задач для МКБ | B_Дополнительные сервисные услуги в договоре лизинга | Мусаев Руслан | Валенцев Александр | Алынин Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 | 04.04.2023 | 30.03.2023 | 20.06.2022 | Завершен нормально |  | 87 | 72
16698 |  | RFC00000001778 | 32 | 1 | Изменить алгоритм формирования отчетов | Задачи на изменения | Куликова Яна | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 31.05.2022 |  | 18.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 10 | 9.5
16620 |  | RFC00000001515 | 33 | 1 | Задача на изменение. Добавление признака "Запрещенный тип ПЛ" в Справочник ликвидности и Уведомление о запрещенном типе ПЛ при отправке ЛЗ по ОБП | Задачи на изменения | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 25.04.2022 |  | 22.09.2022 | 20.06.2022 | Завершен нормально |  | 39 | 46.6
17451 |  | RFC00000003105 | 34 | 1 | При расчете предварительного решения использовать срок кредита, а не срок лизинга | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Фаизова Эльвина | Разработка | Выполняется | 22.11.2022 | 15.02.2024 |  | 14.04.2023 |  | 50 | 278 | 263
17499 |  | RFC00000003235 | 35 | 1 | Упразднение согласования оплат поставщику при наличии ПДЗ менее 3 дней | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Макаров Иван |  | Завершен | 06.12.2022 | 31.03.2023 | 21.03.2023 | 31.01.2023 | Завершен нормально | 8 | 13 | 19
860 |  | RFC00000001368 | 38 | 1 | А 860 ИЛ-000006722 - Автоматизация вкладки Менеджеры клиента | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Грачева Марина | Аналитика | Выполняется | 05.04.2022 |  |  | 11.02.2024 |  | 160 | 230 | 129.8
16489 |  | RFC00000001288 | 39 | 1 | Почистить и настроить список задач вне ОБП на бэк-службы в CRM/WEB СRM | D_Оптимизация процесса ОБП | Пригорицкая Юлия | Тимофеев Глеб | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 28.03.2022 | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 01.08.2022 | Завершен нормально |  | 65 | 66
12639 |  | RFC00000000320 | 40 | 1 | Автоматизация изменений, утвержденных на КУР 15.03 | D_"Экспресс 3.0" | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 | 20.03.2023 | 06.04.2023 |  | Отказ заказчика |  | 227 | 62
13909 |  | RFC00000002991 | 41 | 1 | Автоматизация изменений в продукте "Экспресс 3.0" (web разработка) | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 09.11.2022 |  | 31.03.2023 |  | Отказ исполнителя
13909 |  | RFC00000000273 | 41 | 1 | Автоматизация изменений в продукте "Экспресс 3.0" | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 07.02.2023 | 23.12.2022 | Отказ исполнителя |  | 38 | 25
14943 |  | RFC00000000185 | 42 | 1 | Реализация возможности выгрузки ДКП силами МКБ | A_Оптимизация ОБП | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 05.07.2022 | 06.06.2022 | Завершен нормально | 250 | 165 | 232
14943 |  | RFC00000002107 | 42 | 1 | Отладка вкладки "Условия для договора" (ДКП для МКБ) | A_Оптимизация ОБП | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Халецкий Станислав |  | Завершен | 05.07.2022 | 06.06.2023 | 14.07.2023 | 30.09.2022 | Завершен нормально | 250 | 224.2 | 302.6
16496 |  | RFC00000001343 | 43 | 1 | Автоматизация формирования справки об отсутствии задолженности при запросе клиента из ЛК | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 04.04.2022 | 12.10.2023 | 10.10.2023 |  | Завершен нормально | 60 | 104 | 97
16840 |  | RFC00000002039 | 45 | 1 | Корректировки в web-анкете | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Волынкин Александр |  | Завершен | 29.06.2022 |  | 06.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 7
17184 |  | RFC00000002582 | 46 | 1 | Переработка архитектуры под целевые значения выявления сигналов | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Тихонов Даниил | Поляничко Михаил | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 13.09.2022 |  | 29.12.2022 |  | Завершен нормально
11459 |  | RFC00000000339 | 47 | 1 | Аудит. Добавление проверки на добавление КП постав | O_Audit | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 22.02.2023 |  | Отказ исполнителя |  | 68 | 65.9
17429 |  | RFC00000003032 | 49 | 1 | Ежеквартальный отчет по трансфертной ставке, марже и АВ | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | Бланк Ангелина |  | Завершен | 15.11.2022 |  | 24.01.2023 | 14.12.2022 | Завершен нормально | 6 | 9 | 9
16108 |  | RFC00000000753 | 50 | 1 | Финансирование. Автоматическая проверка ПДЗ | D_Формализация и автоматизация процесса привлечения финансирования | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Фадеева Светлана |  | Завершен | 31.01.2022 |  | 25.10.2022 | 16.05.2022 | Завершен нормально |  | 64 | 49.1
17051 |  | RFC00000002508 | 52 | 1 | Оптимизация ОБП. Web. Создание справочника "Нормативы маржи" | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 31.08.2022 | 24.04.2023 | 13.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 14 | 8
17183 |  | RFC00000002638 | 53 | 1 | IL00-000039400 Роль ПМКУ | Задачи на изменения | Павленко Дмитрий | Валенцев Александр | Островерх Александра |  | Завершен | 20.09.2022 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 30.11.2022 | Завершен нормально |  | 56 | 109.5
16977 |  | RFC00000002496 | 54 | 1 | Поддержка по убыткам. Разработка печатных форм РП | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Осина Анна |  | Завершен | 30.08.2022 | 31.12.2022 | 29.12.2022 | 24.10.2022 | Завершен нормально |  | 22 | 16
17736 |  | RFC00000003629 | 55 | 1 | Требуется оценка риска "Высокий" по результатам проверки контрагента в ПО Контур.Призма по API при выявлении совпадений в основных списках | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | Халецкий Станислав |  | Завершен | 27.01.2023 | 07.04.2023 | 03.04.2023 | 17.02.2023 | Завершен нормально |  | 28.5 | 24.7
17690 |  | RFC00000003630 | 56 | 1 | Убрать проверку на состояние ПЛ при выборе вида гарантии в ЛЗ | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Бланк Ангелина |  | Завершен | 27.01.2023 | 31.03.2023 | 30.03.2023 | 28.02.2023 | Завершен нормально | 24 | 26 | 22
17693 |  | RFC00000003534 | 57 | 1 | Добавить уведомление на форму создания Обращения в ЛК | A_Клиентское обслуживание через онлайн-канал | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 17.01.2023 |  | 31.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 16 | 2
17032 |  | RFC00000002483 | 58 | 1 | Настройка отчета 3 для КНБ (по заявкам Банка) | Задачи на изменения | Куликова Яна | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 29.08.2022 | 15.03.2023 | 15.03.2023 |  | Завершен нормально | 28 | 34 | 36
17768 |  | RFC00000003627 | 59 | 1 | Размещение подсказки в разделе "Обращения в компанию" в ЛК | A_Клиентское обслуживание через онлайн-канал | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 27.01.2023 |  | 01.02.2023 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2
17620 |  | RFC00000003373 | 62 | 1 | Доработка формы подачи обращений Уралсиб/ВСК | Задачи на изменения | Богданова Виктория | Жарков Сергей | Бланк Ангелина |  | Завершен | 20.12.2022 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | 28.02.2023 | Завершен нормально | 60 | 46.5 | 47.7
17812 |  | RFC00000003719 | 63 | 1 | Изменение в БП "Расчет ELT" по ДКП в иностранной валюте | Задачи на изменения | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 07.02.2023 | 14.03.2023 | 14.03.2023 |  | Завершен нормально | 4 | 7 | 12.1
17683 |  | RFC00000003523 | 64 | 1 | Обновление Диадок.отправка СФ по ЭДО дог ООО "Вертикаль" | Задачи на изменения | Шуренок Анна | Кочуров Евгений | Осина Анна |  | Завершен | 16.01.2023 | 31.03.2023 | 10.03.2023 | 20.01.2023 | Завершен нормально | 125 | 143 | 143
17837 |  | RFC00000003802 | 65 | 1 | Автоматизация субсидии МПТ ДСТ 2023 | Задачи на изменения | Севергина Ольга | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 16.02.2023 | 10.03.2023 | 16.03.2023 |  | Завершен нормально | 38 | 57 | 31
17422 |  | RFC00000003448 | 67 | 1 | Формирование отчета ПА | Задачи на изменения | Беленкова Екатерина | Феданков Александр | Чолак Константин |  | Завершен | 28.12.2022 | 31.05.2023 | 12.07.2023 | 30.04.2023 | Завершен нормально | 140 | 197 | 196.5
17964 |  | IT-00000000382 | 68 | 1 | ОШИБКИ при выгрузке в ПБД | D_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Будаговская Евгения | Забугина Вера | Куклин Ярослав |  | Завершен | 12.02.2023 | 30.06.2023 | 18.04.2023 | 28.02.2023 | Завершен нормально | 80 | 125 | 37.5
17999 |  | RFC00000003941 | 70 | 1 | Открыть возможность в графике выбора моделей оценки Экспресс 2.0 с оценкой/без оценки | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 06.03.2023 | 14.03.2023 | 07.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 3 | 1.5
17946 |  | RFC00000003925 | 71 | 1 | Интеграция Битрикс с ИТИЛ. Передача информации о плановом сроке выполения задачи из ИТИЛ в Битрикс. | Задачи на изменения | Эйсмонт Виктория | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 03.03.2023 | 14.04.2023 | 12.04.2023 | 31.03.2023 | Завершен нормально | 20 | 28 | 36
17949 |  | RFC00000003953 | 72 | 1 | Добавление точки автоматического расчета документа "Предварительное решение" в корректирующие условия | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 07.03.2023 | 22.03.2023 | 21.03.2023 |  | Завершен нормально | 20 | 2 | 2
18050 |  | RFC00000004049 | 73 | 1 | Добавление типа субсидии LiuGong | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 20.03.2023 | 26.04.2023 | 26.04.2023 |  | Завершен нормально | 53 | 32 | 33.8
17930 |  | RFC00000004060 | 74 | 1 | Актуализация согласий и перечня документов в web-анкете | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 21.03.2023 | 30.04.2023 | 26.04.2023 |  | Завершен нормально | 12 | 9 | 9.5
18060 |  | RFC00000004093 | 75 | 1 | Добавление в анкету агента перечня юр.лиц на обработку данных | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Будаговская Евгения |  | Завершен | 24.03.2023 | 11.04.2023 | 10.04.2023 |  | Завершен нормально | 12 | 7 | 6
18092 |  | RFC00000004164 | 76 | 1 | web-анкета. Изменить формат проверки счета | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 04.04.2023 | 30.04.2023 | 26.04.2023 |  | Завершен нормально | 12 | 9 | 8.5
18054 |  | RFC00000004085 | 77 | 1 | Изменение регламентных значений АВ | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 23.03.2023 | 06.09.2023 | 31.08.2023 | 26.05.2023 | Завершен нормально | 21 | 56 | 98.1
17989 |  | RFC00000004084 | 78 | 1 | Контроль выплаты АВ при нулевом авансе | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Фаизова Эльвина |  | Завершен | 23.03.2023 | 29.12.2023 | 18.12.2023 | 09.06.2023 | Завершен нормально | 20 | 89.5 | 89.5
18166 |  | RFC00000004198 | 79 | 1 | Оценить возможные сроки внедрения обновлённой PD-модели (v2023.1) | D_Актуализация PD-модели | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 06.04.2023 | 26.04.2023 | 18.05.2023 | 25.04.2023 | Завершен нормально |  | 62.3 | 71.8
18029 |  | RFC00000003987 | 80 | 1 | Телефония для отработки сигналов ССМА | Задачи на изменения | Бухтина Анастасия | Поляничко Михаил | Меркулов Сергей |  | Завершен | 13.03.2023 |  | 15.05.2023 |  | Завершен нормально
18143 |  | RFC00000004248 | 81 | 1 | QR - код на оплату обеспечительного платежа | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Фаизова Эльвина |  | Завершен | 11.04.2023 | 24.11.2023 | 23.11.2023 | 18.08.2023 | Завершен нормально | 20 | 74 | 76
16918 |  | RFC00000002255 | 82 | 1 | Отчет по проверке реквизитов оплаты со стороны ЛП. | Задачи на изменения | Алексеев Николай | Кочуров Евгений | Фаизова Эльвина |  | Завершен | 20.07.2022 | 06.10.2023 | 04.10.2023 | 24.08.2022 | Завершен нормально | 90 | 144 | 123.1
18234 |  | RFC00000004325 | 83 | 1 | Организовать мониторинг запросов кредитной истории | Задачи на изменения | Смирнов Игорь | Савинов Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 19.04.2023 | 22.11.2023 | 24.11.2023 | 16.10.2023 | Завершен нормально | 24 | 32 | 30.5
18282 |  | RFC00000004399 | 84 | 1 | Отчёт о наличии документов по выручке клиентов без отчётности в Экспрессе | D_Актуализация PD-модели | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 24.04.2023 |  | 12.05.2023 |  | Завершен нормально | 36 | 21.2 | 12.2
18298 |  | RFC00000004444 | 85 | 1 | Анализ эффекта внедрения PD-модели (v.2023.1) | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 02.05.2023 |  | 10.05.2023 |  | Завершен нормально | 8 | 8 | 3
18320 |  | IT-00000000633 | 86 | 1 | Рефакторинг формы списка партнеров | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Будаговская Евгения | Лохман Антон | Галаева Елена |  | Завершен | 04.05.2023 | 27.06.2023 | 22.06.2023 | 16.06.2023 | Завершен нормально | 12 | 12 | 6.7
18335 |  | RFC00000004488 | 87 | 1 | Рефакторинг формы списка Лизинговых заявок | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Будаговская Евгения | Лохман Антон | Галаева Елена |  | Завершен | 05.05.2023 | 27.06.2023 | 22.06.2023 | 16.06.2023 | Завершен нормально | 12 | 12 | 6.6
18343 |  | RFC00000004540 | 88 | 1 | Оптимизация отображения списка задач "Задачи в бэк-службу" 1C CRM/Web-CRM, формализация заполнения объекта «Шаблон задачи» в 1С CRM | A_Оптимизация ОБП | Пригорицкая Юлия | Жарков Сергей | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 15.05.2023 | 21.07.2023 | 21.07.2023 |  | Завершен нормально | 40 | 39.5 | 48.6
18389 |  | RFC00000004589 | 89 | 1 | SLA На задачи в ИТИЛе | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Волков Георгий | Халецкий Станислав |  | Завершен | 19.05.2023 |  | 01.08.2023 |  | Завершен нормально | 20 | 17 | 16.6
18333 |  | RFC00000004656 | 90 | 1 | Автоматизация уведомлений об отбивке маяка по предметам лизинга в розыске | Задачи на изменения | Ивченко Вера | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 29.05.2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 20.10.2023 | Завершен нормально | 30 | 66 | 50.6
18300 |  | RFC00000004657 | 91 | 1 | Уведомление на эл.почту при добавлении комментария в тип документа "Инцидент" | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Волков Георгий | Галаева Елена |  | Завершен | 29.05.2023 | 23.06.2023 | 22.06.2023 | 23.06.2023 | Завершен нормально | 7 | 5 | 3.8
18351 |  | RFC00000004658 | 92 | 1 | IL00-000095627 Передача данных в Rick с задержкой | Задачи на изменения | Окатова Яна | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Тестирование инициатором | Выполняется | 29.05.2023 | 29.02.2024 |  | 26.01.2024 |  | 16 | 102.7 | 109.5
18177 |  | RFC00000004269 | 93 | 1 | Определение взаимодействий внешних и внутренних сервисов | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Волков Георгий | Волков Георгий |  | Завершен | 12.04.2023 |  | 29.09.2023 |  | Завершен нормально | 60 | 40 | 20
17342 |  | RFC00000003000 | 94 | 1 | Интеграция Диадок и DF | Задачи на изменения | Цыбульский Игорь | Волков Георгий | Осина Анна |  | Завершен | 10.11.2022 | 08.07.2023 | 07.07.2023 | 08.07.2023 | Завершен нормально | 40 | 8 | 8
18388 |  | RFC00000004616 | 95 | 1 | Автоматический перенос текста на новый лист при формировании печатной формы web-анкеты | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Бланк Ангелина |  | Завершен | 23.05.2023 | 07.07.2023 | 23.06.2023 | 02.06.2023 | Завершен нормально | 20 | 21 | 21
16966 |  | RFC00000002336 | 96 | 1 | Обслуживающий банк, способ финансирования, сис-ма налообложения | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Будаговская Евгения |  | Завершен | 05.08.2022 | 25.07.2023 | 14.07.2023 |  | Завершен нормально | 24 | 34 | 34.5
18448 |  | RFC00000004738 | 97 | 1 | Открыть 5 класс риска в продукте "Экспресс 3.0" для ПЛ вида СТ | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 06.06.2023 | 13.06.2023 | 13.06.2023 |  | Завершен нормально | 10 | 2 | 1
18453 |  | RFC00000004747 | 98 | 1 | Изменить логику предзаполнения Внешней платежной дисциплины в "Предварительном решении" для ЦД | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 07.06.2023 |  | 22.06.2023 |  | Завершен нормально |  | 10 | 3.5
18445 |  | RFC00000004728 | 99 | 1 | Оптимизация интерфейса ввода адресов в WEB-CRM | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Будаговская Евгения | Волков Георгий | Будаговская Евгения |  | Завершен | 05.06.2023 | 31.12.2023 | 13.12.2023 |  | Завершен нормально | 200 | 365 | 298.6
18148 |  | RFC00000004204 | 100 | 1 | Синхронизация 1С СRМ и WEB СRМ в части редактирования информации по страховке в точке блокировки | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Валенцев Александр | Галаева Елена |  | Завершен | 06.04.2023 |  | 21.12.2023 | 21.08.2023 | Завершен нормально | 8 | 82 | 93.2
18497 |  | RFC00000004934 | 101 | 1 | Пакетное выставление задач в WEB CRM | Задачи на изменения | Богданова Виктория | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 30.06.2023 | 31.10.2023 | 02.11.2023 | 07.08.2023 | Завершен нормально | 50 | 106.5 | 147.5
18502 |  | RFC00000004898 | 102 | 1 | Использовать рыночную стоимость ПЛ в подборе | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 27.06.2023 | 13.12.2023 | 13.12.2023 |  | Завершен нормально | 60 | 164.5 | 163
18552 |  | RFC00000004948 | 103 | 1 | Дозагрузка новых предрасчитанных графиков для предварительного решения | D_"Экспресс 3.0" | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 03.07.2023 | 06.07.2023 | 06.07.2023 |  | Завершен нормально |  | 2 | 1.5
18603 |  | RFC00000005099 | 104 | 1 | Формирование отчета ПА (задача на разработку) | Задачи на изменения | Беленкова Екатерина | Феданков Александр | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 24.07.2023 | 01.12.2023 | 28.11.2023 | 06.10.2023 | Завершен нормально | 75 | 74.5 | 55.3
18169 |  | IT-00000000148 | 105 | 1 | Перемещение на другой ресурс внешних графиков без перезаписи документов "ГрафикЛизинговыхПлатежей" | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Будаговская Евгения | Лохман Антон | Иванова Мария |  | Завершен | 21.12.2022 |  | 13.12.2023 |  | Завершен нормально | 40 | 57.5 | 55.5
18763 |  | RFC00000005455 | 107 | 1 | Отключить проверку ЮЛ и ФЛ на предмет действия решение Комиссии о замораживании их денежных средств или иного имущества | Задачи на изменения | Цыбульский Игорь | Савинов Сергей | Будаговская Евгения |  | Завершен | 25.08.2023 |  | 25.08.2023 |  | Завершен нормально | 12 | 2 | 2
18485 |  | RFC00000004897 | 108 | 1 | Создание автоматических связей скан-копии анкеты клиента с ЛЗ и вэб-анкетой | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Валенцев Александр | Афанасьева Александра | Пауза | Выполняется | 27.06.2023 |  |  | 28.12.2023 |  | 60 | 106 | 59
18671 |  | RFC00000005461 | 109 | 1 | Добавление карт помощи на дороге в LCV | Задачи на изменения | Богданова Виктория | Жарков Сергей | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 25.08.2023 | 12.10.2023 | 27.09.2023 | 16.09.2023 | Завершен нормально | 25 | 21.5 | 21.5
18700 |  | RFC00000005295 | 110 | 1 | Не загружаются внешние расчеты в условия | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Кочуров Евгений | Будаговская Евгения |  | Завершен | 14.08.2023 |  | 24.11.2023 |  | Завершен нормально | 16 | 7 | 7
18674 |  | RFC00000005229 | 111 | 1 | Автоматизация интерфейса создания графика ЧДП для МКБ | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Тумасов Михаил | Тестирование ОИТ | Эскалация | 07.08.2023 | 13.02.2024 |  | 24.10.2023 |  | 54 | 197 | 184.5
18750 |  | RFC00000005400 | 112 | 1 | Уточненная оценка в ЗНИ и задачах | Задачи на изменения | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 22.08.2023 | 08.09.2023 | 08.09.2023 |  | Завершен нормально | 35 | 27.5 | 21.5
16712 |  | RFC00000001812 | 113 | 1 | Запрет выкладывать анкеты одна на одну | Задачи на изменения | Котилевец Игорь | Щелкунова Алла | Фаизова Эльвина |  | Завершен | 03.06.2022 |  | 30.08.2023 | 14.04.2023 | Завершен нормально | 50 | 63 | 99.1
18824 |  | RFC00000005612 | 114 | 1 | Доработка отчета «Переданные на хранение в архив Анкеты» | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | Афанасьева Александра | Пауза | Выполняется | 08.09.2023 |  |  | 24.11.2023 |  | 28 | 53 | 31
16778 |  | RFC00000002154 | 115 | 1 | Некорректно определяется история сотрудничества с ЛП | Задачи на изменения | Котилевец Игорь | Поляничко Михаил | Афанасьева Александра |  | Завершен | 08.07.2022 | 13.10.2023 | 12.10.2023 | 22.09.2023 | Завершен нормально | 30 | 33 | 37
17386 |  | RFC00000002985 | 117 | 1 | IL00-000036375 не создалась внутренняя анкета | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | Афанасьева Александра | Завершение | Выполняется | 08.11.2022 | 09.02.2024 |  | 04.12.2023 |  | 40 | 108 | 111.1
18839 |  | RFC00000005675 | 118 | 1 | Обновление макетов печатных форм агентских договоров | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 14.09.2023 | 04.10.2023 | 02.10.2023 |  | Завершен нормально | 20 | 30.9 | 25.9
18921 |  | RFC00000005717 | 119 | 1 | Запуск субсидии МПТ - колесная техника 2023 | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 18.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 | 19.09.2023 | Завершен нормально |  | 53.3 | 55.3
18960 |  | RFC00000005877 | 120 | 1 | Изменение калькулятора субсидии в системах 1С, WEB, в связи с обновленными требованиями МПТ РФ. | Задачи на изменения | Севергина Ольга | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 02.10.2023 |  | 02.10.2023 | 03.10.2023 | Завершен нормально |  | 2 | 2
18930 |  | RFC00000005974 | 121 | 1 | Доработка по итогам служебного расследования СВА | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Валенцев Александр | Афанасьева Александра | Аналитика | Выполняется | 09.10.2023 |  |  | 12.02.2024 |  | 18 | 20 | 12
18984 |  | RFC00000005977 | 122 | 1 | Добавление графика начислений (СЧФ) в КП в WEB CRM | Задачи на изменения | Жарков Сергей | Валенцев Александр | Яковлев Андрей | Разработка | Выполняется | 09.10.2023 |  |  | 06.02.2024 |  | 60 | 141 | 57.2
18774 |  | RFC00000005496 | 124 | 1 | Сохранение первоначальной даты статуса "Создано" при сбросе ОБП | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Федорчук Степан | Валенцев Александр | Шокова Полина | Бэклог | Эскалация | 30.08.2023 |  |  |  |  | 10
18424 |  | RFC00000004835 | 125 | 1 | Урезание копии 1С:СРМ | Задачи на изменения | Васильев Андрей | Волков Георгий | Будаговская Евгения |  | Завершен | 19.06.2023 | 01.11.2023 | 23.10.2023 |  | Завершен нормально | 40 | 14 | 9.5
18885 |  | RFC00000005806 | 126 | 1 | Задачи выявленные в проекте UX, но не вошедшие в скоуп проекта. Часть 1 (высокое влияние). | Задачи на изменения | Тумасов Михаил | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 22.09.2023 | 29.12.2023 | 21.12.2023 | 31.10.2023 | Завершен нормально | 37 | 188.3 | 183.3
19040 |  | RFC00000006044 | 127 | 1 | Включить в расчет платежной дисциплины (по результатам выгрузки КИ клиента в CRM) кредитные договора с видом "Неизвестно". | Задачи на изменения | Смирнов Игорь | Савинов Сергей | Будаговская Евгения |  | Завершен | 17.10.2023 | 31.10.2023 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Завершен нормально | 24 | 10 | 5
18915 |  | RFC00000005696 | 128 | 1 | Задача на изменение процесса запуска задачи Заведение/корректировка карточки контрагента | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Валенцев Александр | Ланьков Сергей | Аналитика | Эскалация | 14.09.2023 |  |  | 01.02.2024 |  | 16 | 16 | 6
18786 |  | RFC00000005773 | 129 | 1 | Задача на изменение формата номеров договоров лизинга | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Валенцев Александр | Спиров Дмитрий |  | Завершен | 18.09.2023 | 08.11.2023 | 07.11.2023 | 02.11.2023 | Завершен нормально | 35 | 17 | 9.5
15290 |  | RFC00000000445 | 130 | 1 | Даты обращений | Задачи на изменения | Федорчук Степан | Валенцев Александр | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 12.01.2022 | 02.12.2023 | 01.12.2023 | 03.11.2023 | Завершен нормально | 60 | 117 | 137.2
16968 |  | RFC00000002350 | 131 | 1 | Задача на изменение работы с сообщениями ФСФМ/Интерфакс | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | Галаева Елена | Тестирование инициатором | Выполняется | 09.08.2022 | 12.02.2024 |  | 20.12.2023 |  | 55 | 112 | 106.5
18848 |  | RFC00000005665 | 132 | 1 | Задача на изменение процесса Реализации актива (взаимодействие ОСО/ОРПА) | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Шишкин Сергей | Галаева Елена | Разработка | Выполняется | 13.09.2023 |  |  | 23.01.2024 |  | 48 | 74.8 | 47.7
19052 |  | RFC00000006107 | 133 | 1 | Изменение предустановленного значения ПД ЛП в "Предварительном решении" (масштабирование) | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 24.10.2023 | 01.11.2023 | 26.10.2023 |  | Завершен нормально | 10 | 6 | 2.5
19062 |  | RFC00000006223 | 135 | 1 | Проблемы с согласованием договорной работой в веб | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Чуданова Ирина | Ланьков Сергей | Аналитика | Эскалация | 03.11.2023 |  |  | 01.02.2024 |  | 40 | 58 | 2.5
19085 |  | RFC00000006248 | 136 | 1 | Задача на изменение формата xml-файлов для публикации сведений о заключении договора лизинга на Федресурс | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | Будаговская Евгения |  | Завершен | 08.11.2023 | 14.11.2023 | 09.11.2023 |  | Завершен нормально | 8 | 8 | 8
9161 |  | RFC00000000480 | 137 | 1 | А 4865.2 Автоматизация внутренней анкеты по агента | Задачи на изменения | Рудашевская Елизавета | Щелкунова Алла | Афанасьева Александра | Бэклог | Эскалация | 12.01.2022
19095 |  | RFC00000006283 | 138 | 1 | Подготовка требований для интеграции мобильного приложения осмотра | Задачи на изменения | Волков Георгий | Волков Георгий | Грачева Марина | Тестирование инициатором | Выполняется | 10.11.2023 |  |  | 29.12.2023 |  |  | 18 | 14.5
19075 |  | RFC00000006306 | 139 | 1 | Доработки бизнес-процесса Согласование корр.условий (по решению ПК 01.11.2023) | Задачи на изменения | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Галаева Елена | Разработка | Выполняется | 15.11.2023 | 12.02.2024 |  |  |  | 46 | 46 | 43.7
19061 |  | RFC00000006237 | 140 | 1 | Вывести дополнительный реквизит в отчет по страхованию (Haron) "Платежный календарь" | Задачи на изменения | Валиулина Галия | Валиулина Галия | Шокова Полина |  | Завершен | 07.11.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 28.11.2023 | Завершен нормально | 12 | 9 | 9.2
19064 |  | RFC00000006347 | 141 | 1 | Котировка прицепов (ЛА, ГА, СТ) в ЕЛТ | Задачи на изменения | Власова Наира | Валиулина Галия | Ланьков Сергей | Аналитика | Эскалация | 20.11.2023 |  |  | 01.02.2024 |  | 48 | 60 | 4.5
19084 |  | RFC00000006355 | 142 | 1 | Добавить проставление признака "трудноразыскиваемое имущество" в документах оценки | Задачи на изменения | Еглевский Никанор | Храмовский Олег | Галаева Елена | Разработка | Выполняется | 21.11.2023 |  |  | 01.02.2024 |  | 32 | 36 | 20
18902 |  | RFC00000006361 | 143 | 1 | Контроль выплаты АВ при нулевом авансе WEB CRM | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Фаизова Эльвина | Аналитика | Выполняется | 21.11.2023 |  |  | 13.02.2024 |  | 43 | 79 | 30.5
19113 |  | RFC00000006394 | 144 | 1 | Переуступка (маркеры для НБКИ) | Задачи на изменения | Геленко Татьяна | Шишкин Сергей | Будаговская Евгения |  | Завершен | 27.11.2023 |  | 29.12.2023 |  | Завершен нормально | 20 | 16.9 | 15.9
19103 |  | RFC00000006444 | 145 | 1 | Сейфовое поручительство (маркеры для НБКИ) | Задачи на изменения | Геленко Татьяна | Шишкин Сергей | Будаговская Евгения |  | Завершен | 01.12.2023 |  | 26.01.2024 |  | Завершен нормально | 31 | 41.7 | 32.7
19057 |  | RFC00000006553 | 146 | 1 | Оптимизация кредитования в Банке Уралсиб | Задачи на изменения | Рябчикова Наталья | Кочуров Евгений | Будаговская Евгения | Тестирование инициатором | Выполняется | 13.12.2023 | 15.02.2024 |  |  |  | 28 | 49
19135 |  | RFC00000006488 | 147 | 1 | Новая анкета по качеству услуг в CRM - Клиент4 | Задачи на изменения | Федорчук Степан | Валенцев Александр | Шокова Полина | Аналитика | Выполняется | 07.12.2023 |  |  | 29.01.2024 |  | 40 | 50 | 16.7
19160 |  | RFC00000006585 | 148 | 1 | 2024: Новые дивизионы + 2 ДФС | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Лосева Светлана | Аналитика | Выполняется | 15.12.2023 | 31.01.2024 |  | 16.02.2024 |  |  | 138.1 | 125.2
19167 |  | RFC00000006584 | 149 | 1 | Новые дивизионы+пользователи в 1С | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Валенцев Александр | Будаговская Евгения |  | Завершен | 15.12.2023 |  | 29.12.2023 | 31.12.2023 | Завершен нормально |  | 39 | 39.2
19141 |  | RFC00000006476 | 150 | 1 | Задачи на роль ДФС | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Валенцев Александр | Афанасьева Александра |  | Завершен | 06.12.2023 | 19.01.2024 | 17.01.2024 | 18.12.2023 | Завершен нормально |  | 28 | 23
19138 |  | RFC00000006545 | 151 | 1 | Задача на изменение процессов планового и досрочного закрытия | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | Афанасьева Александра |  | Завершен | 13.12.2023 | 08.02.2024 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | Завершен нормально | 55 | 41 | 24
19182 |  | RFC00000006689 | 152 | 1 | Запуск субсидии МПТ - колесная техника 2024, разработка калькулятора субсидии. | Задачи на изменения | Севергина Ольга | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 27.12.2023 | 26.01.2024 | 24.01.2024 | 11.01.2024 | Завершен нормально |  | 46 | 35
19209 |  | RFC00000006753 | 153 | 1 | Запуск субсидии МПТ - специализированная техника ДСТ 2024 (копирование калькулятора субсидии 2023) | Задачи на изменения | Севергина Ольга | Валенцев Александр | Грачева Марина | Тестирование инициатором | Выполняется | 12.01.2024 | 20.02.2024 |  | 19.01.2024 |  | 20 | 34 | 21.5
19254 |  | RFC00000006904 | 154 | 1 | Доработка калькулятора субсидии МПТ Колесная техника 2024 | Задачи на изменения | Севергина Ольга | Валенцев Александр | Грачева Марина | Тестирование инициатором | Выполняется | 25.01.2024 | 20.02.2024 |  |  |  | 2 | 9 | 7.5
19049 |  | RFC00000006224 | 155 | 1 | Доработка справочника ликвидности | Задачи на изменения | Еглевский Никанор | Храмовский Олег | Ланьков Сергей | Аналитика | Выполняется | 03.11.2023 |  |  | 06.02.2024 |  | 35 | 40 | 10
18403 |  | RFC00000004724 | 156 | 1 | скрыть номера автопроверок предквалификаций в карточке контрагента | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Валенцев Александр | Будаговская Евгения | Разработка | Выполняется | 05.06.2023 |  |  |  |  | 24
19134 |  | RFC00000006566 | 157 | 1 | Автоматизировать доработку получения уведомления о закрытии доработки (задачи) со стороны МКБ | Задачи на изменения | Безладная Наталия | Щелкунова Алла | Афанасьева Александра | Аналитика | Выполняется | 14.12.2023 |  |  | 20.02.2024 |  | 38 | 38 | 4
18871 |  | RFC00000006016 | 158 | 1 | Задача на изменение внедрение карты процесса Подготовка ДС о расторжении лизинговой сделки | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | Галаева Елена | Бэклог | Эскалация | 13.10.2023 |  |  |  |  | 62 | 69
18175 |  | RFC00000004357 | 159 | 1 | Фиксация запрещенных территорий эксплуатации ПЛ в ЛЗ | Задачи на изменения | Булатов Александр | Волков Георгий | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 20.04.2023 |  |  |  |  | 98 | 98
854 |  | RFC00000000396 | 20000 | 2 | ИЛ-000005534 - Отслеживание возврата скрытой скидк | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1238 |  | RFC00000000397 | 20003 | 2 | выгрузить в ПБД добавочный номер | Задачи на изменения | Будаговская Елена | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1242 |  | RFC00000000398 | 20004 | 2 | ИЛ-000006939-распределение задач на командировки в | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1244 |  | RFC00000000399 | 20005 | 2 | ИЛ-000006947 | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1246 |  | RFC00000000400 | 20006 | 2 | ИЛ-000006948-Создание процесса на декрет сотрудник | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1248 |  | RFC00000000401 | 20007 | 2 | ИЛ-000006951-Добавить документ "Налоговая декларац | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1250 |  | RFC00000000402 | 20008 | 2 | ИЛ-000006920-не блокировать Форму собственности до | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1252 |  | RFC00000000405 | 20009 | 2 | ИЛ-000006919-Добавить дополнительную проверку при | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1308 |  | RFC00000000406 | 20010 | 2 | ИЛ-000006976- Необходимо добавить поле "Текущая пр | Задачи на изменения | Синцов Алексей | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1400 |  | RFC00000000409 | 20011 | 2 | ИЛ-000006852-Доработка задачи на согласование 2х о | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1396 |  | RFC00000000407 | 20012 | 2 | ИЛ-000007039- автоматический СТОП: предел в 150 мл | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Шишкин Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1398 |  | RFC00000000408 | 20013 | 2 | ИЛ-000007064- Закрытие задач "Отсутствие движения | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1522 |  | RFC00000000484 | 20014 | 2 | ИЛ-000006997 Выгрузка/загрузка списка оценщиков МВ | Задачи на изменения |  | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 17.01.2022 |  | Завершен нормально
1492 |  | RFC00000000410 | 20015 | 2 | ИЛ-000007084-Изменение БП "Обходной лист" | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1504 |  | RFC00000000411 | 20017 | 2 | ИЛ-000007100-Требуется доработка подбора графиков | Задачи на изменения | Синцов Алексей | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1602 |  | RFC00000000412 | 20018 | 2 | Разработка расчёта индикатива премии МКУ в графике | Задачи на изменения | Голикова Анна | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1736 |  | RFC00000000413 | 20021 | 2 | ИЛ-000007136 - предоставить доступ | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Щелкунова Алла | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1744 |  | RFC00000000414 | 20022 | 2 | Модификация документа "Оперативный план". Сокращен | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1748 |  | RFC00000000415 | 20023 | 2 | Модификация отчета ДДС. Остаток д/с на начало пери | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1720 |  | RFC00000001768 | 20024 | 2 | Модификация акта сверки в части отражения переуступок договоров лизинга | ОИТ. Задачи ИТС360 | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав | Пауза | Выполняется | 30.05.2022 |  |  |  |  | 80 | 80
1856 |  | RFC00000000416 | 20026 | 2 | ИЛ-000007175- прошу настроить уведомление в почту | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Шишкин Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1924 |  | RFC00000000417 | 20027 | 2 | ИЛ-000007206-Внести изменения в карточку "Планиров | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
1974 |  | RFC00000000418 | 20028 | 2 | ИЛ-000007268-акт АПП страховых полисов | Задачи на изменения | Алексеев Николай | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
2018 |  | RFC00000000419 | 20029 | 2 | ИЛ-000007292 - внесение изменений в карточку контр | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
2032 |  | RFC00000000420 | 20030 | 2 | Из ОБП по Экспрессу исключить автоматическую задач | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
2160 |  | RFC00000000421 | 20032 | 2 | ИЛ-000007333 - Покупка портфеля | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
2162 |  | RFC00000000422 | 20033 | 2 | ИЛ-000007343 - Выгрузка из CRM | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
2164 |  | RFC00000000425 | 20034 | 2 | ИЛ-000007344 - Матрица ликвидности | Задачи на изменения | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2298 |  | RFC00000000427 | 20035 | 2 | ИЛ-000007404 - Транспортный налог | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2294 |  | RFC00000000426 | 20036 | 2 | ИЛ-000007394 - Доработка отчета по Транспортным ср | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2530 |  | RFC00000000430 | 20037 | 2 | ИЛ-000007351 - уведомление об отправке ЛЗ на дораб | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Будаговская Евгения |  | Завершен | 12.01.2022 | 30.04.2023 | 20.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 3.5 | 3
2528 |  | RFC00000000429 | 20038 | 2 | ИЛ-000007314 - внести дополнения в отчет по долгам | Задачи на изменения | Голикова Анна | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2578 |  | RFC00000000432 | 20040 | 2 | ИЛ-000007448 - отчет ПТС/ПСМ и фото | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2508 |  | RFC00000000428 | 20041 | 2 | ИЛ-000007393 - CRM Docflow | Задачи на изменения | Петрова Александра | Шишкин Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2612 |  | RFC00000000433 | 20042 | 2 | Расширенный доступ планирования | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2694 |  | RFC00000000436 | 20043 | 2 | доработка функционала в процессе "замена стороны" | Задачи на изменения | Мансимова Камилла | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2674 |  | RFC00000000434 | 20044 | 2 | Доработка по корр условиям | Задачи на изменения | Морозько Эльвира | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2676 |  | RFC00000000435 | 20045 | 2 | А 2010 Изменить задачу "Согласовать экспресс (СБ)" | Задачи на изменения | Цветков Станислав | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2734 |  | RFC00000000440 | 20046 | 2 | ИЛ-000007112 Поле с количеством заданий в задачах | Задачи на изменения | Артеменко Надежда | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2766 |  | RFC00000000442 | 20047 | 2 | ИЛ-000005510 - Изменениние формы корр. условий | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2764 |  | RFC00000000441 | 20048 | 2 | Очередь задач (Приоритет) по Экспрессу | Задачи на изменения | Цветков Станислав | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2730 |  | RFC00000000437 | 20049 | 2 | Изменение Ответственного по ЛЗ | Задачи на изменения | Часовская Юлия | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
2786 |  | RFC00000000443 | 20051 | 2 | отчет "Возврат д/с физическим лицам" | Задачи на изменения | Аникина Инга | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
3366 |  | RFC00000000346 | 20052 | 2 | Автоматизация загрузки данных в ПБД: проблемные ак | A_Оптимизация работы с данными и их хранения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.06.2022 | 29.07.2022 | Завершен нормально |  | 41 | 22.2
3709 |  | RFC00000000347 | 20053 | 2 | доработка процесса анкетирования по отпавшей заявк | Задачи на изменения | Голикова Анна | Валенцев Александр | Попов Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 30 | 4
3709 |  | RFC00000000628 | 20053 | 2 | доработка процесса анкетирования по отпавшей заявк | Задачи на изменения | Голикова Анна | Валенцев Александр | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 21.01.2022 |  | 03.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 7
3789 |  | RFC00000000194 | 20054 | 2 | Автоматизация заполнения поля "Стоимость ПЛ по гру | Задачи на изменения | Артеменко Надежда | Кочуров Евгений | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 10.01.2022 | [5 empty] | 39 | 6.6
3790 |  | RFC00000000298 | 20055 | 2 | корректировка адресов для выгрузок в НБКИ | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Отказ заказчика
3899 |  | RFC00000001734 | 20056 | 2 | Модификация механизмов управленческого учета (нетиповая ситуация: отрицательный платеж в графике лизинговых платежей) | Задачи на изменения | Попов Андрей | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 25.01.2023 |  | Отказ заказчика
3994 |  | RFC00000000903 | 20057 | 2 | Уведомления в СРМ | Задачи на изменения | Печников Игорь | Шишкин Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 17.02.2022 |  | 12.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 4.5
4083 |  | RFC00000000349 | 20058 | 2 | Автоматизация доработок ценообразования | Задачи на изменения | Копач Дарья | Кочуров Евгений | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.01.2023 |  | Отказ заказчика |  | 8 | 4.5
4195 |  | RFC00000000343 | 20059 | 2 | ограничение функционала заявки по виду ПЛ и переда | D_Расширение филиальной сети _унификация организационной структуры КБ | Голикова Анна | Валенцев Александр | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 21.07.2022 |  | Завершен нормально
4426 |  | RFC00000000359 | 20060 | 2 | автоматизация согласования | Задачи на изменения | Голикова Анна | Жарков Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.06.2022 |  | Отказ заказчика
4847 |  | RFC00000000146 | 20061 | 2 | Ограничение доступа к заявкам МКБ в CRM | Задачи на изменения | Жарков Сергей | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 1
5007 |  | RFC00000000356 | 20062 | 2 | Корректный подсчет сроков исполнения задач Группой | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 20.01.2022 |  | Отказ заказчика
5743 |  | RFC00000000353 | 20063 | 2 | Оптимизация проверок, осуществляемых Группой андер | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
5824 |  | RFC00000000345 | 20064 | 2 | Автоматизация списания ПДЗ. | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 05.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 50 | 2
6594 |  | RFC00000000195 | 20065 | 2 | Задача на изменение: скопировать систему контрольн | B_Система организации онлайн-продаж по дивизионам | Хананов Алексей | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
7288 |  | RFC00000001735 | 20066 | 2 | Разработка отчета по просрочке поставки | B_Непоставка | Бухтина Анастасия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 20.06.2022 |  | Завершен нормально
7523 |  | RFC00000000170 | 20067 | 2 | Создать архитектурное описание реализации предреше | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Тимофеев Глеб | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.03.2022 | 21.02.2022 | Отказ исполнителя |  | 16 | 8
8201 |  | RFC00000000348 | 20068 | 2 | Отражение в Им.рисках признак, когда ПЛ является Б | Задачи на изменения | Дуденков Александр | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
8728 |  | RFC00000000196 | 20070 | 2 | Добавить в калькуляторе строку "Марка шасси" | Задачи на изменения | Креженкова Алена | Валенцев Александр | Будаговская Евгения |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.03.2023 |  | Отказ исполнителя
8984 |  | RFC00000000722 | 20071 | 2 | Кросс-продажи между Дивизионами в Web CRM (клиент моего дивизиона) | Задачи на изменения | Борисенко Александр | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 26.01.2022 |  | 09.03.2022 | 07.02.2022 | Завершен нормально |  | 45 | 56.3
9010 |  | RFC00000000197 | 20072 | 2 | Установить Стоппер | Задачи на изменения | Макарова Ольга | Жарков Сергей | Романов Борис |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 03.06.2022 |  | Отказ исполнителя |  | 6
9032 |  | RFC00000000482 | 20073 | 2 | А 4866 1С:CRM Внедрение веб-анкеты агента (ЮЛ/ ИП/ | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 12.01.2022
9126 |  | RFC00000000157 | 20074 | 2 | Дата актуализация договора | Задачи на изменения | Ким Карина | Кочуров Евгений | Попов Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
9160 |  | RFC00000000479 | 20075 | 2 | А 4864 1C:CRM Внедрение веб-анкеты физического лиц | Задачи на изменения | Рудашевская Елизавета | Щелкунова Алла | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 12.01.2022
9221 |  | RFC00000000781 | 20077 | 2 | А 5466 Автоматизация расчета АВ, внесение изменений в варианты выплаты. | D_Работа с агентами | Рудашевская Елизавета | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 02.02.2022 |  | 04.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 23 | 29.7
9232 |  | RFC00000000162 | 20078 | 2 | Контроль просмотра карточки ЛЗ / карточки клиента | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.01.2022 |  | Завершен нормально
9266 |  | RFC00000000334 | 20079 | 2 | Агентские по поставщикам России и их учет в базе Г | D_Работа с агентами | Тимофеев Глеб | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 30.06.2022 | 28.06.2022 | Завершен нормально |  | 109 | 117
9755 |  | RFC00000000160 | 20080 | 2 | Заключения ЮС | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Завершен нормально
9864 |  | RFC00000000142 | 20081 | 2 | доработка процедуры отправки данных в НБКИ | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 06.07.2022 |  | Завершен нормально
9902 |  | RFC00000000198 | 20082 | 2 | 1с проверяет анализ, а не выписку или карточку 51 | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
9931 |  | RFC00000000199 | 20083 | 2 | ДС к агентским при условии смены реквизитов или од | Задачи на изменения | Креженкова Алена | Валенцев Александр | Яковлев Андрей | Пауза | Выполняется | 10.01.2022 |  |  | 18.07.2022 |  |  | 51 | 46.3
9952 |  | RFC00000000136 | 20084 | 2 | Отчет об одобренных условиях реструктуризации в СР | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Алынин Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 26.04.2022 | 28.03.2022 | Завершен нормально |  | 25 | 31.6
10043 |  | RFC00000001736 | 20085 | 2 | А 9864 доработка процедуры отправки данных в НБКИ | Задачи на изменения | Рудашевская Елизавета | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 03.04.2023 |  | Завершен нормально
10033 |  | RFC00000000310 | 20086 | 2 | контактное лицо/доверенность | Задачи на изменения | Харина Виктория | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.01.2022 |  | Завершен нормально
10156 |  | RFC00000000330 | 20087 | 2 | Доработка задачи на автоматизацию расчета экспресс | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
10239 |  | RFC00000001737 | 20088 | 2 | Р 7693 Доработка механизма формирования форм АХР в УХ | A_ЭА | Кочуров Евгений | Бухтина Анастасия | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 25.08.2023 |  | Отказ заказчика |  | 40 | 40
10239 |  | RFC00000003317 | 20088 | 2 | Доработка механизма формирования форм АХР в УХ | A_ЭА | Кочуров Евгений | Бухтина Анастасия | Хлевная Оксана |  | Завершен | 14.12.2022 |  | 15.09.2023 |  | Отказ заказчика
10365 |  | RFC00000000130 | 20089 | 2 | блокирование кросс-продажи, если текущий ответстве | Задачи на изменения | Голикова Анна | Валенцев Александр | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.03.2022 | 14.02.2022 | Завершен нормально |  | 47.7 | 50.3
10364 |  | RFC00000000132 | 20090 | 2 | А 10363 Связать клиента ОРПА с потенциальным клиен | D_Реализация активов | Рудашевская Елизавета | Валенцев Александр | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 23.03.2022 | 31.01.2022 | Завершен нормально |  | 57 | 47.5
10679 |  | RFC00000000350 | 20091 | 2 | установить регулярность отправки приглашения к обм | D_Заключение и сопровождение сделок через ЭДО | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 24.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 16 | 15.5
10680 |  | RFC00000000352 | 20092 | 2 | доработать БП договорная работа: в случае наличия | A_Заключение и сопровождение сделок через ЭДО | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
10724 |  | RFC00000000358 | 20093 | 2 | Создать новую ветку по выдаче ПЛ | D_Реализация активов | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 04.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 18 | 14.5
10827 |  | RFC00000000357 | 20094 | 2 | Доработка задач по страхованию в процессе выдачи р | Задачи на изменения | Валиулина Галия | Бухтина Анастасия | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.02.2022 |  | Завершен нормально
11015 |  | RFC00000000351 | 20095 | 2 | ОСО видит не все поступления в карточке Банковские | Задачи на изменения | Тяпугина Елена | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
11090 |  | RFC00000000344 | 20096 | 2 | Изменение сигналов геолокации. | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Олейников Василий |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
11114 |  | RFC00000000354 | 20097 | 2 | Внести изменения в настройки 1С СРМ/WEB CRM по спи | Задачи на изменения | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
11129 |  | RFC00000000338 | 20098 | 2 | Доработка в систему контрольных писем по каналу Ин | Задачи на изменения | Хананов Алексей | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
11218 |  | RFC00000000329 | 20100 | 2 | Переименование рассылки о платежных клиентах | Задачи на изменения | Чулков Максим | Шишкин Сергей | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Отказ заказчика |  | 8 | 0.3
11259 |  | RFC00000000323 | 20101 | 2 | Нужно провести аудит скоринга в Экспрессе 3.0 и в | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Будаговская Евгения |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 19.09.2022 | 21.02.2022 | Завершен нормально |  | 33 | 11.9
11251 |  | RFC00000000355 | 20102 | 2 | Модификация различных механизмов учета МСФО по рез | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 26.01.2022 |  | Завершен нормально
11296 |  | RFC00000000177 | 20103 | 2 | Аналитика связей между карточкой ПЛ, калькулятором | D_Классификатор ПЛ 2021 | Бухтина Анастасия | Поляничко Михаил | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 02.05.2023 |  | Завершен нормально
11297 |  | RFC00000000335 | 20104 | 2 | Автоматизация продукта УСН | D_УСН | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Попов Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
11354 |  | RFC00000000201 | 20105 | 2 | Раздел "Стратегия" | B_Развитие корпоративного портала | Добрынько Анастасия | Скубакова Ирина | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
11408 |  | RFC00000000202 | 20106 | 2 | Доработка БП Транспортировка документов | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 30.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 14 | 23.5
11390 |  | RFC00000000317 | 20107 | 2 | статус Закрыт для агентских договоров | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Жарков Сергей | Хлевная Оксана |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 31.10.2023 | 11.08.2022 | Отказ заказчика | 145 | 5 | 9.5
11414 |  | RFC00000000203 | 20108 | 2 | Обновление Dashbord ОСО в связи с запуском новых р | C_BI | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Ильин Владимир |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 07.10.2022 |  | Отказ исполнителя
11418 |  | RFC00000000204 | 20109 | 2 | Задачи на проверку по межлизингу | Задачи на изменения | Смирнов Игорь | Шишкин Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 31.05.2022 | 21.02.2022 | Завершен нормально |  | 95.5 | 96.4
11418 |  | IL00-000029752 | 20109 | 2 | Задачи на проверку по межлизингу | Задачи на изменения | Смирнов Игорь | Шишкин Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 09.06.2022 |  | 05.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 16 | 16.5
11448 |  | RFC00000000342 | 20111 | 2 | ПТС_ПСМ. Добавление проверки в процессе согласован | Задачи на изменения | Савинова Надежда | Щелкунова Алла | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.01.2022 |  | Завершен нормально
11497 |  | RFC00000000460 | 20112 | 2 | Р 11259 Нужно провести аудит скоринга в Экспрессе | Задачи на изменения | Забугина Вера | Поляничко Михаил | Будаговская Евгения |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 19.09.2022 | 28.03.2022 | Завершен нормально |  | 98 | 32.5
11462 |  | RFC00000000481 | 20113 | 2 | А 4865.1 Автоматизация внутренней анкеты ПВК для л | Задачи на изменения | Рудашевская Елизавета | Щелкунова Алла | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 12.01.2022
11559 |  | RFC00000000387 | 20114 | 2 | Доработать механизм формирование ПФ DOCX по поручи | Задачи на изменения | Попов Андрей | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 17.01.2022 |  | Завершен нормально
11599 |  | RFC00000000390 | 20115 | 2 | W Проблема с заполнением Адресов офисов в WEB-CRM | Задачи на изменения | Сметанина Любовь | Валенцев Александр | Алынин Станислав |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 29.06.2022 | 20.06.2022 | Завершен нормально |  | 77 | 77.5
11635 |  | RFC00000000205 | 20117 | 2 | Перенос задач из DF в CRM от ОРПА | D_Реализация активов | Усова Кира | Бухтина Анастасия | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Завершен нормально
11680 |  | RFC00000000207 | 20118 | 2 | Автоматическая обработка карточки 51 счета в форма | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
11649 |  | RFC00000000206 | 20119 | 2 | Добавить условие отбора ДКП для отчета агента | D_Работа с агентами | Креженкова Алена | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 19.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 14 | 7.5
11826 |  | RFC00000000208 | 20120 | 2 | Некорректное отражение переутступки в КВР | Задачи на изменения | Алла Неустроева | Бухтина Анастасия | Романов Борис |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 30.05.2022 |  | Завершен нормально
11836 |  | RFC00000000209 | 20121 | 2 | Проверка НДС при выборе вида агента | D_Работа с агентами | Креженкова Алена | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 16.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 22 | 5.7
11844 |  | RFC00000000340 | 20122 | 2 | Код_партнёра_создание справочника/добавление новог | Задачи на изменения | Мусаев Руслан | Валенцев Александр | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 2
11839 |  | RFC00000000336 | 20123 | 2 | Требуется задача Контролеру ПВК по факту получения | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 19.04.2022 | 14.03.2022 | Завершен нормально |  | 32 | 37.9
11982 |  | RFC00000000210 | 20124 | 2 | Изменение отображение информации в отработке сигна | Задачи на изменения | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
11983 |  | RFC00000000211 | 20125 | 2 | Рассмотреть создание нового шаблона БП, в который | Задачи на изменения | Вакуленко Антонина | Савинов Сергей | Хлевная Оксана |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 13.11.2023 | 31.05.2022 | Отказ заказчика |  | 24 | 1
11988 |  | RFC00000000212 | 20126 | 2 | Триггер №3 | D_Разработка и автоматизация рассылок по событиям | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Завершен нормально
12040 |  | RFC00000000137 | 20127 | 2 | Учет пени в графике реструктурируемых платежей для | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Романов Борис |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 30.05.2022 |  | Завершен нормально
12041 |  | RFC00000000138 | 20128 | 2 | Учет договоров залога в системе для целей расчета | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Отказ заказчика |  | 20 | 8.7
12060 |  | RFC00000000341 | 20129 | 2 | Доработки SSRS | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
12077 |  | RFC00000000333 | 20130 | 2 | 1С:УХ СРОЧНАЯ ЗАДАЧА. Выделение ПЛ (мед оборудован | Задачи на изменения | Копырина Елена | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
12117 |  | RFC00000001872 | 20131 | 2 | Доп. требования к задаче по переводу в отпал | Задачи на изменения | Шетман Елизавета | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.06.2022 |  | 01.02.2023 | 31.08.2022 | Завершен нормально |  | 22 | 6.9
12117 |  | RFC00000000489 | 20131 | 2 | Доработка процесса по отказу сделок | Задачи на изменения | Шетман Елизавета | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 10.06.2022 | 30.06.2022 | Завершен нормально |  | 91 | 117.3
12202 |  | RFC00000000325 | 20132 | 2 | Мед оборудование (без НДС) - отправка актов по ЭДО | Задачи на изменения | Тарахович Екатерина | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
12203 |  | RFC00000000337 | 20133 | 2 | Мед оборудование (без НДС) - отправка актов по ЭДО | Задачи на изменения | Тарахович Екатерина | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
12334 |  | RFC00000000279 | 20134 | 2 | Связь БП Изъятие, транспортировка и очистка и БП Р | D_Реализация активов | Бухтина Анастасия | Шишкин Сергей | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 23.01.2023 |  | Отказ исполнителя
12372 |  | RFC00000000213 | 20135 | 2 | Изменения в отчёте "Состояние маяков". | Задачи на изменения | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Олейников Василий |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 20 | 20
12375 |  | RFC00000000315 | 20138 | 2 | Выгрузить дату создания действия в ПБД | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
12409 |  | RFC00000000189 | 20139 | 2 | Необходимо настроить обмен из 1С:CRM в 1С: УХ сумм | D_Разработка алгоритма расчета сальдо, включая процесс двухстороннего истребования | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.02.2022 |  | Завершен нормально
12404 |  | RFC00000000313 | 20140 | 2 | ОБП. Добавить проверку на внесение VIN, если ПЛ б/ | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 21.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 42 | 30.5
12490 |  | RFC00000000307 | 20142 | 2 | Создание веб-сервиса управления пользователями | Задачи на изменения | Аввакумов Олег | Забугина Вера | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.03.2022 |  | Отказ исполнителя
12484 |  | RFC00000000527 | 20143 | 2 | Полномочия ИЛ 50 млн с сублимитом 25 | D_Экспресс 3.0. | Тимофеев Глеб | Поляничко Михаил | Галаева Елена |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 21.07.2022 | 31.05.2022 | Завершен нормально |  | 76.5 | 70.1
12502 |  | RFC00000001738 | 20144 | 2 | Р 11826 Некорректное отражение переутступки в КВР | Задачи на изменения | Гаврилов Николай | Бухтина Анастасия | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 26.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 56 | 56
12507 |  | RFC00000000214 | 20145 | 2 | Доработать систему определения платежной дисциплин | D_Оптимизация процесса ОБП | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
12549 |  | RFC00000000311 | 20146 | 2 | Ошибки Телеграм-бота | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.03.2022 |  | Отказ исполнителя |  | 4
12572 |  | RFC00000001739 | 20147 | 2 | Р 8728 Добавить в калькуляторе строку "Марка шасси" | Задачи на изменения | Креженкова Алена | Жарков Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 10.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 22 | 22
12587 |  | RFC00000000215 | 20148 | 2 | Расширение регистра Клики Сендэй | D_Разработка и автоматизация рассылок по событиям | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
12652 |  | RFC00000000217 | 20149 | 2 | Доработка действий в органайзере СРМ | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 22.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 17 | 10
12655 |  | RFC00000000304 | 20150 | 2 | Адаптация Web-CRM под смартфон | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Сазанович Александр |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 13.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 40
12654 |  | RFC00000000704 | 20151 | 2 | Доработка анкетирования "Покупка отменена" | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Никифоров Никита |  | Завершен | 25.01.2022 |  | 27.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 9 | 16.5
12654 |  | RFC00000000324 | 20151 | 2 | Доработка анкетирования "Покупка отменена" | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 24.01.2022 |  | Завершен нормально
12648 |  | RFC00000000216 | 20152 | 2 | Выгрузка поля "Категория лизингополучателя" | Задачи на изменения | Дронин Сергей | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Завершен нормально
12649 |  | RFC00000000332 | 20153 | 2 | Выгрузить поле "Состояние контактного лица" в табл | D_Актуализация PD-модели | Дронин Сергей | Поляничко Михаил | Попов Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.01.2022 |  | Отказ исполнителя
12682 |  | RFC00000000123 | 20155 | 2 | Унифицированные фильтра по дивизионам в планирован | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
12682 |  | RFC00000000373 | 20155 | 2 | Унифицированные фильтра по дивизионам в планирован | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
12686 |  | RFC00000000218 | 20156 | 2 | Автоматизация кредитной истории через НБКИ/ОКБ (cr | D_Оптимизация процесса ОБП | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 26.04.2022 | 07.03.2022 | Завершен нормально |  | 112 | 69.9
12694 |  | RFC00000000219 | 20157 | 2 | Автоматизировать фиксацию превышения стоимости в у | Задачи на изменения | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 23.01.2022 |  | Завершен нормально
12709 |  | RFC00000000156 | 20158 | 2 | Доработка в УХе | Задачи на изменения | Муравьев Алексей | Шишкин Сергей | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 10.01.2022 | [5 empty] | 44
12704 |  | RFC00000000220 | 20159 | 2 | (на паузе до стабилизации) Права доступа в СРМ | Задачи на изменения | Муравьев Алексей | Щелкунова Алла | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 14.02.2022 |  | Завершен нормально
12706 |  | RFC00000000319 | 20160 | 2 | доработка БП "Изъятие" в УХе | Задачи на изменения | Муравьев Алексей | Щелкунова Алла | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.03.2022 | 21.02.2022 | Завершен нормально |  | 33.5 | 30.3
12748 |  | RFC00000000318 | 20161 | 2 | Возврат на доработку задач "Котировка" | D_Оптимизация процесса ОБП | Валиулина Галия | Бухтина Анастасия | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.01.2022 |  | Завершен нормально
12764 |  | RFC00000000135 | 20162 | 2 | Дообработка стратегии "списание ПДЗ" в процессе 0- | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Алынин Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Отказ заказчика |  | 16 | 0.5
12788 |  | RFC00000000221 | 20163 | 2 | Настройка уведомлений в ЛЗ при отказе от КВ по КАС | Задачи на изменения | Креженкова Алена | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 05.04.2022 |  | Отказ заказчика |  | 8 | 0.5
12785 |  | RFC00000000165 | 20164 | 2 | Расчет графиков МСФО, начиная с даты оплаты постав | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 24.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 88 | 88
12777 |  | RFC00000001740 | 20165 | 2 | Р 12040 Учет пени в графике реструктурируемых платежей для целей включения в план по пеням | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 30.05.2022 | [5 empty] | 92
12805 |  | RFC00000000030 | 20166 | 2 | Добавить новый столбец "Дата последнего статуса" в | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Мусаев Руслан | Валенцев Александр | Ильин Владимир |  | Завершен | 01.12.2021 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 4
12839 |  | RFC00000000498 | 20167 | 2 | Р 12652 Доработка действий в органайзере СРМ | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 13.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Завершен нормально
12871 |  | RFC00000000297 | 20169 | 2 | Исправить ошибки в дашборде ОРПА по БП Реализация | C_BI | Бухтина Анастасия | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 05.04.2022 | 04.04.2022 | Отказ заказчика |  | 8 | 0.3
12896 |  | RFC00000000223 | 20170 | 2 | Харон - Отчет по охвату КБ - чужие клиенты | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
12893 |  | RFC00000000222 | 20171 | 2 | отпавшие заявки | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Малахова Екатерина | Валенцев Александр | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.02.2022 |  | Завершен нормально
12927 |  | RFC00000000224 | 20172 | 2 | Доработка WEB-CRM: настройка фильтрации в разделе | B_Система организации онлайн-продаж по дивизионам | Хананов Алексей | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
12969 |  | RFC00000000225 | 20173 | 2 | Исправить ошибки процесса Вероятности ЛЗ | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
12997 |  | RFC00000000227 | 20174 | 2 | Удалить карточки ПЛ без привязки к договору | D_Классификатор ПЛ 2021 | Бухтина Анастасия | Поляничко Михаил | Макаров Иван |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Отказ заказчика |  | 60 | 5.5
12980 |  | RFC00000000226 | 20175 | 2 | Слияние Отчета по охвату направлений и Отчета по о | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13014 |  | RFC00000000228 | 20176 | 2 | Схема БП AS-IS Документооборот | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Алынин Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 30.05.2022 | 06.06.2022 | Отказ заказчика |  | 24 | 2.5
13048 |  | RFC00000000150 | 20178 | 2 | Автоматическое создание обращений в WEB CRM, посту | B_Система организации онлайн-продаж по дивизионам | Хананов Алексей | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13050 |  | RFC00000000316 | 20179 | 2 | ЭЛТ: обновление справочника марок/моделей ТС | Задачи на изменения | Власова Наира | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13071 |  | RFC00000000309 | 20180 | 2 | Добавить возможность редактирования карточки Клиен | Задачи на изменения | Хананов Алексей | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13095 |  | RFC00000000749 | 20181 | 2 | (на паузе до стабилизации) А 13044 Восстановление последовательности платежей | Задачи на изменения | Кочуров Евгений | Халецкий Станислав | Халецкий Станислав |  | Завершен | 31.01.2022 |  | 31.01.2022 |  | Отказ исполнителя
13117 |  | RFC00000001742 | 20182 | 2 | Р 12785 Расчет графиков МСФО, начиная с даты оплаты поставщику | Задачи на изменения | Романов Борис | Кочуров Евгений | Романов Борис |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 31.05.2022 |  | Отказ исполнителя
13116 |  | RFC00000001741 | 20183 | 2 | Р Дообработка стратегии "списание ПДЗ" в процессе 0-45 | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 07.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 36 | 36
13140 |  | RFC00000000308 | 20184 | 2 | Информационное сообщение-предупреждение при сделка | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13125 |  | RFC00000000327 | 20185 | 2 | Добавить в сигнал "Перемещение техники" оборудован | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Олейников Василий |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
13132 |  | RFC00000000326 | 20186 | 2 | Необходимо разработать и внедрить механизм фиксаци | D_Актуализация PD-модели | Логинова Анастасия | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 | 06.04.2023 | 21.07.2023 | 31.01.2023 | Завершен нормально |  | 28 | 14.1
13128 |  | RFC00000000229 | 20187 | 2 | Изменение статуса в карточке актива при отказе. | Задачи на изменения | Усова Кира | Бухтина Анастасия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 5 | 4
13149 |  | RFC00000000230 | 20188 | 2 | Разработка инструмента контроля своевременности вы | Задачи на изменения | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Завершен нормально
13152 |  | RFC00000000312 | 20189 | 2 | Добавление нового комплекта документов ДКП в ЛЗ, н | Задачи на изменения | Милятинская Екатерина | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13154 |  | RFC00000000328 | 20190 | 2 | Добавление в ЭА новых видов документов (Недвижимос | Задачи на изменения | Милятинская Екатерина | Кочуров Евгений | Хлевная Оксана |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 31.10.2023 | 01.08.2022 | Отказ заказчика |  | 12 | 11
13165 |  | RFC00000000331 | 20191 | 2 | Автоматизация инициирования задачи в бухгалтерию п | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 21.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 5
13171 |  | RFC00000000369 | 20192 | 2 | Внести корректировки в отчет ОплатаСкрытойСкидки | Задачи на изменения | Креженкова Алена | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Отказ исполнителя
13171 |  | RFC00000000109 | 20192 | 2 | Внести корректировки в отчет ОплатаСкрытойСкидки | Задачи на изменения | Креженкова Алена | Жарков Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.02.2022 |  | Отказ исполнителя
13162 |  | RFC00000000296 | 20193 | 2 | 1C_Настройка коннекшена с партнёром | Задачи на изменения | Мусаев Руслан | Валенцев Александр | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Завершен нормально
13195 |  | RFC00000000305 | 20194 | 2 | (На паузе до стабилизации систем) Создание правила | Задачи на изменения | Богданова Виктория | Жарков Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Завершен нормально |  | 8 | 6
13208 |  | RFC00000000294 | 20195 | 2 | Создание универсального шаблона XML для всех видов | D_Система организации онлайн-продаж по дивизионам | Хананов Алексей | Валенцев Александр | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.02.2022 |  | Завершен нормально
13224 |  | RFC00000000154 | 20198 | 2 | 1.3.a. Описание бизнес-процессов AS IS на создание | A_Оптимизация работы с данными и их хранения | Кочуров Евгений | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Отказ заказчика |  | 50 | 0.5
13231 |  | RFC00000000231 | 20199 | 2 | 3.1.b. Описание ИА и привязка к карте подпроцессов | A_Оптимизация работы с данными и их хранения | Кочуров Евгений | Забугина Вера |  |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 24.01.2022 |  | Завершен нормально
13235 |  | RFC00000000288 | 20200 | 2 | 3.2.c. Запуск механизма описания элементов ИА. | A_Оптимизация работы с данными и их хранения | Кочуров Евгений | Забугина Вера | Романов Борис |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 30.05.2022 |  | Отказ заказчика
13251 |  | RFC00000000232 | 20201 | 2 | Необходимо изменение в карте процесса "Активы на р | D_Реализация активов | Усова Кира | Жарков Сергей | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Завершен нормально
13265 |  | RFC00000000119 | 20202 | 2 | Учет оплат в УХ в разрезе проектов | Задачи на изменения | Забугина Вера | Кочуров Евгений | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 04.05.2022 |  | Отказ заказчика
13257 |  | RFC00000000291 | 20203 | 2 | Формирование списка задач в 1C CRM/Web-CRM | D_Оптимизация процесса ОБП | Пригорицкая Юлия | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13262 |  | RFC00000000233 | 20204 | 2 | Добавить информационное сообщение "Причина изменен | Задачи на изменения | Усова Кира | Жарков Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 27.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 16 | 17
13267 |  | RFC00000000120 | 20205 | 2 | (на паузе до стабилизации) Упорядочение ИНН Контра | Задачи на изменения | Рябчикова Наталья | Поляничко Михаил | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Отказ заказчика |  | 4 | 2.5
13274 |  | RFC00000000234 | 20206 | 2 | Дополнительные требования для расчета индикатива п | Задачи на изменения | Голикова Анна | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13275 |  | RFC00000000290 | 20207 | 2 | Финансирование. Автоматическая проверка ПДЗ по зад | D_Формализация и автоматизация процесса привлечения финансирования | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 03.08.2022 | 16.05.2022 | Завершен нормально |  | 62 | 5.5
13280 |  | RFC00000000235 | 20208 | 2 | Доработка рассылки Планы МКБ по задачам, связанным | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Тимофеев Глеб | Фадеева Светлана |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 22.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 2
13285 |  | RFC00000000634 | 20209 | 2 | Р 11475 Рефакторинг базы "Расчет премий" | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Орехов Алексей | Забугина Вера | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 23.01.2022 |  | 13.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 157 | 213
13315 |  | RFC00000000236 | 20210 | 2 | Веб СРМ. Перевод в "Отпал" Технической заявки | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13308 |  | RFC00000000322 | 20211 | 2 | В AX_CRM_Sales есть ЛЗ, которых нет в 1С СРМ | Задачи на изменения | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13356 |  | RFC00000000134 | 20212 | 2 | Внести изменения в БП согласования разрешений/расш | Задачи на изменения | Вакуленко Антонина | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 10.01.2022 | [5 empty] | 32 | 0.2
13363 |  | RFC00000000237 | 20213 | 2 | Настройка расчета Коэф. новый/повторный клиент для | D_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Жарков Сергей | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.04.2022 | 21.03.2022 | Завершен нормально |  | 31 | 24
13371 |  | RFC00000000238 | 20214 | 2 | Закрепление заголовка при прокрутке отчета | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13394 |  | RFC00000000239 | 20215 | 2 | Новый реквизит в Web-анкете и карточке контрагента | D_Экспресс 3.0. | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 27.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 27 | 11
13396 |  | RFC00000000240 | 20216 | 2 | Доработка CRM по контролю за ЛЗ | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Жарков Сергей | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 04.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 25 | 21.2
13400 |  | RFC00000000545 | 20217 | 2 | 10 этап Почта | D_Создание организованной системы поддержки | Романов Борис | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 09.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 2.5
13411 |  | RFC00000000283 | 20218 | 2 | ИЛ00-000000375. Задачи на исправление документо | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Будаговская Евгения |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 17.02.2022 | 14.02.2022 | Завершен нормально |  | 10 | 4.5
13421 |  | RFC00000000241 | 20219 | 2 | UX/UI web crm | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Жарков Сергей | Валенцев Александр | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 24.01.2022 |  | Завершен нормально
13421 |  | IL00-000029707 | 20219 | 2 | UX/UI web crm | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Жарков Сергей | Валенцев Александр | Галаева Елена |  | Завершен | 09.06.2022 |  | 20.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 4.5 | 3.5
13453 |  | RFC00000000242 | 20220 | 2 | Права доступа ОПФ и Казначейство | Задачи на изменения | Алексеев Николай | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13457 |  | RFC00000000314 | 20221 | 2 | 13457 Доработать механизмы скоринга/предрешения | Задачи на изменения | Зулькарнаев Янис | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 01.02.2022 |  | Отказ исполнителя
13427 |  | RFC00000000128 | 20222 | 2 | пометка на удаление карточек | Задачи на изменения | Малахова Екатерина | Валенцев Александр | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 1
13467 |  | RFC00000000287 | 20223 | 2 | А_ПТС\ПСМ. Контроль получения ПТС и ключей после п | D_Регламентация процесса передачи, учета и хранения ПТС/ПСМ и ключей | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Отказ заказчика |  | 16 | 0.5
13497 |  | RFC00000003665 | 20224 | 2 | Модификация обработки "Формирование актов об оказании лизинговых услуг" (изменение времени формирования документов "Реализация" и "Реализация ФСБУ") | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 01.02.2023 | 30.04.2023 | 24.04.2023 |  | Отказ заказчика | 91 | 7 | 7
13497 |  | RFC00000003699 | 20224 | 2 | Модификация алгоритма формирования печатной формы документа "Акт сверки расчетов с контрагентами" | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 03.02.2023 |  | 09.02.2023 |  | Отказ заказчика | 91 | 3 | 3
13497 |  | RFC00000003406 | 20224 | 2 | Модификация отчета "Полученные авансы и счета-фактуры авансовые" (изменение источника данных отчета: НУ вместо БУ) | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 22.12.2022 |  | 27.12.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 8 | 8
13497 |  | RFC00000002849 | 20224 | 2 | Разработка механизма переноса текущего аванса на плановый в документе "Передача ОС в аренду" для учета лизинговой деятельности по ФСБУ | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 14.10.2022 |  | 14.10.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 64 | 64
13497 |  | RFC00000003031 | 20224 | 2 | Модификация механизма перезаполнения документа "Реализация ФСБУ" через обработку "Формирование актов об оказании лизинговых услуг" | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 14.11.2022 |  | 22.11.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 16 | 16
13497 |  | RFC00000003130 | 20224 | 2 | Модификация обработки "Формирование актов об оказании услуг" (удаление документов, по которым на определенную даты удалены данные графика МСФО) | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 24.11.2022 |  | 28.11.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 12 | 12
13497 |  | RFC00000002772 | 20224 | 2 | Внедрение реализованного функционала ФСБУ в боевую учетную систему, настройка планов счетов и регистров учета | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 06.10.2022 |  | 24.10.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 38 | 38
13497 |  | RFC00000003265 | 20224 | 2 | Модификация проведения документа "Реализация (акт, накаладная, УПД)" (механизм начисления НДС при реализации изъятых предметов лизинга) | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 08.12.2022 |  | 08.12.2022 |  | Отказ заказчика | 91
13497 |  | RFC00000003407 | 20224 | 2 | Модификация отчета "Оборотка для 62 счета для договоров без НДС" (изменение источника данных отчета: НУ вместо БУ) | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 22.12.2022 |  | 23.12.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 1 | 1
13497 |  | RFC00000003370 | 20224 | 2 | Модификация модуля проведения документа "Списание с расчетного счета" (механизм учета по договорам ВГО в части взаимозачета агентского вознаграждения) | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 20.12.2022 |  | 26.12.2022 |  | Отказ заказчика | 91
13497 |  | RFC00000003256 | 20224 | 2 | Модификация обработки "Формирование актов об оказании лизинговых услуг" (механизм создания нескольких "Реализаций ФСБУ" при частичном выбытии) | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 07.12.2022 |  | 08.12.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 16 | 16
13497 |  | RFC00000003571 | 20224 | 2 | Модификация обработки "Формирование актов об оказании услуг" (изменение с 01.01.23 алгоритма формирования "Реализаций ФСБУ" по договорам ВГО) | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 19.01.2023 | 28.02.2023 | 21.02.2023 |  | Отказ заказчика | 91 | 28 | 28
13497 |  | RFC00000003450 | 20224 | 2 | Разработка обработки для масового перепроведения документов по выборочным договорам | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 28.12.2022 |  | 29.12.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 14 | 14
13497 |  | RFC00000003129 | 20224 | 2 | Разработка процедуры заполнения документа "Реализация ФСБУ" на основании документа "Реализация (акты, накладные)" | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 24.11.2022 |  | 28.11.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 8 | 8
13497 |  | RFC00000003128 | 20224 | 2 | Модификация модуля проведения документа "Списание с расчетного счета" (механизм корректировки суммы взаимозачета на сумму НДС) | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 24.11.2022 |  | 28.11.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 8 | 8
13497 |  | RFC00000003367 | 20224 | 2 | Модификация модуля проведения документа "Передача ОС в аренду" (механизм учета по договорам ВГО) | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 20.12.2022 |  | 27.12.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 10 | 10
13497 |  | RFC00000002964 | 20224 | 2 | Модификация механизма заполения документа "Корректировка долга" (учет счета 76.01.8) для учета лизинговой деятельности по ФСБУ | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 03.11.2022 |  | 03.11.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 5 | 5
13497 |  | RFC00000002924 | 20224 | 2 | Модификация механизма заполнения документа "Акт сверки взаиморасчетов" по данным налогового учета для учета лизинговой деятельности по ФСБУ | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 27.10.2022 |  | 03.11.2022 |  | Отказ заказчика | 91 | 14 | 14
13497 |  | RFC00000001743 | 20224 | 2 | Модификация бухгалтерского учета для ФСБУ (Балашов В.М.) | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Хлевная Оксана |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 17.08.2023 |  | Отказ заказчика | 91 | 155 | 147.5
13509 |  | RFC00000001744 | 20225 | 2 | Р 5824 Автоматизация списания ПДЗ | D_ПДЗ 45+ Стратегия "Расторжение договора с изъятием ПЛ" | Грачева Марина | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 22.06.2022 |  | Завершен нормально
13532 |  | RFC00000000299 | 20226 | 2 | Добавление сигнала геолокации при передаче данных | Задачи на изменения | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
13534 |  | RFC00000000112 | 20227 | 2 | УХ_Система зависает при выполнении задач | Задачи на изменения | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Попов Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13550 |  | RFC00000000306 | 20228 | 2 | Исключение из графика отдельных статей по маякам и | Задачи на изменения | Артеменко Надежда | Кочуров Евгений | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
13555 |  | RFC00000000303 | 20229 | 2 | Задача на изменение | Задачи на изменения | Андрух Владислав | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13572 |  | RFC00000000243 | 20230 | 2 | Реализовать отчёт "Разрешения на выезд для ПЛ" | Задачи на изменения | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
13606 |  | RFC00000000278 | 20231 | 2 | В процедуре копирования ПЛ в ЛЗ, когда в 1 ДЛ неск | D_Классификатор ПЛ 2021 | Бухтина Анастасия | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 04.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 14 | 14.5
13608 |  | RFC00000000286 | 20232 | 2 | Создание отчета в 1С:УХ для Альфа-Банка | Задачи на изменения | Рябчикова Наталья | Кочуров Евгений | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.03.2022 | 28.02.2022 | Завершен нормально |  | 31 | 34.2
13669 |  | RFC00000000277 | 20233 | 2 | Система требует документы, которые по регламенту ( | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Алынин Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 23.05.2022 | 28.03.2022 | Завершен нормально |  | 31 | 27.5
13679 |  | RFC00000000292 | 20234 | 2 | Обновление поля «Страхователь КАСКО» в СРМ | Задачи на изменения | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Отказ заказчика |  | 10 | 0.3
13686 |  | RFC00000000244 | 20235 | 2 | Выгрузить в ПБД отношения клиентов | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13693 |  | RFC00000000643 | 20236 | 2 | Ротации в клиентской базе | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр |  |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 31.10.2023 |  | Автоматически завершена
13693 |  | RFC00000000245 | 20236 | 2 | Ротации в клиентской базе | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Волынкин Александр |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 29.04.2022 |  | Автоматически завершена |  | 100 | 11
13695 |  | RFC00000000246 | 20237 | 2 | Выгрузить в ПБД должностную позицию | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13737 |  | RFC00000000247 | 20238 | 2 | ИЛ00-000001019 Кавычки в наименовании контрагентов | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13773 |  | RFC00000000281 | 20239 | 2 | СРОЧНО! Ошибка при работе с ЛЗ сотрудником ОСО: Не | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Тимофеев Глеб | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.02.2022 |  | Завершен нормально
13763 |  | RFC00000000158 | 20240 | 2 | Создать автоматическое сообщение Контролеру СВК о | B_Автоматизация бизнес-процесса соблюдения требований Правил внутреннего контроля | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | Романов Борис |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 01.04.2022 |  | Завершен нормально
13796 |  | RFC00000000914 | 20241 | 2 | Р 13463 Финансирование. УХ. Доработки по результатам внедрения | Задачи на изменения | Гаврилов Николай | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 18.02.2022 |  | 12.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 18 | 12.6
13798 |  | RFC00000000302 | 20242 | 2 | Триггер №4 | Задачи на изменения | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 10.01.2022 | [5 empty] | 24
13817 |  | RFC00000000173 | 20243 | 2 | Редактирование Отчета агента сотрудником ОСО | D_Работа с агентами | Креженкова Алена | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.07.2022 | 01.08.2022 | Завершен нормально |  | 6 | 7.9
13818 |  | RFC00000000174 | 20244 | 2 | Выплата АВ при частичной отгрузке за сделку, в кот | Задачи на изменения | Креженкова Алена | Валенцев Александр | Яковлев Андрей | Пауза | Выполняется | 10.01.2022 |  |  | 15.08.2022 |  |  | 78 | 75
13833 |  | RFC00000000300 | 20245 | 2 | Доработка карты Согласование выдачи птс/псм/ключа | B_Регламентация процесса передачи, учета и хранения ПТС/ПСМ и ключей | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
13844 |  | RFC00000000301 | 20246 | 2 | Задача на изменение | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 29.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 16 | 16.6
13840 |  | RFC00000000190 | 20247 | 2 | Уведомление ОСО о занесение АД | D_Работа с агентами | Креженкова Алена | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 05.07.2022 | 04.07.2022 | Завершен нормально |  | 12 | 1.5
13857 |  | RFC00000000463 | 20248 | 2 | Продолжение тестирования Интеграции CRM-Уралсиб | Задачи на изменения | Мусаев Руслан | Жарков Сергей | Будаговская Евгения |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 25.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 90 | 77.4
13864 |  | RFC00000000143 | 20249 | 2 | Доработка механизма формирования печатных форм иск | Задачи на изменения | Румянцева Ольга | Шишкин Сергей | Олейников Василий |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 04.05.2023 |  | Завершен нормально |  | 80 | 99.5
13865 |  | RFC00000000248 | 20250 | 2 | На тестировании у Чудановой.Новые шаблоны претензионных документов в 1С УХ (ДФ | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Осина Анна |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 20.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 44 | 33
13911 |  | RFC00000000249 | 20251 | 2 | Автоматизация продукта "Регистрация ПЛ" | B_Дополнительные сервисные услуги в договоре лизинга | Булатов Александр | Бухтина Анастасия | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 21.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 12 | 4.5
13956 |  | RFC00000000250 | 20253 | 2 | Изменение наименование кнопок в 1с и web crm | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 9
13960 |  | RFC00000000115 | 20254 | 2 | Автоматическое создание обращений в WEB CRM из Гуг | D_Система организации онлайн-продаж по дивизионам | Хананов Алексей | Валенцев Александр | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 24.10.2022 | 31.05.2022 | Отказ заказчика |  | 16 | 1.6
13979 |  | RFC00000001745 | 20255 | 2 | Расшифровка "Чистые инвестиции в финансовый лизинг" | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 20.10.2023 |  | Завершен нормально | 42 | 553 | 529
14007 |  | RFC00000000111 | 20257 | 2 | Финансирование. Добавление банка при указании спос | D_Формализация и автоматизация процесса привлечения финансирования | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
14006 |  | RFC00000000127 | 20258 | 2 | Финансирование. Разработка справочника по чек-лист | D_Формализация и автоматизация процесса привлечения финансирования | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
14018 |  | RFC00000000293 | 20259 | 2 | Обновление процесса "Новый сотрудник" | Задачи на изменения | Сыркова-Асадчая Жанна | Скубакова Ирина | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.01.2022 |  | Завершен нормально
14005 |  | RFC00000000251 | 20260 | 2 | SLA для ДД | Задачи на изменения | Цветков Станислав | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 17.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 27 | 12.5
14062 |  | RFC00000000282 | 20261 | 2 | Закрытие ДЛ. УХ. Доработки задач по бухгалтерии | Задачи на изменения | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
14070 |  | RFC00000000272 | 20262 | 2 | Оптимизация ОБП. Доработка инструмента согласовани | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Власов Кирилл |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 31.01.2022 |  | Завершен нормально
14091 |  | RFC00000000280 | 20263 | 2 | Задача на изменение карты маршрута "Занесение Аген | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 04.04.2022 | 28.03.2022 | Завершен нормально |  | 11 | 3.8
14130 |  | RFC00000000255 | 20264 | 2 | Провести анализ связей и порядок передачи данных п | D_Классификатор ПЛ 2021 | Бухтина Анастасия | Поляничко Михаил | Хлевная Оксана |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.05.2023 |  | Отказ заказчика |  | 8 | 4.7
14127 |  | RFC00000000253 | 20265 | 2 | Ограничить выбор ПЛ в Web-CRM каскадным способом | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.03.2023 | 23.05.2022 | Завершен нормально |  | 53 | 53
14129 |  | RFC00000000254 | 20266 | 2 | Доработка WEB-анкеты клиента - добавление поля "E- | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Завершен нормально
14126 |  | RFC00000000252 | 20267 | 2 | Выгрузить в ПБД данные FB | B_Система организации онлайн-продаж по дивизионам | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
14143 |  | RFC00000000256 | 20268 | 2 | Доработка WEB-анкеты, поле "Гражданство" | D_Анкета | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Сазанович Александр |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 07.02.2022 |  | Завершен нормально
14157 |  | RFC00000000257 | 20269 | 2 | Корректировка продаж в CRM - Отчет по охвату клиен | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
14159 |  | RFC00000000258 | 20270 | 2 | Корректировка CRM – Управление продажами | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
14171 |  | RFC00000000289 | 20271 | 2 | Финансирование. Доработки по закрытию ЗОР | Задачи на изменения | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
14183 |  | RFC00000000259 | 20272 | 2 | Расширение триггеров 1, 2 | D_Разработка и автоматизация рассылок по событиям | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
14186 |  | RFC00000000260 | 20273 | 2 | Выгрузить в ПБД статус договора | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
14204 |  | RFC00000000153 | 20274 | 2 | Оптимизация процесса отправки заявки на согласован | D_Оптимизация процесса ОБП | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 04.04.2022 | 07.02.2022 | Завершен нормально |  | 35 | 39.5
14285 |  | RFC00000000131 | 20275 | 2 | Автоматизация одностороннего расторжения АД с ФЛ и | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 10.01.2022 |  |  | 06.06.2022 |  |  | 8
14284 |  | RFC00000000184 | 20276 | 2 | Перенос отчет по скрытой скидки из 1C в WEB | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Хлевная Оксана |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 01.12.2023 |  | Отказ заказчика |  | 4
14321 |  | RFC00000000285 | 20277 | 2 | Изменение карты маршрута "Подготовка оригиналов От | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Бланк Ангелина |  | Завершен | 10.01.2022 | 26.05.2023 | 29.06.2023 | 28.10.2022 | Завершен нормально |  | 46 | 31
14321 |  | RFC00000003126 | 20277 | 2 | Соединение вызова процессов по двум картам маршрутов | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Бланк Ангелина |  | Завершен | 24.11.2022 |  | 29.06.2023 | 02.12.2022 | Завершен нормально |  | 57 | 44
14322 |  | RFC00000000262 | 20278 | 2 | Проверять соответствие карточки ПЛ параметрам осно | Задачи на изменения | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 | 24.10.2023 | 17.10.2023 | 20.06.2022 | Завершен нормально |  | 118 | 96.6
14317 |  | RFC00000000261 | 20279 | 2 | Реализовать функционал по расчету LTNRV (по догово | D_Оптимизация процесса ОБП | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 16.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 205 | 264
14345 |  | RFC00000000275 | 20280 | 2 | Сокращение пеней в счет нового бизнеса. | D_Плановое и досрочное закрытие ДЛ | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 01.07.2022 | 18.04.2022 | Завершен нормально |  | 68 | 10.5
14333 |  | RFC00000001746 | 20281 | 2 | Закрытие ДЛ. УХ. Доработки для бухгалтерии | D_Плановое и досрочное закрытие ДЛ | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 21.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 48 | 48
14335 |  | RFC00000000263 | 20282 | 2 | Доработка карточки документа "Отчет агента" в ЭА + изменение БП Сдача оригиналов Отчета агента | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Фаизова Эльвина |  | Завершен | 10.01.2022 | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 28.11.2022 | Завершен нормально | 60 | 118 | 101.6
14362 |  | RFC00000000723 | 20283 | 2 | Портфель МСФО | A_Оптимизация работы с данными и их хранения | Дронин Сергей | Кочуров Евгений | Ильин Владимир |  | Завершен | 26.01.2022 |  | 22.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 83 | 47.5
14403 |  | RFC00000000117 | 20284 | 2 | Доработки в CRM по результатам тестирования и акту | D_Замена стороны. Переуступка. Реструктуризация. | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Фадеева Светлана |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 35 | 27
14430 |  | RFC00000000534 | 20285 | 2 | W 14421 Интеграция нового расчёта общей платёжной | D_Актуализация PD-модели | Будаговская Евгения | Поляничко Михаил | Волынкин Александр |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 21.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 10 | 0.5
14436 |  | RFC00000000264 | 20286 | 2 | Не фиксировать отклонение по минимальному сроку де | D_Экспресс 3.0. | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Попов Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 21.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 1
14435 |  | RFC00000000118 | 20287 | 2 | Перенос функционала из 1C CRM в WEB CRM | D_Замена стороны. Переуступка. Реструктуризация. | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Сазанович Александр |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 16.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 18 | 25
14412 |  | RFC00000000161 | 20288 | 2 | Изменение карты ОБП: переименование варианта выпол | D_Оптимизация процесса ОБП | Чуданова Ирина | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Отказ заказчика
14464 |  | RFC00000001747 | 20289 | 2 | Формирование отчетности по судебному делопроизводству | Задачи на изменения | Румянцева Ольга | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 14.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 34 | 34
14471 |  | RFC00000000171 | 20290 | 2 | Обновление дашборда ОСО | C_BI | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | Ильин Владимир |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 21.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 10 | 18.5
14496 |  | RFC00000000274 | 20291 | 2 | Частичная досрочная оплата. Разработка процесса в | C_Автоматизация досрочного погашения лизинговых платежей | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
14497 |  | RFC00000000284 | 20292 | 2 | Частичная досрочная оплата. Разработка процесса в | C_Автоматизация досрочного погашения лизинговых платежей | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 28.07.2023 | 18.07.2022 | Завершен нормально |  | 45 | 23.5
14516 |  | RFC00000001769 | 20293 | 2 | Частичная досрочная оплата. Разработка графика | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Балашов Вячеслав | Пауза | Выполняется | 30.05.2022 | 31.12.2023 |  |  |  | 24 | 250 | 250
14579 |  | RFC00000003842 | 20295 | 2 | Модификация обработки "Передачи данных НБКИ (RUTDF)" (добавление функционала аннулирования события 2.5) | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 21.02.2023 |  | 21.02.2023 |  | Завершен нормально | 76 | 70 | 30
14579 |  | RFC00000003872 | 20295 | 2 | Модификация обработки "Передачи данных НБКИ (RUTDF)" (добавление функционала корректировки истории выгрузки в НБКИ) | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 27.02.2023 |  | 27.02.2023 |  | Завершен нормально | 76 | 64 | 24
14579 |  | RFC00000001749 | 20295 | 2 | Автоматизация передачи данных в НБКИ | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 04.10.2023 |  | Завершен нормально | 76 | 147 | 153
14579 |  | RFC00000003020 | 20295 | 2 | Реализация и внедрение в промышленную эксплуацию формата обмена данных с НБКИ RUTDF 3.04 | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 11.11.2022 |  | 28.11.2022 |  | Завершен нормально | 76 | 400 | 360
14579 |  | RFC00000003641 | 20295 | 2 | Модификация обработки "Передача данных в НБКИ" (изменение формата до версии RUTDF 4.02) | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.01.2023 |  | 30.01.2023 |  | Завершен нормально | 76 | 80 | 40
14579 |  | RFC00000003444 | 20295 | 2 | Модификация обработки "Передача данных в НБКИ" (изменение формата до версии RUTDF 4.01) | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 27.12.2022 |  | 27.12.2022 |  | Завершен нормально | 76 | 80
14579 |  | RFC00000003840 | 20295 | 2 | Модификация обработки "Передачи данных НБКИ (RUTDF)" (изменение формата до версии RUTDF 4.03) | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 21.02.2023 |  | 21.02.2023 |  | Завершен нормально | 76 | 80 | 40
14579 |  | RFC00000003871 | 20295 | 2 | Модификация обработки "Передачи данных НБКИ (RUTDF)" (добавление функционала аннулирования события 2.1: изменение условий договора) | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 27.02.2023 |  | 28.02.2023 |  | Завершен нормально | 76 | 49 | 9
14579 |  | RFC00000003019 | 20295 | 2 | Добавление в обмен между СРМ и УХ аналитики контактных лиц "Первая подпись", прогрузка исторических данных "Первая подпись" в УХ | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 11.11.2022 |  | 14.11.2022 |  | Завершен нормально | 76 | 48 | 8
14584 |  | RFC00000000265 | 20296 | 2 | Закрытие ДЛ. Web. Вывод поля для ввода комментария | D_Плановое и досрочное закрытие ДЛ | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.04.2022 |  | Завершен нормально
14572 |  | RFC00000000276 | 20297 | 2 | Частичная досрочная оплата. CRM. Интерфейс расчета | C_Автоматизация досрочного погашения лизинговых платежей | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Алынин Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 30.08.2022 | 18.07.2022 | Завершен нормально |  | 8 | 6.5
14533 |  | RFC00000001748 | 20298 | 2 | Отражение в 1С обеспечения по кредитным договорам | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 16.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 83 | 83
14594 |  | RFC00000000181 | 20299 | 2 | Автоматизация убытков. Доработки по результатам те | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 30.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 124 | 69.7
14585 |  | RFC00000000783 | 20300 | 2 | W 14584 Закрытие ДЛ. Web. Вывод поля для ввода комментария | D_Плановое и досрочное закрытие ДЛ | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Курышев Николай |  | Завершен | 02.02.2022 |  | 04.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 10 | 10
14591 |  | RFC00000000266 | 20301 | 2 | Изменение задач ФСФМ-Интерфакс | B_Сопровождение ДЛ: ТЗ + Регламент | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Завершен нормально
14622 |  | RFC00000000113 | 20302 | 2 | Автоматическая обработка карточки 51 счета в форма | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
14622 |  | RFC00000000374 | 20302 | 2 | Автоматическая обработка карточки 51 счета в форма | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
14633 |  | RFC00000000268 | 20304 | 2 | Заблокировать для МКБ кнопку Обновить бизнес-проце | D_Оптимизация процесса ОБП | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 21.06.2022 | 28.03.2022 | Завершен нормально |  | 38 | 24.1
14668 |  | RFC00000000821 | 20305 | 2 | Коэффициент корпоративных сделок | A_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 08.02.2022 |  | 20.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 15 | 20.5
14677 |  | RFC00000000270 | 20306 | 2 | Создание отчёта "Нахождение устройства в состоянии | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 06.05.2022 | 09.05.2022 | Отказ заказчика |  | 20 | 2
14666 |  | RFC00000000269 | 20307 | 2 | Отличия в расчете pd 1.1 | Задачи на изменения | Никифоров Никита | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Завершен нормально
14682 |  | RFC00000000147 | 20308 | 2 | Финансирование. УХ. Вывод актуальных реквизитов в | B_Формализация и автоматизация процесса привлечения финансирования | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Осина Анна |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Отказ заказчика
14678 |  | RFC00000000271 | 20309 | 2 | Закрытие ДЛ. Общие доработки по погашению кредита | D_Плановое и досрочное закрытие ДЛ | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Завершен нормально
14698 |  | RFC00000000121 | 20310 | 2 | Остаток основного долга по холдингу | Задачи на изменения | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Куклин Ярослав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 14.01.2022 |  | Завершен нормально
14729 |  | RFC00000001129 | 20311 | 2 | Описание API электронного архива | Задачи на изменения | Будаговская Евгения | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 14.03.2022 |  | 19.04.2022 | 28.03.2022 | Завершен нормально |  | 11 | 28
14704 |  | RFC00000000188 | 20312 | 2 | Сравнение возможностей систем мониторинга. Затраты | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Олейников Василий |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 22.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2
14715 |  | RFC00000000175 | 20314 | 2 | Выгрузка АД, по которым не было выплат год и более | D_Работа с агентами | Креженкова Алена | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Отказ заказчика
14736 |  | RFC00000000186 | 20315 | 2 | Рассылка из органайзера "Мои планы на сегодня" | Задачи на изменения | Митюнина Екатерина | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 26.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 48 | 57
14739 |  | RFC00000000172 | 20316 | 2 | Изменение отчёта_ Haron - CRM - Контактные лица | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Мусаев Руслан | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
14740 |  | RFC00000000638 | 20317 | 2 | Переработать механизм обмена данными между УХ и ЗУП по займам | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Орехов Алексей | Кочуров Евгений | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 23.01.2022 |  | 27.07.2022 | 17.05.2022 | Завершен нормально |  | 74 | 68
14747 |  | RFC00000001750 | 20318 | 2 | Р Различаются значения счетчиков для данных форм | Задачи на изменения | Попов Андрей | Романов Борис | Осина Анна |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 30.11.2022 | 01.12.2022 | Завершен нормально |  | 1 | 1
14785 |  | RFC00000000193 | 20320 | 2 | Выгрузить Session ID из Google Analytics | B_Система организации онлайн-продаж по дивизионам | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
14793 |  | RFC00000000801 | 20321 | 2 | W 13396 Доработка CRM по контролю за ЛЗ | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Гаврилов Николай | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 04.02.2022 |  | 12.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 3
14789 |  | RFC00000000192 | 20322 | 2 | Предмет лизинга в расчет ltnrv (Обращение №6861) | Задачи на изменения | Дуденков Александр | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
14791 |  | RFC00000000133 | 20323 | 2 | Заведение контактов сотрудниками Уралсиба | Задачи на изменения | Ильин Владимир | Жарков Сергей | Ильин Владимир |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 23.01.2023 |  | Отказ заказчика
14808 |  | RFC00000000169 | 20324 | 2 | Добавление типа субсидии ЛГ-Машинери - субсидия от | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
14830 |  | RFC00000000139 | 20325 | 2 | Некорректное отражение долга по валютным договорам | Задачи на изменения | Алла Неустроева | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.01.2023 |  | Отказ заказчика
14828 |  | RFC00000000546 | 20326 | 2 | Создавать задачу на заведение пользователей в ITIL | D_Создание организованной системы поддержки | Забугина Вера | Забугина Вера | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 07.04.2023 |  | Отказ заказчика |  | 44 | 18
14854 |  | RFC00000000144 | 20327 | 2 | Доработка в УХе: Статус ПЛ в "Изъятие проблемного | Задачи на изменения | Муравьев Алексей | Шишкин Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.07.2022 | 04.07.2022 | Завершен нормально |  | 28 | 6.9
14846 |  | RFC00000000191 | 20328 | 2 | Изменения в работе с ССМА | C_Сопровождение ДЛ | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 | 14.12.2022 | 10.02.2023 | 11.04.2022 | Завершен нормально |  | 60 | 39.1
14874 |  | RFC00000000372 | 20329 | 2 | Получение данных о пробегах от АВО | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Олейников Василий |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
14894 |  | RFC00000000141 | 20330 | 2 | 1.2.b. Создание реестра интеграций между ИС AS IS. | A_Оптимизация работы с данными и их хранения | Кочуров Евгений | Кочуров Евгений | Галаева Елена |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 05.05.2022 |  | Отказ исполнителя
14918 |  | RFC00000000187 | 20331 | 2 | Рейтинг ЛП в СРМ | Задачи на изменения | Дуденков Александр | Савинов Сергей | ОИТ Группа аналитики | Пауза | Эскалация | 10.01.2022 | 26.05.2023 |  | 16.11.2022 |  | 90 | 83 | 76
14924 |  | RFC00000000650 | 20334 | 2 | Автоматизация работы с просроченной поставкой. Балашов | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 06.07.2022 |  | Завершен нормально
14946 |  | RFC00000000163 | 20336 | 2 | Подключение WEB CRM, ЭА, ЛК, Анкета к внешним серв | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Романов Борис | Забугина Вера | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 26.01.2023 |  | Отказ исполнителя |  | 100 | 22
14957 |  | RFC00000001752 | 20338 | 2 | А 14846 Изменения в работе с ССМА | B_Сопровождение ДЛ: ТЗ + Регламент | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Хлевная Оксана |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 20.11.2023 |  | Завершен нормально |  | 1 | 1
14929 |  | RFC00000001751 | 20339 | 2 | Р 14924 Автоматизация работы с просроченной поставкой. Балашов | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 22.06.2022 |  | Завершен нормально
14979 |  | RFC00000000182 | 20340 | 2 | Вывести все контакты в CRM - Контактные лица | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
14972 |  | RFC00000000183 | 20341 | 2 | Выбытие холдинга в CRM - История работы с отпавшим | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
14993 |  | RFC00000000180 | 20342 | 2 | Автоматизация убытков. Доработки по результатам те | B_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Завершен нормально
14990 |  | RFC00000000395 | 20343 | 2 | Тест задачи 14664. Сценарий 1 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
14991 |  | RFC00000000485 | 20344 | 2 | Тест задачи 14664. Сценарий 2 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
15016 |  | RFC00000000168 | 20345 | 2 | Оптимизация ОБП. Уведомления МКБ о смене статуса Л | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Отказ заказчика
15022 |  | RFC00000001753 | 20346 | 2 | Р 14830 Некорректное отражение долга по валютным договорам в 1С УХ в отчете по кредитному портфелю (для ИТС 360) | Задачи на изменения | Алла Неустроева | Кочуров Евгений | Романов Борис |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 31.05.2022 |  | Отказ исполнителя
15031 |  | RFC00000001991 | 20347 | 2 | ЕЛТ Код региона 97 | Задачи на изменения | Власова Наира | Бухтина Анастасия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 23.06.2022 |  | 22.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 15 | 22.2
15035 |  | RFC00000000176 | 20348 | 2 | Определить перечень операций, выполняемых в web-cr | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 21.02.2022 |  | Завершен нормально
15019 |  | RFC00000001130 | 20349 | 2 | Запуск в массы согласования по почте в ДО | Задачи на изменения | Забугина Вера | Забугина Вера | Никифоров Никита |  | Завершен | 14.03.2022 |  | 14.03.2022 |  | Отказ исполнителя
15039 |  | RFC00000000129 | 20350 | 2 | Финансирование. Уведомление о поступлении аванса | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Завершен нормально |  | 4 | 0.5
15026 |  | RFC00000000178 | 20351 | 2 | Марки в CRM - Отчет по охвату целевых поставщиков | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
15076 |  | RFC00000001754 | 20352 | 2 | Р 14345 Сокращение пеней в счет нового бизнеса | D_Плановое и досрочное закрытие ДЛ | Гаврилов Николай | Тимофеев Глеб | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 27.06.2022 |  | Завершен нормально
15079 |  | RFC00000000126 | 20353 | 2 | Создание процесса Авторешение | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 14.01.2022 |  | Завершен нормально
15050 |  | RFC00000000465 | 20354 | 2 | Р 15039 Финансирование. Уведомление о поступлении | B_Формализация и автоматизация процесса привлечения финансирования | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Отказ исполнителя
15083 |  | RFC00000000164 | 20356 | 2 | Доработки 1С CRM для ОСО | C_Сопровождение ДЛ | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Алынин Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 20.06.2022 | 28.03.2022 | Завершен нормально |  | 104.5 | 113
15190 |  | RFC00000000453 | 20358 | 2 | Оптимизация ОБП. Страхователь ЛД | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Романов Борис |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 03.06.2022 |  | Отказ заказчика
15186 |  | RFC00000002193 | 20359 | 2 | ДОП. Доработка процесса после переноса проверки Контур.Призма клиента на этап «Подготовка окончательной редакции комплекта договоров» | D_Автоматизация бизнес-процесса соблюдения требований Правил внутреннего контроля | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | Халецкий Станислав |  | Завершен | 14.07.2022 |  | 06.12.2022 | 31.08.2022 | Завершен нормально |  | 42 | 41.8
15186 |  | RFC00000000114 | 20359 | 2 | Доработка процесса после переноса проверки Контур. | D_Автоматизация бизнес-процесса соблюдения требований Правил внутреннего контроля | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 14.07.2022 | 30.06.2022 | Завершен нормально |  | 61 | 70.8
15201 |  | RFC00000000110 | 20360 | 2 | Аналитика прямой интеграции с СК по СТ по расчету | C_Расширение функциональности ELT на котировки грузовых ТС и Спецтехник | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 08.02.2022 |  | Отказ заказчика |  | 8 | 1
15226 |  | RFC00000000140 | 20361 | 2 | Обновить бизнес требования к отчету по наличию о | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Грачева Марина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 09.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2.3
15235 |  | RFC00000000155 | 20362 | 2 | Изменение логики расчета показателя "Кредитная ист | D_Экспресс 3.0. | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Попов Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 14.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 17 | 5
15237 |  | RFC00000000152 | 20363 | 2 | Добавить реквизит в форму выбора контактного лица | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Бухтина Анастасия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 31.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 17 | 6.7
15250 |  | RFC00000000148 | 20364 | 2 | Изменение подписей на форме карточке агентского до | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Романов Борис |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 03.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 4.5
15280 |  | RFC00000000444 | 20365 | 2 | ЛД у конкурентов | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Куклин Ярослав |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 14.01.2022 |  | Завершен нормально
15310 |  | RFC00000000497 | 20368 | 2 | Р 13275 Финансирование. Автоматическая проверка ПД | D_Формализация и автоматизация процесса привлечения финансирования | Гаврилов Николай | Тимофеев Глеб | Галаева Елена |  | Завершен | 13.01.2022 |  | 09.06.2022 |  | Отказ заказчика
15309 |  | RFC00000001755 | 20369 | 2 | Р 13275 Финансирование. Автоматическая проверка ПДЗ по задаче "Направить ЗОР" | Задачи на изменения | Гаврилов Николай | Тимофеев Глеб | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 22.06.2022 |  | Завершен нормально
15332 |  | RFC00000000446 | 20370 | 2 | Автоматическая выгрузка данных с ФедРесурса | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Завершен нормально
15331 |  | RFC00000001756 | 20371 | 2 | Внести доработки в "Перечень активов/обязательств в разрезе контрагентов/ Приложение 3.7" в поле "Контрагент" | Задачи на изменения | Логинова Анастасия | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 25.01.2023 |  | Отказ заказчика
15306 |  | RFC00000000476 | 20372 | 2 | 16.11 Тест 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Отказ заказчика |  | 2
15343 |  | RFC00000000447 | 20373 | 2 | Отображение отчетности, выгруженной автоматически | D_Оптимизация процесса ОБП | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Волынкин Александр |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Завершен нормально
15343 |  | RFC00000000680 | 20373 | 2 | Отображение отчетности, выгруженной автоматически | D_Оптимизация процесса ОБП | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Волынкин Александр |  | Завершен | 25.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
15347 |  | RFC00000000404 | 20374 | 2 | в шаблоне КП pdf и эксель "съедается" часть цифр | Задачи на изменения | Жарков Сергей | Жарков Сергей | Будаговская Евгения |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
15353 |  | RFC00000000403 | 20377 | 2 | Создание реестра показателей и источников данных д | A_Оптимизация работы с данными и их хранения | Кочуров Евгений | Кочуров Евгений | Галаева Елена |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 05.05.2022 |  | Отказ исполнителя
15356 |  | RFC00000000001 | 20379 | 2 | (18.11) №2 Тестирование боевой 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 18.11.2021 |  | 18.11.2021 |  | Отказ заказчика |  | 86
15361 |  | RFC00000000002 | 20380 | 2 | (18.11) №3 Тестирование боевой 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 18.11.2021 |  | 18.11.2021 |  | Завершен нормально
15366 |  | RFC00000000003 | 20381 | 2 | (18.11) №4 Тестирование боевой 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 18.11.2021 |  | 18.11.2021 |  | Отказ исполнителя
15363 |  | RFC00000000452 | 20382 | 2 | Второй Этап Автоматизации отправки писем из 1С CRM | C_Сопровождение ДЛ | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Попов Андрей |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 18.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 10 | 9
15380 |  | RFC00000000031 | 20384 | 2 | Актуализация категории агентов | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 01.12.2021 |  |  | 30.05.2022 |  | 26 | 36
15375 |  | RFC00000000004 | 20385 | 2 | (19.11) Тест боевой 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Зулькарнаев Янис |  | Завершен | 19.11.2021 |  | 22.11.2021 |  | Отказ заказчика
15381 |  | RFC00000000005 | 20386 | 2 | (19.11) №2 тест 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 19.11.2021 |  | 19.11.2021 |  | Отказ заказчика
15381 |  | RFC00000000006 | 20386 | 2 | (19.11) №2 тест 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 19.11.2021 |  | 19.11.2021 |  | Отказ заказчика
15374 |  | RFC00000000708 | 20387 | 2 | Тестовый ЗНИ (Улучшения работы в ITIL) | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 25.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Завершен нормально
15374 |  | RFC00000001092 | 20387 | 2 | (Март) Улучшения работы в ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 09.03.2022 |  | 06.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 111 | 70
15374 |  | RFC00000001363 | 20387 | 2 | (Апрель-Май) Улучшения работы в ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 04.04.2022 |  | 11.07.2022 | 24.05.2022 | Завершен нормально |  | 95 | 79.9
15374 |  | RFC00000000384 | 20387 | 2 | Улучшения работы в ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 14.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 157 | 147.3
15378 |  | RFC00000000483 | 20388 | 2 | (19.11) Тест 14664 НЕ боевой | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Отказ заказчика
15377 |  | RFC00000000467 | 20389 | 2 | Доработка процесса страхования (оплата страховых п | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Осина Анна |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 03.10.2022 | 12.07.2022 | Завершен нормально |  | 41 | 42
15385 |  | RFC00000000151 | 20390 | 2 | Наименование источника в CRM – Управление продажам | Задачи на изменения | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
15413 |  | RFC00000000448 | 20392 | 2 | WEB-CRM. Добавить переход в карточку Клиент из Дей | Задачи на изменения | Бобрик Ангелина | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
15414 |  | RFC00000000045 | 20393 | 2 | Отслеживание кросс-продаж. | Задачи на изменения | Бобрик Ангелина | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 06.12.2021 |  | 20.12.2022 | 04.07.2022 | Завершен нормально |  | 21 | 38.7
15406 |  | RFC00000000454 | 20394 | 2 | Реализовать проверку доступности системы (ЭА) | Задачи на изменения | Голикова Анна | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 12.01.2022 | [5 empty] | 56
15396 |  | RFC00000000451 | 20395 | 2 | Загрузка исправлений в карточки ПЛ v3 | D_Классификатор ПЛ 2021 | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
15415 |  | RFC00000000007 | 20396 | 2 | 22.11 Тест 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | ОИТ Группа аналитики |  | Завершен | 22.11.2021 |  | 22.11.2021 |  | Отказ исполнителя
15415 |  | RFC00000000008 | 20396 | 2 | 22.11 Тест 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 22.11.2021 |  | 22.11.2021 |  | Отказ исполнителя
15415 |  | RFC00000000009 | 20396 | 2 | 22.11 Тест 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | ОИТ SQL |  | Завершен | 22.11.2021 |  | 22.11.2021 |  | Отказ исполнителя
15415 |  | RFC00000000010 | 20396 | 2 | 22.11 Тест 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | ОИТ 1С CRM |  | Завершен | 22.11.2021 |  | 23.11.2021 |  | Отказ исполнителя
15412 |  | RFC00000000449 | 20397 | 2 | WEB-CRM. Добавить переход в карточку Клиент из Дей | Задачи на изменения | Шарко Олеся | Валенцев Александр | Романов Борис |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 08.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 0.5
15421 |  | RFC00000000450 | 20398 | 2 | История менеджеров ЛЗ | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 21.07.2022 | 18.07.2022 | Повторный |  | 14 | 13
15428 |  | RFC00000000012 | 20399 | 2 | 23.11 Тест 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | ОИТ Группа 1С сопровождения информационных систем |  | Завершен | 23.11.2021 |  | 23.11.2021 |  | Отказ заказчика |  | 10
15428 |  | RFC00000000011 | 20399 | 2 | 23.11 Тест 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | ОИТ Группа 1С сопровождения информационных систем |  | Завершен | 23.11.2021 |  | 23.11.2021 |  | Отказ заказчика
15428 |  | RFC00000000013 | 20399 | 2 | 23.11 Тест 14664 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | ОИТ 1С CRM |  | Завершен | 23.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика |  | 13 | 13
15432 |  | RFC00000000455 | 20400 | 2 | Дата первой оплаты поставщику | B_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
15447 |  | RFC00000000468 | 20401 | 2 | Корректировка опечаток в WEB CRM | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Курышев Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 22.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 1 | 1
15472 |  | RFC00000000149 | 20405 | 2 | Доработка платежной дисциплины | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Будаговская Евгения |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
15466 |  | RFC00000000469 | 20407 | 2 | ОШИБКА - Изменение вида ПЛ | D_Классификатор ПЛ 2021 | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
15461 |  | RFC00000000636 | 20409 | 2 | ЗУП: Переделать работу с почтой на механизмы БСП | Задачи на изменения | Романов Борис | Забугина Вера | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 23.01.2022 |  | 26.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 14
15465 |  | RFC00000000959 | 20410 | 2 | Автоматизация убытков. Доработка процесса (ущерб) | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 22.02.2022 |  | 30.06.2022 | 21.03.2022 | Завершен нормально |  | 160 | 137.6
15489 |  | RFC00000000145 | 20411 | 2 | Удаленные пользователи остаются в РС "Исполнители | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
15489 |  | RFC00000000375 | 20411 | 2 | Удаленные пользователи остаются в РС "Исполнители | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.01.2022 |  | Завершен нормально
15488 |  | RFC00000000122 | 20412 | 2 | Выгрузка клиентов с данными проверки по модели PD | Задачи на изменения | Митюнина Екатерина | Валенцев Александр | Фадеева Светлана |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 18.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 6
15484 |  | RFC00000000014 | 20413 | 2 | 26.11 Тест ITIL+Рес. план. (боевой) | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 26.11.2021 |  | 26.11.2021 |  | Отказ заказчика |  | 1 | 1
15484 |  | RFC00000000016 | 20413 | 2 | 26.11 Тест ITIL+Рес. план. (боевой) | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 26.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика
15484 |  | RFC00000000017 | 20413 | 2 | 26.11 Тест ITIL+Рес. план. (боевой) | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика
15484 |  | RFC00000000015 | 20413 | 2 | 26.11 Тест ITIL+Рес. план. (боевой) | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 26.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика
15482 |  | RFC00000000473 | 20416 | 2 | Выгрузить полномочия в ПБД | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Яковлева Екатерина | Валенцев Александр | Ильин Владимир |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 17.01.2022 |  | Завершен нормально
15515 |  | RFC00000000044 | 20417 | 2 | Воронка на Qlik | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Шокова Полина |  | Завершен | 06.12.2021 | 08.11.2023 | 08.11.2023 | 03.11.2023 | Завершен нормально |  | 265 | 264.7
15501 |  | RFC00000000046 | 20418 | 2 | Доработка списка рассылки | Задачи на изменения | Старовойтова Вера | Забугина Вера | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 06.12.2021 |  | 01.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2.5
15521 |  | RFC00000000021 | 20419 | 2 | 29.11 ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика
15521 |  | RFC00000000020 | 20419 | 2 | 29.11 ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика
15521 |  | RFC00000000023 | 20419 | 2 | 29.11 ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика
15521 |  | RFC00000000019 | 20419 | 2 | 29.11 ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика
15521 |  | RFC00000000024 | 20419 | 2 | 29.11 ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика
15521 |  | RFC00000000025 | 20419 | 2 | 29.11 ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика |  | 8
15521 |  | RFC00000000022 | 20419 | 2 | 29.11 ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика |  | 13
15521 |  | RFC00000000018 | 20419 | 2 | 29.11 ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика
15521 |  | RFC00000000026 | 20419 | 2 | 29.11 ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика |  | 12
15527 |  | RFC00000000027 | 20420 | 2 | ITIL тест | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.11.2021 |  | 29.11.2021 |  | Отказ заказчика |  | 19 | 4
15563 |  | RFC00000000050 | 20421 | 2 | Доработка калькулятора по АВ | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Бланк Ангелина |  | Завершен | 07.12.2021 | 27.01.2023 | 20.12.2022 | 09.09.2022 | Завершен нормально |  | 100 | 60
15552 |  | RFC00000000558 | 20422 | 2 | сломались лимиты на класс риска в скоринге и в под | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Будаговская Евгения |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 04.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 17 | 12.7
15548 |  | RFC00000000034 | 20423 | 2 | Доработка механизма определения платежной дисципли | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Будаговская Евгения |  | Завершен | 03.12.2021 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 5
15553 |  | RFC00000000028 | 20425 | 2 | Тест ITIL (1) | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 30.11.2021 |  | 30.11.2021 |  | Отказ заказчика |  | 5
15555 |  | RFC00000000029 | 20426 | 2 | 30.11 Тестовая задача для ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 30.11.2021 |  | 30.11.2021 |  | Отказ заказчика |  | 17 | 7
15568 |  | RFC00000000049 | 20427 | 2 | Скрытие в блоке Планирования в WEB CRM Предполагае | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 07.12.2021 |  | 30.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 3.7 | 4.7
15581 |  | RFC00000000033 | 20428 | 2 | Необходима доработка механизма определению количес | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Будаговская Евгения |  | Завершен | 03.12.2021 |  | 19.12.2021 |  | Завершен нормально |  | 12 | 1
15571 |  | RFC00000000032 | 20429 | 2 | 1.12 Тест ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 01.12.2021 |  | 01.12.2021 |  | Отказ заказчика
15570 |  | RFC00000000043 | 20430 | 2 | Доработка дашборда ЮС (судебная работа) | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Ильин Владимир |  | Завершен | 06.12.2021 |  | 21.09.2023 |  | Завершен нормально
15587 |  | RFC00000000036 | 20431 | 2 | Доработка отчета по страхованию "Платежный календа | Задачи на изменения | Валиулина Галия | Бухтина Анастасия | Ильин Владимир |  | Завершен | 06.12.2021 |  | 06.12.2021 |  | Завершен нормально |  | 2
15587 |  | RFC00000000037 | 20431 | 2 | Доработка отчета по страхованию "Платежный календа | Задачи на изменения | Валиулина Галия | Бухтина Анастасия | Ильин Владимир |  | Завершен | 06.12.2021 |  | 20.12.2021 |  | Завершен нормально |  | 1
15588 |  | RFC00000000042 | 20432 | 2 | Добавить переход к задаче | Задачи на изменения | Старовойтова Вера | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 06.12.2021 |  | 07.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 17 | 14.9
15589 |  | RFC00000000041 | 20433 | 2 | W Запрос на перенос срока | Задачи на изменения | Старовойтова Вера | Забугина Вера | Галаева Елена |  | Завершен | 06.12.2021 |  | 21.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 3.3
15607 |  | RFC00000000038 | 20434 | 2 | Выгрузка АД с ФЛ | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Фадеева Светлана |  | Завершен | 06.12.2021 |  | 18.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 2
15604 |  | RFC00000000039 | 20435 | 2 | ЭЛТ: Документ Информация по страхованию - изменени | Задачи на изменения | Власова Наира | Бухтина Анастасия | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 06.12.2021 |  | 15.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 7
15602 |  | RFC00000000040 | 20436 | 2 | ОШИБКА - Ответ о просроченной задолженности (весь | D_Резервы МСФО 9 | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Галаева Елена |  | Завершен | 06.12.2021 |  | 15.02.2022 |  | Завершен нормально
15600 |  | RFC00000000051 | 20437 | 2 | 03.12 Тест ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 07.12.2021 |  | 01.02.2022 |  | Отказ заказчика |  | 8 | 5
15600 |  | RFC00000000047 | 20437 | 2 | 03.12 Тест ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 06.12.2021 |  | 06.12.2021 |  | Отказ заказчика
15600 |  | RFC00000000035 | 20437 | 2 | 03.12 Тест ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 03.12.2021 |  | 24.12.2021 |  | Отказ заказчика
15600 |  | RFC00000000048 | 20437 | 2 | 03.12 Тест ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 06.12.2021 |  | 24.12.2021 |  | Отказ заказчика
15631 |  | RFC00000003028 | 20438 | 2 | Информационное сообщение, если с момента последней | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 14.11.2022 |  | 05.07.2023 |  | Завершен нормально |  | 19 | 45
15631 |  | RFC00000000393 | 20438 | 2 | Информационное сообщение, если с момента последней | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Фадеева Светлана |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 22.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 16 | 16
15625 |  | RFC00000000052 | 20439 | 2 | Добавить подсказку в разделе "Долговая нагрузка" в | D_Анкета | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Курышев Николай |  | Завершен | 13.12.2021 |  | 15.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 1
15630 |  | RFC00000000057 | 20440 | 2 | 1С СРМ Групповое изменение реквизитов | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Будаговская Евгения |  | Завершен | 13.12.2021 |  | 19.12.2021 |  | Завершен нормально |  | 4 | 0.7
15629 |  | RFC00000000543 | 20441 | 2 | Название маршрута | D_Создание организованной системы поддержки | Лосева Светлана | Забугина Вера | Власов Кирилл |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 14.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 12 | 6.5
15633 |  | RFC00000000458 | 20442 | 2 | Р 15633 Исправление ошибок в обработке обращений в | B_Разработка Личных кабинетов клиента, агента | Никифоров Никита | Забугина Вера | Будаговская Евгения |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 17.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 20 | 15.5
15646 |  | RFC00000000474 | 20443 | 2 | Отбивка обращений по сайта по Стрейтлинку | D_Система организации онлайн-продаж по дивизионам | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Завершен нормально |  | 4 | 0.5
15641 |  | RFC00000000495 | 20444 | 2 | Р Разработать интерфейс согласно макетов UX интерф | D_Создание организованной системы поддержки | Никифоров Никита | Забугина Вера | Никифоров Никита |  | Завершен | 13.01.2022 |  | 17.05.2022 |  | Отказ заказчика |  | 65 | 70
15638 |  | RFC00000000056 | 20445 | 2 | Реализовать информирование о предстоящих отпусках | Задачи на изменения | Орехов Алексей | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 13.12.2021 |  | 04.05.2022 |  | Отказ заказчика
15644 |  | RFC00000001465 | 20446 | 2 | Закрытие ДЛ. Апдейт статуса ЛЗ из Axapta | D_Плановое и досрочное закрытие ДЛ | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 18.04.2022 |  | 05.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 3
15649 |  | RFC00000000055 | 20448 | 2 | Автоматическое создание инцидента в ITIL по письму | Задачи на изменения | Ильин Владимир | Забугина Вера | Власов Кирилл |  | Завершен | 13.12.2021 |  | 18.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 9 | 7
15655 |  | RFC00000000054 | 20449 | 2 | Рефакторинг регламентных заданий по загрузке отбив | Задачи на изменения | Олейников Василий | Забугина Вера | Ильин Владимир |  | Завершен | 13.12.2021 |  | 17.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 1 | 1
15669 |  | RFC00000000053 | 20451 | 2 | Поле Наименование для физ.лица | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 13.12.2021 |  | 20.12.2021 |  | Завершен нормально |  | 8 | 2.5
15661 |  | RFC00000000059 | 20452 | 2 | Харон. Отчет по охвату клиентов | Задачи на изменения | Митюнина Екатерина | Валенцев Александр | Куклин Ярослав |  | Завершен | 13.12.2021 |  | 13.01.2022 |  | Завершен нормально
15667 |  | RFC00000000058 | 20453 | 2 | Доработка в мобильном приложении для типа ПЛ "Друг | Задачи на изменения | Старовойтова Вера | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 13.12.2021 |  | 26.01.2022 |  | Завершен нормально
15680 |  | RFC00000000544 | 20454 | 2 | Запретить завершать процесс в заявках в ИТИЛЕ | D_Создание организованной системы поддержки | Лосева Светлана | Забугина Вера | Власов Кирилл |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 15.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 5 | 5
15681 |  | RFC00000000547 | 20455 | 2 | Добавить оповещение об окончании "Крайнего времени | D_Создание организованной системы поддержки | Лосева Светлана | Забугина Вера | Власов Кирилл |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 14.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 11 | 11
15683 |  | RFC00000000386 | 20456 | 2 | Доработки айтил ч.1 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
15698 |  | RFC00000000060 | 20457 | 2 | Автоматическое изменение реквизитов в ПлПоручениях | Задачи на изменения | Зверева Виктория | Кочуров Евгений | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 20.12.2021 |  | 09.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 26 | 10.5
15700 |  | RFC00000000069 | 20458 | 2 | Ограничение в перечне версий ЭА | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Алынин Станислав |  | Завершен | 20.12.2021 |  | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Отказ заказчика |  | 255 | 66
15714 |  | RFC00000000470 | 20460 | 2 | Тестирование реального времени выполнения запроса | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Будаговская Евгения |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 24 | 10
15704 |  | RFC00000000521 | 20462 | 2 | Авто заполнение наименований haron у клиентов. | Задачи на изменения | Сафрошкин Александр | Забугина Вера | Будаговская Евгения |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 10.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 1.5
15712 |  | RFC00000000513 | 20463 | 2 | P Доработка загрузки данных из анкеты клиента в ка | D_Анкета | Сметанина Любовь | Тимофеев Глеб | Власов Кирилл |  | Завершен | 14.01.2022 |  | 11.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 10 | 8
15726 |  | RFC00000000071 | 20464 | 2 | Информационное сообщение-предупреждение если Агент | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Фадеева Светлана |  | Завершен | 22.12.2021 |  | 19.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2
15735 |  | RFC00000000072 | 20465 | 2 | Доработка отказа от КВ по страхованию в WEB CRM | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 22.12.2021 |  | 22.02.2023 | 16.05.2022 | Завершен нормально |  | 45 | 24.9
15728 |  | RFC00000000065 | 20466 | 2 | В печатной форме web-анкеты необходимо изменить ло | D_Анкета | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Попов Андрей |  | Завершен | 20.12.2021 |  | 18.01.2022 |  | Завершен нормально
15722 |  | RFC00000000064 | 20467 | 2 | Автоматизация субсидии МПТ ДСТ 2022 | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 20.12.2021 |  | 17.02.2022 |  | Завершен нормально
15721 |  | RFC00000000063 | 20468 | 2 | Регулировка автоматического расчета ltnrv в СРМ | D_Классификатор ПЛ 2021 | Дуденков Александр | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 20.12.2021 |  | 24.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 33 | 33.7
15731 |  | RFC00000000070 | 20471 | 2 | Синхронизация контрагентов | Задачи на изменения | Рябчикова Наталья | Цембелюк Елена | Никифоров Никита |  | Завершен | 20.12.2021 |  | 21.12.2021 |  | Отказ исполнителя
15730 |  | RFC00000000066 | 20473 | 2 | Доработка процесса снижения пени. Балашов. | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 20.12.2021 |  | 07.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 24 | 24
15733 |  | RFC00000000067 | 20474 | 2 | Доработка процесса ПДЗ в части оценки. Балашов. | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 20.12.2021 |  | 22.06.2022 |  | Завершен нормально
15736 |  | RFC00000000068 | 20475 | 2 | Изменение SLA по задачам ОСО и ЮС | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 20.12.2021 |  | 16.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 1 | 2.5
15743 |  | RFC00000000548 | 20479 | 2 | Скрыть ФИО ответственного из СервисДеск | D_Создание организованной системы поддержки | Лосева Светлана | Забугина Вера | Власов Кирилл |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 15.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 7 | 5.5
15751 |  | RFC00000000073 | 20480 | 2 | добавить строчку с обеспечительным платежом по ЛД | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Жарков Сергей | Алынин Станислав |  | Завершен | 22.12.2021 |  | 15.04.2022 | 25.04.2022 | Отказ заказчика |  | 10 | 3
15755 |  | RFC00000000062 | 20481 | 2 | Изменение балансодержателя в графике лизинговых пл | Задачи на изменения | Артеменко Надежда | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 20.12.2021 |  | 19.01.2022 |  | Завершен нормально
15763 |  | RFC00000000371 | 20482 | 2 | Создание автоматизированного процесса постановки з | C_Создание направления "Страховой брокер" | Боркунова Юлия | Жарков Сергей | Алынин Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 05.05.2022 | 15.04.2022 | Завершен нормально |  | 60 | 76
15775 |  | RFC00000000360 | 20484 | 2 | Обновить в 1С CRM адресный классификатор на формат | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Алынин Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 15.08.2022 | 28.06.2022 | Завершен нормально |  | 121 | 84.5
15801 |  | RFC00000000361 | 20488 | 2 | Доп. требования для Авторешения | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.01.2022 |  | Завершен нормально
15796 |  | RFC00000000456 | 20489 | 2 | Разобраться с обработкой исключений при выполнении | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Никифоров Никита | Забугина Вера | Будаговская Евгения |  | Завершен | 12.01.2022 |  | 03.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 10 | 6.1
15818 |  | RFC00000000362 | 20491 | 2 | Обновляемый отчет по агентам, которые в черном спи | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Романов Борис |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 03.06.2022 |  | Завершен нормально
15812 |  | RFC00000000941 | 20492 | 2 | запрос sql : изменение выгрузки продаж | Задачи на изменения | Ким Карина | Кочуров Евгений | Ильин Владимир |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 01.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 2
15817 |  | RFC00000000388 | 20495 | 2 | Доработки айтил ч.2 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 11.01.2022 |  | 11.01.2022 |  | Завершен нормально
15833 |  | RFC00000000365 | 20496 | 2 | Изменение карты маршрута "Согласование отказа от К | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 17.05.2022 | 11.04.2022 | Завершен нормально |  | 38 | 39.5
15823 |  | RFC00000000363 | 20497 | 2 | Создание новых УЗ МКБ при ротации между группами и | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 28.04.2022 | 09.05.2022 | Завершен нормально |  | 6 | 5.5
15824 |  | IL00-000013069 | 20498 | 2 | Вернуть в СД в каталоге услуг раздел АХО | Задачи на изменения | Забугина Вера | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 27.12.2021 |  | 27.05.2022 | 07.03.2022 | Завершен нормально |  | 26 | 17
15828 |  | RFC00000000364 | 20499 | 2 | Ручная корректировка графиков МСФО | Задачи на изменения | Ким Карина | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 26.01.2022 |  | Завершен нормально
15887 |  | RFC00000001964 | 20500 | 2 | Не подтягиваются данные из внутренней анкеты (срм) во внутреннюю анкету в формате ворд по клиенту с высоким риском. (Обращение №IL-013075) | Задачи на изменения | Безладная Наталия | Щелкунова Алла | Бланк Ангелина |  | Завершен | 20.06.2022 |  | 09.11.2022 | 03.08.2022 | Завершен нормально |  | 52 | 32.6
15843 |  | RFC00000000366 | 20501 | 2 | индикатив премии в ЛЗ - корректировки в соответств | Задачи на изменения | Голикова Анна | Жарков Сергей | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 17.02.2022 | 07.02.2022 | Завершен нормально |  | 22 | 9.7
15846 |  | RFC00000000367 | 20502 | 2 | ИТС360. Создание механизма загрузки проводок по пе | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Романов Борис |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 30.05.2022 |  | Завершен нормально
15850 |  | RFC00000001349 | 20504 | 2 | Перенести код обработки точек маршрута из форм и общих модулей | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Никифоров Никита | Забугина Вера | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 04.04.2022 |  | 28.11.2022 |  | Отказ исполнителя
15863 |  | RFC00000002834 | 20505 | 2 | Разработка механизма выборочного расчета и актуализации данных "Графика МСФО" по отдельным договорам в документе "Портфель МСФО" | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 13.10.2022 | 30.04.2023 | 10.04.2023 |  | Завершен нормально | 5 | 41 | 41
15863 |  | RFC00000002833 | 20505 | 2 | Разработка механизма заполнения регистра "Графики для рисков" из данных документа "Графики МСФО" | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 13.10.2022 |  | 18.01.2023 |  | Завершен нормально | 5 | 40 | 40
15863 |  | RFC00000001757 | 20505 | 2 | Автоматизация расчёта резерва МСФО (подчиненная задача) | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 | 28.02.2023 | 30.07.2023 |  | Завершен нормально | 5 | 296 | 276
15863 |  | RFC00000002831 | 20505 | 2 | Модификация документа "Портфель МСФО" (доработка модуля расчета DCF) | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 13.10.2022 | 30.09.2023 | 01.08.2023 |  | Завершен нормально | 5 | 19 | 19
15863 |  | RFC00000002832 | 20505 | 2 | Модификация документа "Портфель МСФО" (добавление статусов и разработка механизма контроля возможности проведения в зависимости от статуса) | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 13.10.2022 | 31.03.2023 | 24.03.2023 |  | Завершен нормально | 5 | 7 | 7
15863 |  | RFC00000002906 | 20505 | 2 | Разработка отчета "История просрочки" | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 24.10.2022 |  | 18.01.2023 |  | Завершен нормально | 5 | 44 | 44
15869 |  | RFC00000000499 | 20506 | 2 | Данные в поле "Отказ от КВ" в выгрузке из ПБД | Задачи на изменения | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 13.01.2022 |  | 14.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 10 | 7
15870 |  | RFC00000000522 | 20507 | 2 | Выверка и удаление дублей контрагентов в 1С CRM | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Галаева Елена |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Отказ заказчика
15877 |  | RFC00000000523 | 20508 | 2 | HARON. Доработка отчета по страхованию "Отчет по п | Задачи на изменения | Валиулина Галия | Бухтина Анастасия | Куклин Ярослав |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Завершен нормально
15877 |  | RFC00000000683 | 20508 | 2 | HARON. Доработка отчета по страхованию "Отчет по п | Задачи на изменения | Валиулина Галия | Бухтина Анастасия | Куклин Ярослав |  | Завершен | 25.01.2022 |  | 26.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 2.5
15879 |  | RFC00000000651 | 20509 | 2 | Настройка Отчета по продажам на Харон | Задачи на изменения | Власова Наира | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 26.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 5 | 1
15882 |  | RFC00000000652 | 20510 | 2 | КП по страхованию калькулятор | Задачи на изменения | Власова Наира | Бухтина Анастасия | Алынин Станислав |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 22.03.2022 | 14.03.2022 | Завершен нормально |  | 21 | 12
15884 |  | RFC00000000942 | 20512 | 2 | dbo.Peo_AnLP, аналитика по менеджеру на дату продажи | Задачи на изменения | Ким Карина | Кочуров Евгений | Ильин Владимир |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 01.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 4
15890 |  | RFC00000000524 | 20515 | 2 | Отсутствие БКИ по ФЛ-нерезиденту при проверке в Ав | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 3 | 2
15902 |  | RFC00000000526 | 20516 | 2 | Создать отчет по сформированным веб-анкетам клиент | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Грачева Марина |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 12.05.2022 | 11.04.2022 | Завершен нормально |  | 26 | 13
15895 |  | RFC00000000667 | 20517 | 2 | Ошибка работы мобильного приложения СРМ и приложения для осмотра ПЛ | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 26.01.2022 |  | Завершен нормально
15901 |  | RFC00000000653 | 20519 | 2 | Развернуть контур Credit Registry на стороне Интерлизинга и перенастроить запросы КИ через него | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Олейников Василий |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 04.07.2022 | 23.05.2022 | Завершен нормально |  | 18 | 50
15958 |  | RFC00000000671 | 20520 | 2 | Определение признака "Целевой канал" | D_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Гаврилов Николай |  | Завершен | 25.01.2022 |  | 06.04.2022 |  | Отказ заказчика |  | 4 | 3.5
15933 |  | RFC00000000531 | 20521 | 2 | Добавить новую задачу для подтверждения стоимости | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Алынин Станислав |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 18.04.2022 | 25.04.2022 | Отказ заказчика |  | 16 | 3
15910 |  | RFC00000000943 | 20522 | 2 | Акт сверки SQL Service Reporting Services | Задачи на изменения | Ким Карина | Кочуров Евгений | Ильин Владимир |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 22.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 5 | 4
15912 |  | RFC00000000529 | 20523 | 2 | Запрос единичный - Пронумеровать карточки ПЛ в ЛЗ | Задачи на изменения | Филиппова Ксения | Валенцев Александр | Галаева Елена |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 14.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 7.5 | 5.5
15904 |  | RFC00000000510 | 20526 | 2 | 14.01 Тест задачи по битрикс | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 14.01.2022 |  | 14.01.2022 |  | Отказ заказчика
15909 |  | RFC00000000512 | 20527 | 2 | 14.01 Тест задачи по битрикс (подтверждение) | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 14.01.2022 |  | 14.01.2022 |  | Завершен нормально
15955 |  | RFC00000000518 | 20528 | 2 | 14.01 Тестирование Айтил-Битрикс | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 14.01.2022 |  | 14.01.2022 |  | Завершен нормально
15961 |  | RFC00000000532 | 20529 | 2 | Начисление процентов по облигациям. | Задачи на изменения | Авхимович Светлана | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 20.01.2022 |  | Завершен нормально
15962 |  | RFC00000000595 | 20530 | 2 | Доработка счет-фактуры (для услуги аренда) | Задачи на изменения | Авхимович Светлана | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 19.01.2022 |  | 20.01.2022 |  | Завершен нормально
15965 |  | RFC00000000623 | 20531 | 2 | Нумерация документов 1-С УХ | Задачи на изменения | Авхимович Светлана | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 20.01.2022 |  | 20.01.2022 |  | Завершен нормально
15967 |  | RFC00000000654 | 20532 | 2 | 123 из инцидента | Задачи на изменения | Власов Кирилл | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 24.01.2022 |  | Завершен нормально
15964 |  | RFC00000000564 | 20535 | 2 | Убрать оповещение об обращениях из Битрикса | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Власов Кирилл |  | Завершен | 18.01.2022 |  | 11.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 1 | 1
15979 |  | RFC00000000856 | 20536 | 2 | Настройка формы Документ Страхования для | C_Расширение функциональности ELT на котировки грузовых ТС и Спецтехник | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 14.02.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 04.07.2022 | Завершен нормально |  | 160 | 128.5
15981 |  | RFC00000000656 | 20537 | 2 | Информация о сотруднике гр. СЭБ (IL00-000014406) | Задачи на изменения | Гаврилов Николай | Шишкин Сергей | Осина Анна |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 28.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 20 | 17.7
15977 |  | RFC00000000761 | 20538 | 2 | Перенос расчета компенсации ГСМ в 1С ЗУП | D_Автоматизация расчета премий | Гердюш Виталия | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 01.02.2022 |  | 09.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 16 | 28
15972 |  | RFC00000000655 | 20540 | 2 | Учет сделок в рамках авторешения | Задачи на изменения | Цветков Станислав | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 26.01.2022 |  | Отказ исполнителя
15985 |  | RFC00000000592 | 20541 | 2 | Трудозатраты (прочее) | Задачи на изменения | Галаева Елена | Забугина Вера | Галаева Елена |  | Завершен | 19.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Отказ заказчика |  | 2
15992 |  | RFC00000000657 | 20542 | 2 | W Разработку нового "голого" фронта раздел клиенты | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 06.06.2022 | 04.04.2022 | Завершен нормально |  | 329.5 | 170
15993 |  | RFC00000000658 | 20543 | 2 | W Структура и правила создания, обновления стендов разработки и тестовых контуров | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 30.09.2022 | 28.02.2022 | Отказ заказчика |  | 24 | 24
15987 |  | RFC00000000609 | 20544 | 2 | Тест Айтил 19.01 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 19.01.2022 |  | 19.01.2022 |  | Отказ заказчика
16007 |  | RFC00000000625 | 20545 | 2 | Новые сроки обеспеченности, загрузка графиков | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Попов Андрей |  | Завершен | 21.01.2022 |  | 27.01.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 9
16000 |  | RFC00000000661 | 20546 | 2 | Проектирование сервиса авторизации | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Волынкин Александр | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 22.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 45 | 55
15996 |  | RFC00000000620 | 20547 | 2 | Поддержка по процессам ПДЗ и Изъятия | Задачи на изменения | Гаврилов Николай | Забугина Вера | Гаврилов Николай |  | Завершен | 20.01.2022 |  | 17.02.2022 |  | Завершен нормально
16005 |  | RFC00000000662 | 20548 | 2 | Составление проекта на WEB-CRM 2.0 (WEB 2) | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Котляров Артем |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 22.12.2022 | 18.04.2022 | Завершен нормально |  | 1635 | 970.1
16008 |  | RFC00000000624 | 20549 | 2 | Задача на изменение раздела "Обращения" в WebCRM | Задачи на изменения | Зубцова Татьяна | Валенцев Александр | Хлевная Оксана |  | Завершен | 21.01.2022 |  | 26.01.2024 |  | Отказ заказчика
15997 |  | RFC00000000659 | 20550 | 2 | Доработка печатных форм ДЛ | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 15.12.2022 | 04.04.2022 | Отказ заказчика |  | 29.5 | 21.7
15999 |  | RFC00000000660 | 20551 | 2 | Доработка матрицы полномочий ПДЗ 0-45. Балашов. | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Романов Борис |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 30.05.2022 |  | Завершен нормально
16010 |  | RFC00000000631 | 20552 | 2 | Тест 2101 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 21.01.2022 |  | 21.01.2022 |  | Завершен нормально
16019 |  | RFC00000000663 | 20553 | 2 | Облигации ИЛ Финанс | Задачи на изменения | Авхимович Светлана | Кочуров Евгений | Лосева Светлана |  | Завершен | 24.01.2022 |  | 25.01.2022 |  | Завершен нормально
16022 |  | RFC00000000740 | 20554 | 2 | Описание методов as is web-crm для выбора варианта реализации нового проекта | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Волынкин Александр | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 31.01.2022 |  | 13.04.2022 |  | Повторный
16026 |  | RFC00000000741 | 20556 | 2 | Создание механизма контроля актуальности подтверждения стоимости. | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 31.01.2022 |  | 03.02.2022 |  | Отказ исполнителя |  | 3 | 3
16021 |  | RFC00000000739 | 20557 | 2 | Доработать обработку по созданию ДС в 1С CRM | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Забугина Вера | Зулькарнаев Янис |  | Завершен | 31.01.2022 |  | 17.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 16 | 12
16037 |  | RFC00000000697 | 20558 | 2 | Настроить автоматическое уведомление клиентов об окончании разрешения на выезд. | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Олейников Василий |  | Завершен | 25.01.2022 |  | 03.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 18 | 19
16039 |  | RFC00000000742 | 20559 | 2 | Моб.Приложение. Поменять наименование | Задачи на изменения | Крапивин Андрей | Забугина Вера | Демидов Сергей |  | Завершен | 31.01.2022 |  | 17.05.2022 |  | Завершен нормально
16040 |  | RFC00000001165 | 20561 | 2 | Тестовый ЗНИ | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 15.03.2022 |  | 15.03.2022 |  | Завершен нормально
16040 |  | RFC00000000846 | 20561 | 2 | Тестирование доработок ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 11.02.2022 |  | 11.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 1 | 0.1
16040 |  | RFC00000000709 | 20561 | 2 | Тестирование доработок ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 25.01.2022 |  | 17.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 1
16048 |  | RFC00000000764 | 20562 | 2 | W Автоматизация субсидии МПТ ДСТ 2022 | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Сазанович Александр |  | Завершен | 01.02.2022 |  | 13.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 28 | 50
16043 |  | RFC00000000718 | 20563 | 2 | Описание методов as is web-crm для выбора варианта реализации нового проекта | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Волынкин Александр | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 26.01.2022 |  | 26.04.2022 |  | Завершен нормально
16053 |  | RFC00000001758 | 20564 | 2 | Р 14854 Доработка в УХе: Статус ПЛ в "Изъятие проблемного актива" | Задачи на изменения | Гаврилов Николай | Галицкий Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 12.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 28 | 28
16056 |  | RFC00000000743 | 20566 | 2 | Финансирование. Обновление реквизитов банка | D_Формализация и автоматизация процесса привлечения финансирования | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Фадеева Светлана |  | Завершен | 31.01.2022 |  | 21.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 5 | 5
16060 |  | RFC00000000744 | 20567 | 2 | Автоматизировать ССМА в "Такси" | D_Экспресс 3.0. | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 31.01.2022 |  | 06.09.2022 | 04.07.2022 | Завершен нормально |  | 32 | 13
16067 |  | RFC00000000746 | 20568 | 2 | после принятия задачи в работу срок решения автоматом ставится текущим днем | D_Создание организованной системы поддержки | Забугина Вера | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 31.01.2022 |  | 29.09.2022 | 30.11.2022 | Завершен нормально |  | 39 | 37.5
16067 |  | RFC00000002114 | 20568 | 2 | Крайний срок устранения в задачах айтил (вне разработки банка идей) | D_Создание организованной системы поддержки | Забугина Вера | Забугина Вера | Островерх Александра |  | Завершен | 05.07.2022 | 31.05.2023 | 04.05.2023 |  | Завершен нормально |  | 22 | 25.3
16069 |  | RFC00000000747 | 20569 | 2 | Описать порядок написания комментариев разработчиками и аналитиками в заявках СД при эскалации | D_Создание организованной системы поддержки | Забугина Вера | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 31.01.2022 |  | 31.05.2022 |  | Завершен нормально
16066 |  | RFC00000000745 | 20571 | 2 | Описание алгоритма выборки данных и их источников в отчете "Акт сверки СКД" | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Осина Анна |  | Завершен | 31.01.2022 |  | 14.10.2022 | 31.08.2022 | Завершен нормально |  | 32 | 8.5
16083 |  | RFC00000000748 | 20572 | 2 | Логирование отклонений по сигналам геолокации | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Олейников Василий |  | Завершен | 31.01.2022 |  | 09.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 44 | 51.5
16104 |  | RFC00000000805 | 20573 | 2 | Задача на изменение алгоритма записи расчета PD в механизме Предрешения | D_Актуализация PD-модели | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Зулькарнаев Янис |  | Завершен | 07.02.2022 |  | 03.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8.5
16109 |  | RFC00000000774 | 20574 | 2 | Отображение ЗНИ в ServiceDesk | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 01.02.2022 |  | 31.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 3 | 3
16121 |  | RFC00000000925 | 20576 | 2 | В 1С СРМ добавить в карточку контрагента по аналогии с 1С УХ новый вид контрагента для налоговой: «Государственный орган» «Самозанятый» «Обособленное | Задачи на изменения | Авхимович Светлана | Кочуров Евгений | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 15.03.2022 | 28.02.2022 | Завершен нормально |  | 18 | 17.5
16119 |  | RFC00000000806 | 20577 | 2 | Разработка отчета по инцидентам | B_Создание организованной системы поддержки | Лосева Светлана | Забугина Вера | Шокова Полина |  | Завершен | 07.02.2022 |  | 09.08.2023 | 31.10.2022 | Завершен нормально |  | 75 | 52
16123 |  | RFC00000000807 | 20579 | 2 | договоры в статусе не оформлен, которые буду попадать в 1С УХ должны попадать в ПБД | Задачи на изменения | Феданков Александр | Бухтина Анастасия | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 07.02.2022 |  | 07.10.2022 |  | Отказ исполнителя
16140 |  | RFC00000000809 | 20581 | 2 | Отображение в ЛЗ категории поставщика | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Будаговская Евгения |  | Завершен | 07.02.2022 |  | 11.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 2.5
16139 |  | RFC00000000940 | 20582 | 2 | Задача на изменение | Задачи на изменения | Логинова Анастасия | Кочуров Евгений | Ильин Владимир |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 04.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 3 | 3
16132 |  | RFC00000000927 | 20583 | 2 | Финансирование. Уведомление о поступлении аванса. | B_Формализация и автоматизация процесса привлечения финансирования | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Фадеева Светлана |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 25.04.2022 | 28.03.2022 | Завершен нормально |  | 23 | 14.5
16135 |  | RFC00000000808 | 20584 | 2 | Финансирование. Переделать редактирование чек-листов на роль ГПФ | D_Формализация и автоматизация процесса привлечения финансирования | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 07.02.2022 |  | 21.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 3 | 0.6
16147 |  | RFC00000000811 | 20585 | 2 | Учесть обязательное требование диагностической карты при сделке с ПЛ б/у. | Задачи на изменения | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Бланк Ангелина |  | Завершен | 07.02.2022 |  | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Завершен нормально |  | 10 | 5.5
16153 |  | RFC00000000812 | 20586 | 2 | Выгрузить список городских номеров | Задачи на изменения | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 07.02.2022 |  | 07.02.2022 |  | Отказ исполнителя
16166 |  | RFC00000000857 | 20589 | 2 | Аналитика интеграции данных о ПЛ вида ГА для автоматического расчета котировки в ELT | C_Расширение функциональности ELT на котировки грузовых ТС и Спецтехник | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 14.02.2022 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 04.07.2022 | Завершен нормально |  | 76 | 34.7
16168 |  | RFC00000000859 | 20590 | 2 | Корректировка отчёта "Имущественные риски на дату" Haron | D_Управление воронкой и регулярное администрирование продаж | Жарков Сергей | Жарков Сергей | Ильин Владимир |  | Завершен | 14.02.2022 |  | 17.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 3
16171 |  | RFC00000000860 | 20593 | 2 | Выгрузить поле "Состояние контактного лица" в таблицу ContactPerson | A_Актуализация PD-модели | Попов Андрей | Поляничко Михаил | Зулькарнаев Янис |  | Завершен | 14.02.2022 |  | 28.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4.5
16169 |  | RFC00000001003 | 20594 | 2 | Доработка отчета по страховым случаям | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Осина Анна |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 30.06.2022 | 07.03.2022 | Завершен нормально |  | 107 | 81.5
16172 |  | RFC00000000950 | 20595 | 2 | Изменения КБ 2022 - Менеджеры | Задачи на изменения | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 22.02.2022 |  | 20.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 22 | 27.5
16173 |  | RFC00000000951 | 20596 | 2 | Изменения КБ 2022 - Руководители | Задачи на изменения | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 22.02.2022 |  | 20.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 19 | 38
16174 |  | RFC00000000952 | 20597 | 2 | Доработка расчета премии Руководителя филиала | Задачи на изменения | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 22.02.2022 |  | 01.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 10 | 4
16177 |  | RFC00000000861 | 20598 | 2 | Создать задачу в бэк-службу "Подключение ЛК" | B_Разработка Личных кабинетов клиента, агента | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 14.02.2022 |  | 01.03.2022 | 07.03.2022 | Завершен нормально |  | 2 | 3
16179 |  | RFC00000000862 | 20599 | 2 | Проанализировать влияние значения реквизита "Статус договора" в ДЛ | B_Разработка Личных кабинетов клиента, агента | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 14.02.2022 |  | 26.07.2022 | 30.05.2022 | Завершен нормально |  | 40 | 15.3
16181 |  | RFC00000001759 | 20600 | 2 | Р Автоматизировать ССМА в "Такси" (п.1 вложенных в базовую задачу ФТ) | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 29.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 24 | 24
16184 |  | RFC00000000880 | 20601 | 2 | Сводный отчет по премиям руководителей КБ | Задачи на изменения | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 15.02.2022 |  | 20.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 14
16192 |  | RFC00000000864 | 20602 | 2 | Задача на изменение работы модуля фин. отчетности в модели PD | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Зулькарнаев Янис |  | Завершен | 14.02.2022 |  | 03.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 11 | 13
16182 |  | RFC00000000863 | 20603 | 2 | Доработка отчета для статистики ЗОР | D_Формализация и автоматизация процесса привлечения финансирования | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 14.02.2022 |  | 17.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 1
16191 |  | RFC00000000865 | 20604 | 2 | Автоматизация процесса согласования возвратного лизинга | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Галаева Елена |  | Завершен | 14.02.2022 |  | 05.07.2022 | 18.04.2022 | Завершен нормально |  | 51 | 47.5
16212 |  | RFC00000000938 | 20605 | 2 | Автоматизация расчета количества GPS-маяков | D_Экспресс 3.0. | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 19.04.2022 | 21.03.2022 | Завершен нормально |  | 49 | 44.7
16202 |  | RFC00000000866 | 20606 | 2 | Проведение комитета (КК/СКК) в учетной системе (CRM) | Проектный комитет | Дуденков Александр | Поляничко Михаил | Тумасов Михаил |  | Завершен | 14.02.2022 |  | 06.12.2022 |  | Отказ исполнителя |  | 8 | 8
16206 |  | RFC00000000872 | 20608 | 2 | Актуализировать схему целевой архитектуры | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Сазанович Александр |  | Завершен | 14.02.2022 |  | 05.05.2022 |  | Завершен нормально
16207 |  | RFC00000000929 | 20609 | 2 | Вывести калькулятор и расчет графиков в отдельный сервис | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Никифоров Никита |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 15.03.2022 |  | Отказ исполнителя
16208 |  | RFC00000000930 | 20610 | 2 | Данные о факте сопоставления контрагента в ух с контрагентом в эдо | Задачи на изменения | Котилевец Игорь | Чуданова Ирина | Хлевная Оксана |  | Завершен | 21.02.2022 | 30.04.2023 | 24.05.2023 | 21.03.2022 | Отказ заказчика |  | 28 | 17.5
16205 |  | RFC00000000928 | 20611 | 2 | Доработать отчет по Передачам в лизинг | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Олейников Василий |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 05.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 12 | 8
16218 |  | RFC00000000931 | 20612 | 2 | ЗНИ: Авторешение и специальные списки из Контур-Фокус | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Будаговская Евгения |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 16.06.2022 | 14.03.2022 | Завершен нормально |  | 30 | 36.2
16223 |  | RFC00000000932 | 20613 | 2 | Создавать задачу на заведение пользователей в ITIL при старте процесса приема сотрудника в DF | D_Создание организованной системы поддержки | Забугина Вера | Забугина Вера | Романов Борис |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 03.06.2022 |  | Отказ заказчика
16213 |  | RFC00000001760 | 20614 | 2 | Ошибка в отчете «Расшифровка по счетам РСБУ 98.01 97.03» | Задачи на изменения | Логинова Анастасия | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 25.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 24 | 24
16232 |  | RFC00000000896 | 20616 | 2 | Автоматизировать перерасчет субсидии при изменении количества ПЛ в графике | Задачи на изменения | Артеменко Надежда | Кочуров Евгений | Галаева Елена |  | Завершен | 16.02.2022 |  | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Завершен нормально |  | 14 | 1.4
16229 |  | RFC00000000998 | 20617 | 2 | СКБ Контур в ПК Контур.Призма реализовал требования 115-ФЗ в части проверки наличия лицензий/ОКВЭД и сайтов | Задачи на изменения | Сафрошкин Александр | Щелкунова Алла | Алынин Станислав |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 14.07.2022 | 20.06.2022 | Завершен нормально |  | 119 | 60
16236 |  | RFC00000000971 | 20618 | 2 | Исполнитель по задачам в рамках Авторешения | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Цветков Станислав | Поляничко Михаил | Никифоров Никита |  | Завершен | 22.02.2022 |  | 22.02.2022 |  | Завершен нормально |  | 1 | 1
16252 |  | RFC00000001761 | 20619 | 2 | Задача на изменение | Задачи на изменения | Кочурова Жанна | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 22.06.2022 |  | Завершен нормально
16275 |  | RFC00000000933 | 20620 | 2 | Настроить автообновление списка задач и заявок в ITIL | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Яковлев Андрей |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 20.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 3 | 2.5
16254 |  | RFC00000001244 | 20621 | 2 | дополнительная вкладка в WEB CRM в разделе "список договоров"! | Задачи на изменения | Садомова Тамара | Бухтина Анастасия | Ильин Владимир |  | Завершен | 22.03.2022 |  | 25.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 3
16276 |  | RFC00000000920 | 20622 | 2 | Обмен 1С CRM - WEB CRM: добавить вид обращения - Партнеры | Задачи на изменения | Хананов Алексей | Валенцев Александр | Будаговская Евгения |  | Завершен | 21.02.2022 |  | 16.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 13 | 10
16281 |  | RFC00000001033 | 20623 | 2 | Исключить из шаблонов ЛД страховую компанию - ПАО Росгострах | Задачи на изменения | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Гаврилов Николай |  | Завершен | 01.03.2022 |  | 15.03.2022 | 14.03.2022 | Завершен нормально |  | 4 | 6.1
16285 |  | RFC00000001001 | 20624 | 2 | Добавление доменной авторизации в мобильном приложении к WEB-CRM | Задачи на изменения | Меньшиков Александр | Щелкунова Алла | Галаева Елена |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 03.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 5 | 1.3
16278 |  | RFC00000000999 | 20625 | 2 | Доработка отчета по охвату клиентов на Хароне | Задачи на изменения | Митюнина Екатерина | Валенцев Александр | Куклин Ярослав |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 04.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 1.5
16293 |  | RFC00000001007 | 20626 | 2 | Изменение очередности обработок в механизме Авторешения | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Зулькарнаев Янис |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 03.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 16 | 5.5
16288 |  | RFC00000001004 | 20627 | 2 | Создание отчета по входу в ЛЗ. | C_Реализация мероприятий в рамках требований ИБ | Меньшиков Александр | Щелкунова Алла | Ильин Владимир |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 04.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 26 | 5.5
16292 |  | RFC00000001006 | 20629 | 2 | Создание процесса по работе со страховыми возмещениями | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Осина Анна |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 29.04.2022 | 21.03.2022 | Завершен нормально |  | 30.6 | 37.6
16296 |  | RFC00000001008 | 20630 | 2 | Поменять в СервисДеск название каталога услуг | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 04.03.2022 | 07.03.2022 | Завершен нормально |  | 12 | 3
16308 |  | RFC00000001013 | 20631 | 2 | Ошибка в контроле лимитов бюджета | Задачи на изменения | Беленкова Екатерина | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 15.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 10 | 10
16303 |  | RFC00000001009 | 20632 | 2 | Отрисовка макета радела "Акции и спецпредложения" в Личном кабинете | B_Разработка Личных кабинетов клиента, агента | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Галаева Елена |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 01.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8
16304 |  | RFC00000001010 | 20633 | 2 | Отрисовка макета страницы "Профиль" в Личном кабинете | B_Разработка Личных кабинетов клиента, агента | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Галаева Елена |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 01.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 7.5 | 7.5
16299 |  | RFC00000001224 | 20634 | 2 | SQL. Выгрузка валютной стоимости пл | Задачи на изменения | Ким Карина | Кочуров Евгений | Куклин Ярослав |  | Завершен | 21.03.2022 |  | 11.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
16305 |  | RFC00000001012 | 20635 | 2 | Объединение заявок в ИТИл в проблему | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 08.07.2022 | 20.06.2022 | Завершен нормально |  | 28 | 23.5
16312 |  | RFC00000001075 | 20636 | 2 | Автоматическое проставление отметок о сделке по ЭДО | D_Заключение и сопровождение сделок через ЭДО | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Алынин Станислав |  | Завершен | 05.03.2022 |  | 30.03.2023 | 28.03.2022 | Отказ заказчика |  | 18 | 12.5
16322 |  | RFC00000001762 | 20637 | 2 | Разработка нового механизма реструктуризации "Изменение ставки кредита" | Задачи на изменения | Артеменко Надежда | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 15.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 120 | 120
16323 |  | RFC00000001763 | 20638 | 2 | Отчет БДДС | Задачи на изменения | Логинова Анастасия | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 03.08.2022 |  | Отказ исполнителя
16351 |  | RFC00000001063 | 20639 | 2 | Изменить шкалу Авансов в предрешении | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Никифоров Никита |  | Завершен | 04.03.2022 |  | 19.04.2022 | 14.03.2022 | Завершен нормально |  | 11 | 7.5
16326 |  | RFC00000001074 | 20642 | 2 | Описание системы поиска электронного документа. Создание атрибутивного поиска эд. | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Никифоров Никита |  | Завершен | 05.03.2022 |  | 16.03.2022 |  | Отказ исполнителя
16353 |  | RFC00000001070 | 20646 | 2 | Заявка IL00-000018419: Неверное отображение исполнителя и автора задач | Задачи на изменения | __Шевалье Александр | Романов Борис | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 05.03.2022 |  | 05.08.2022 |  | Отказ исполнителя
16333 |  | RFC00000001046 | 20647 | 2 | Анализ и изменение отчёта по охвату клиентов | Задачи на изменения | Митюнина Екатерина | Валенцев Александр | Куклин Ярослав |  | Завершен | 03.03.2022 |  | 22.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2
16340 |  | RFC00000001053 | 20648 | 2 | Не тянутся данные из карточки контрагента в форму для выгрузки КИ | Задачи на изменения | Смирнов Игорь | Щелкунова Алла | Никифоров Никита |  | Завершен | 04.03.2022 |  | 15.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 11
16344 |  | RFC00000002029 | 20650 | 2 | Разработать фронт для SD на Vue.js и Backend на 1С REST-API | D_Создание организованной системы поддержки | Волынкин Александр | Забугина Вера | ОИТ SQL |  | Завершен | 28.06.2022 |  | 22.12.2022 |  | Завершен нормально
16344 |  | RFC00000001479 | 20650 | 2 | SD: База знаний | D_Создание организованной системы поддержки | Волынкин Александр | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 19.04.2022 |  | 13.07.2023 |  | Завершен нормально |  | 44 | 28
16344 |  | RFC00000001054 | 20650 | 2 | SD: Обращения | D_Создание организованной системы поддержки | Волынкин Александр | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 04.03.2022 |  | 26.05.2022 | 04.04.2022 | Завершен нормально |  | 789.5 | 353.5
16344 |  | RFC00000001537 | 20650 | 2 | SD: Задачи разработки | D_Создание организованной системы поддержки | Волынкин Александр | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 26.04.2022 |  | 17.10.2022 | 30.05.2022 | Завершен нормально |  | 128 | 123
16341 |  | RFC00000001055 | 20651 | 2 | Статус ЗОР УХ | Задачи на изменения | Гаврилов Николай | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 04.03.2022 |  | 15.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8
16338 |  | RFC00000001073 | 20652 | 2 | Необходимо проверить корректность работы Отчета по поставщикам и механизма расчета лимитов на поставщиков | O_Риски: Андеррайтинг | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Зулькарнаев Янис |  | Завершен | 05.03.2022 |  | 25.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 39 | 37
16346 |  | RFC00000001057 | 20653 | 2 | Актуализировать маршруты для каталога админов | D_Создание организованной системы поддержки | Забугина Вера | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 04.03.2022 |  | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Завершен нормально |  | 73 | 57.9
16350 |  | RFC00000001060 | 20654 | 2 | Тестирование нового функционала ITIL | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 04.03.2022 |  | 04.03.2022 |  | Завершен нормально
16356 |  | RFC00000001071 | 20655 | 2 | W_Разработка раздела "Профиль" в Личном кабинете | B_Разработка Личных кабинетов клиента, агента | Князева Анастасия | Тимофеев Глеб | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 05.03.2022 |  | 15.09.2022 |  | Отказ заказчика
16374 |  | RFC00000001128 | 20656 | 2 | Добавление услуги в каталог СД | Задачи на изменения | Забугина Вера | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 14.03.2022 |  | 15.03.2022 |  | Завершен нормально
16373 |  | RFC00000001143 | 20657 | 2 | Добавить реквизит в карточку ИТ-Актива | Задачи на изменения | Кабалалиев Дмитрий | Забугина Вера | Зулькарнаев Янис |  | Завершен | 14.03.2022 |  | 26.04.2022 |  | Завершен нормально
16394 |  | RFC00000001228 | 20661 | 2 | Доработка Регламентов и фоновых заданий. | Задачи на изменения | Горбулин Александр | Забугина Вера | Олейников Василий |  | Завершен | 21.03.2022 |  | 22.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 20 | 27.5
16384 |  | RFC00000001132 | 20662 | 2 | Разработка сервиса авторизации | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Сазанович Александр |  | Завершен | 14.03.2022 |  | 06.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 130 | 127.5
16392 |  | RFC00000001216 | 20663 | 2 | Внесение дополнительной проверки при согласовании экспресс | Задачи на изменения | Котилевец Игорь | Валенцев Александр | Алынин Станислав |  | Завершен | 21.03.2022 |  | 18.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2
16383 |  | RFC00000001131 | 20664 | 2 | Изменения в КП | Задачи на изменения | Окатова Яна | Валенцев Александр | Зулькарнаев Янис |  | Завершен | 14.03.2022 |  | 29.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 9 | 6.5
16380 |  | RFC00000001764 | 20665 | 2 | Аналитика "Основное средство" по счету 41.01 | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 18.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 40 | 40
16403 |  | RFC00000001348 | 20666 | 2 | Доавтоматизация стопов и негативов в механизме автоматической проверки контрагентов | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Алынин Станислав |  | Завершен | 04.04.2022 |  | 20.09.2022 | 18.07.2022 | Завершен нормально |  | 167 | 184
16398 |  | RFC00000001133 | 20667 | 2 | Ограничение доступа к подсистеме ОИТ в CRM | Задачи на изменения | Горбулин Александр | Забугина Вера | Никифоров Никита |  | Завершен | 14.03.2022 |  | 23.03.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 1.5
16411 |  | RFC00000001138 | 20668 | 2 | Доработка ltnrv в СРМ | D_Классификатор ПЛ 2021 | Дуденков Александр | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 14.03.2022 |  | 02.06.2022 | 03.06.2022 | Завершен нормально |  | 15 | 11.7
16412 |  | RFC00000001124 | 20669 | 2 | Доработка ltnrv в СРМ | D_Классификатор ПЛ 2021 | Дуденков Александр | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 11.03.2022 |  | 14.03.2022 |  | Отказ исполнителя
16409 |  | RFC00000001136 | 20670 | 2 | W Сделать понятным описание ошибок (из 1С) | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 14.03.2022 |  | 26.05.2022 |  | Отказ исполнителя
16410 |  | RFC00000001137 | 20671 | 2 | W Доработка ввода номера моб. тел в любом поле (инпуте) | Задачи на изменения | Забугина Вера | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 14.03.2022 |  | 13.04.2022 |  | Отказ заказчика
16408 |  | RFC00000001135 | 20672 | 2 | Корректное отображение содержания в обращении ИТИЛ | D_Создание организованной системы поддержки | Попов Андрей | Забугина Вера | Романов Борис |  | Завершен | 14.03.2022 |  | 03.06.2022 |  | Отказ заказчика
16397 |  | RFC00000001115 | 20674 | 2 | Решение проблемы некорректной проверки слияния ОБП | Задачи на изменения | Старовойтова Вера | Бухтина Анастасия | Будаговская Евгения |  | Завершен | 11.03.2022 |  | 06.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 21 | 15.6
16422 |  | RFC00000001217 | 20675 | 2 | Отчет 1С Итил по активам в разрезе подразделений | Задачи на изменения | Кабалалиев Дмитрий | Забугина Вера | Зулькарнаев Янис |  | Завершен | 21.03.2022 |  | 26.04.2022 |  | Завершен нормально
16418 |  | RFC00000001144 | 20676 | 2 | Перенос в рабочую базу УХ доработок по замене стороны из тестовой УХ (Srvr="iap03";Ref="1C_UH_Masalimov";) | D_Замена стороны. Переуступка. Реструктуризация. | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 14.03.2022 |  | 31.03.2022 |  | Завершен нормально
16424 |  | RFC00000001231 | 20677 | 2 | Убрать проверку на количество месяцев сезонности | D_Экспресс 3.0. | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Алынин Станислав |  | Завершен | 21.03.2022 |  | 23.05.2022 | 09.05.2022 | Завершен нормально |  | 18 | 13
16442 |  | RFC00000001195 | 20684 | 2 | Добавить задачу в СРМ | Задачи на изменения | Забугина Вера | Забугина Вера | Никифоров Никита |  | Завершен | 18.03.2022 |  | 18.03.2022 |  | Отказ исполнителя
16443 |  | RFC00000001192 | 20685 | 2 | Отчет по количеству созданных задач | D_Создание организованной системы поддержки | Забугина Вера | Забугина Вера | Власов Кирилл |  | Завершен | 18.03.2022 |  | 15.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 31 | 42
16437 |  | RFC00000001226 | 20686 | 2 | W_Разработка шаблона письма для SD | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 21.03.2022 |  | 11.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 17 | 17
16440 |  | RFC00000001227 | 20687 | 2 | Задача на изменение | B_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 21.03.2022 | 28.02.2023 | 17.01.2023 | 23.05.2022 | Завершен нормально |  | 39 | 30
16449 |  | RFC00000001230 | 20689 | 2 | Консультирование по функционалу WEB-CRM | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Забугина Вера | Галаева Елена |  | Завершен | 21.03.2022 |  | 22.03.2022 |  | Завершен нормально
16456 |  | RFC00000001342 | 20690 | 2 | IL00-000021367 дата след. контакта | Задачи на изменения | Каулько Екатерина | Валенцев Александр | Волынкин Александр |  | Завершен | 04.04.2022 |  | 21.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 17 | 1
16453 |  | RFC00000001281 | 20691 | 2 | Уведомление об окончании АД | D_Работа с агентами | Креженкова Алена | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 28.03.2022 |  | 02.11.2022 | 06.06.2022 | Повторный |  | 18 | 4.7
16458 |  | RFC00000001293 | 20692 | 2 | IL00-000021484 охват поставщиков, проблема при ротации клиентской базы | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 28.03.2022 |  | 21.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 9 | 19
16446 |  | RFC00000001219 | 20693 | 2 | Реестр LTNRV в ПБД и СРМ | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Халецкий Станислав |  | Завершен | 21.03.2022 |  | 07.03.2023 | 14.10.2022 | Завершен нормально |  | 76 | 87.5
16459 |  | RFC00000001282 | 20694 | 2 | IL00-000021497 ОСАГО для оборудования | Задачи на изменения | Олухова Марина | Валенцев Александр | Островерх Александра |  | Завершен | 28.03.2022 | 31.05.2023 | 18.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 7 | 6.7
16471 |  | RFC00000001292 | 20698 | 2 | Скорректировать список документов в web-анкете | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Волынкин Александр |  | Завершен | 28.03.2022 |  | 21.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 3 | 4
16467 |  | RFC00000001284 | 20699 | 2 | Задача на изменение поля Отрасль в карточке контрагента | D_"Экспресс 3.0" | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Алынин Станислав |  | Завершен | 28.03.2022 |  | 07.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 33 | 28.5
16480 |  | RFC00000001291 | 20705 | 2 | Добавление столбца в Обновляемый отчет по Обращениям | Задачи на изменения | Богданова Виктория | Жарков Сергей | Ильин Владимир |  | Завершен | 28.03.2022 |  | 04.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
16474 |  | RFC00000001308 | 20706 | 2 | Подготовить тест-кейсы для раздела задачи | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Забугина Вера | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 29.03.2022 |  | 01.07.2022 |  | Отказ заказчика
16476 |  | RFC00000001290 | 20707 | 2 | Консультирование по функционалу WEB-CRM | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Забугина Вера | Галаева Елена |  | Завершен | 28.03.2022 |  | 29.03.2022 |  | Отказ заказчика
16479 |  | RFC00000001294 | 20708 | 2 | Составить перечень тест кейсов для раздела Заявки | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Забугина Вера | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 28.03.2022 |  | 01.07.2022 |  | Отказ заказчика
16482 |  | RFC00000001285 | 20710 | 2 | Добавить "дата окончания ЛД" | Задачи на изменения | Макарова Ольга | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 28.03.2022 |  | 15.05.2023 |  | Завершен нормально | 12 | 16 | 24.5
16490 |  | RFC00000001286 | 20712 | 2 | Формирование списка задач в 1C CRM/Web-CRM | Задачи на изменения | Пригорицкая Юлия | Тимофеев Глеб | Гаврилов Николай |  | Завершен | 28.03.2022 |  | 28.03.2022 |  | Отказ заказчика
16495 |  | RFC00000001273 | 20713 | 2 | Задача на изменение вариативности в механизме расчета LTNRV | Задачи на изменения | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Фадеева Светлана |  | Завершен | 25.03.2022 |  | 05.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 2.7
16494 |  | RFC00000001287 | 20714 | 2 | IL00-000022004 Убрать из интерфейса SD "задачи" | Задачи на изменения | Забугина Вера | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 28.03.2022 |  | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Завершен нормально |  | 4 | 0.5
16501 |  | RFC00000001344 | 20715 | 2 | Задача на создание Автоматизированного рабочего места Андеррайтера | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Алынин Станислав |  | Завершен | 04.04.2022 |  | 02.11.2022 | 01.08.2022 | Завершен нормально |  | 184 | 244.8
16506 |  | RFC00000001404 | 20717 | 2 | Доработать механизм формирования карточек рефинансирования | Задачи на изменения | Еремеева Снежана | Кочуров Евгений | Осина Анна |  | Завершен | 11.04.2022 | 31.12.2022 | 26.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 14 | 12
16512 |  | RFC00000001345 | 20718 | 2 | Функциональное тестирование Клиенты | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 04.04.2022 |  | 01.07.2022 |  | Отказ заказчика
16515 |  | RFC00000001347 | 20719 | 2 | не работает сортировка по колонке "Менеджер" | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Забугина Вера | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 04.04.2022 |  | 06.07.2022 |  | Отказ заказчика
16516 |  | RFC00000001765 | 20720 | 2 | ИТС 360. Модификация Трансляции алгоритма "Возврат ОС" | Задачи на изменения | Ким Карина | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 25.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 36 | 36
16523 |  | RFC00000001322 | 20722 | 2 | Отбивка обращений по сайта по Стрейтлинку | D_Система организации онлайн-продаж по дивизионам | Гаврилов Николай | Жарков Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 31.03.2022 |  | 04.05.2022 |  | Отказ заказчика
16524 |  | RFC00000001350 | 20723 | 2 | Оптимизация ОБП. Анализ временного лага уведомлений | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Валенцев Александр | Фадеева Светлана |  | Завершен | 04.04.2022 |  | 20.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 32 | 16
16533 |  | RFC00000001353 | 20724 | 2 | Задача на изменение | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Волынкин Александр |  | Завершен | 04.04.2022 |  | 06.07.2022 | 02.05.2022 | Завершен нормально |  | 29.5 | 44.5
16531 |  | RFC00000001328 | 20725 | 2 | Изменение стоимости ССМА в графике лизинговых платежей | Задачи на изменения | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Романов Борис |  | Завершен | 01.04.2022 |  | 30.05.2022 |  | Завершен нормально
16537 |  | RFC00000001376 | 20726 | 2 | Пакетная передача документов в архив. | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Грачева Марина |  | Завершен | 05.04.2022 |  | 12.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 18 | 0.5
16532 |  | RFC00000001730 | 20727 | 2 | Изменение стоимости ССМА в графике лизинговых платежей | Задачи на изменения | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Романов Борис |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 31.05.2022 |  | Отказ исполнителя
16528 |  | RFC00000001352 | 20728 | 2 | IL00-000021618 задачи из ЛК клиента | Задачи на изменения | Смирнов Станислав | Шишкин Сергей | Гаврилов Николай |  | Завершен | 04.04.2022 |  | 15.04.2022 |  | Завершен нормально
16538 |  | RFC00000001463 | 20729 | 2 | IL00-000023508 Форма создания страхового клиента | Задачи на изменения | Власова Наира | Валиулина Галия | Хлевная Оксана |  | Завершен | 18.04.2022 |  | 31.10.2023 |  | Отказ заказчика | 16
16545 |  | RFC00000001405 | 20731 | 2 | Добавить поля о ССМА в ПБД | Задачи на изменения | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Галаева Елена |  | Завершен | 11.04.2022 |  | 19.12.2022 | 25.04.2022 | Завершен нормально |  | 12 | 8.5
16556 |  | RFC00000001766 | 20732 | 2 | ИТС360 калькулятор АВ в графике платежей | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Хлевная Оксана |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 06.12.2023 |  | Отказ заказчика
16559 |  | RFC00000001466 | 20734 | 2 | Выгрузка ПБД, поле "Дельта ставки фондирования" | Задачи на изменения | Ким Карина | Забугина Вера | Ильин Владимир |  | Завершен | 18.04.2022 |  | 11.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 3 | 5
16561 |  | RFC00000001467 | 20735 | 2 | Добавление kf в TMC_МатрицаЛиквидности | D_Классификатор ПЛ 2021 | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Ильин Владимир |  | Завершен | 18.04.2022 |  | 11.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2
16565 |  | RFC00000001438 | 20736 | 2 | Настройка регистра «Шкала расчета по сотрудникам» для РГ УФ и ДФС | D_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 12.04.2022 |  | 14.04.2022 |  | Завершен нормально |  | 12 | 6.5
16568 |  | RFC00000001468 | 20737 | 2 | Запрет на финансирование 5 класса риска в "Экспресс 3.0" | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 18.04.2022 |  | 12.07.2022 | 20.06.2022 | Завершен нормально |  | 17 | 17.5
16583 |  | RFC00000001469 | 20738 | 2 | В Web-анкете изменить логику заполнения реквизита "Вид деятельности" | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 18.04.2022 |  | 07.07.2022 |  | Отказ заказчика
16574 |  | RFC00000001457 | 20739 | 2 | ИТС 360. Модификация обработки для загрузки проводок перехода на ФСБУ | Задачи на изменения | Ким Карина | Кочуров Евгений | Гаврилов Николай |  | Завершен | 15.04.2022 |  | 15.04.2022 |  | Завершен нормально
16601 |  | RFC00000001621 | 20742 | 2 | Использование сотрудниками сервиса Самообслуживание в 1С ЗУП | C_Частичный перевод кадровых сервисов в электронную форму | Скубакова Ирина | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 16.05.2022 |  | 03.08.2022 | 30.06.2022 | Отказ заказчика |  | 10 | 6
16603 |  | RFC00000001470 | 20744 | 2 | Дозагрузка новых предрасчитанных графиков для предварительного решения | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Зулькарнаев Янис |  | Завершен | 18.04.2022 |  | 02.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 12.5
16604 |  | RFC00000001471 | 20745 | 2 | Добавление реквизита "Уровень риска" в карточку отрасли контрагента | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 18.04.2022 |  | 08.09.2022 | 29.06.2022 | Завершен нормально |  | 25 | 16.7
16605 |  | RFC00000001511 | 20746 | 2 | В предварительном решении необходимо добавить для выбора новые варианты количества месяцев сезонности | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Зулькарнаев Янис |  | Завершен | 25.04.2022 |  | 02.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 17 | 15.5
16612 |  | RFC00000001456 | 20748 | 2 | Доработка расчета индикатива премии | Задачи на изменения | Болотов Вадим | Жарков Сергей | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 15.04.2022 |  | 05.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 7 | 7.5
16610 |  | RFC00000001767 | 20749 | 2 | Документ Реализация товаров - закрытие стоимости | Задачи на изменения | Милятинская Екатерина | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 06.12.2022 |  | Отказ заказчика
16616 |  | RFC00000001622 | 20751 | 2 | Добавление новых данных в телеграмм бот. | Задачи на изменения | Ивченко Вера | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 16.05.2022
16614 |  | RFC00000001513 | 20753 | 2 | Отчет по БП "Замена стороны" | Задачи на изменения | Соловьева Евгения | Шишкин Сергей | Галаева Елена | Разработка | Выполняется | 25.04.2022 | 08.03.2024 |  | 28.11.2023 |  |  | 35 | 21.5
16642 |  | RFC00000001516 | 20756 | 2 | Корректировка анкеты агента | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Волынкин Александр |  | Завершен | 25.04.2022 |  | 06.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 13 | 6
16649 |  | RFC00000001623 | 20757 | 2 | Автоматическая задача из СРМ после передачи ПЛ | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 16.05.2022 |  |  |  |  | 8
16646 |  | RFC00000001517 | 20760 | 2 | ОИТ. Проект по Стандарту. Доработка задачи на ГОКР | B_Разработка Положения и процесса структурирования, рассмотрения и принятия решения по лизинговым сделкам с индивидуальным рассмотрением | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Алынин Станислав |  | Завершен | 25.04.2022 |  | 03.10.2022 |  | Отказ исполнителя |  | 6 | 4.5
16656 |  | RFC00000001624 | 20763 | 2 | Добавить в калькуляторе строку "Марка шасси" | Задачи на изменения | Креженкова Алена | Валенцев Александр | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 16.05.2022 | 28.04.2023 | 29.06.2023 |  | Отказ заказчика |  | 37.5 | 29
16657 |  | RFC00000001625 | 20764 | 2 | Добавить столбец ИНН и Keyfield поставщика в отчет на Haron CRM - Отчет по охвату целевых поставщиков | Задачи на изменения | Апаев Германн | Валенцев Александр | Куклин Ярослав |  | Завершен | 16.05.2022 |  | 20.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 3 | 2
16660 |  | RFC00000002348 | 20765 | 2 | Доработка по задаче IL00-000024428 Нет ответа Контур. Призмы по физ лицам | Задачи на изменения | Безладная Наталия | Щелкунова Алла | Бланк Ангелина |  | Завершен | 08.08.2022 |  | 10.11.2022 | 12.08.2022 | Завершен нормально |  | 8 | 7
16660 |  | RFC00000001626 | 20765 | 2 | IL00-000024428 Нет ответа Контур. Призмы по физ лицам | Задачи на изменения | Безладная Наталия | Щелкунова Алла | Бланк Ангелина |  | Завершен | 16.05.2022 |  | 08.08.2022 | 08.07.2022 | Завершен нормально |  | 76 | 70
16661 |  | RFC00000001627 | 20766 | 2 | Закрытие ДЛ. Обновление SLA | D_Плановое и досрочное закрытие ДЛ | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 16.05.2022 |  | 26.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 1 | 1
16663 |  | RFC00000001628 | 20767 | 2 | Новый признак в автоматизации маяков. Регион эксплуатации. | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 16.05.2022 |  | 27.01.2023 |  | Отказ заказчика
16667 |  | RFC00000001557 | 20768 | 2 | Задача на изменение карты маршрута "Занесение Агентского договора" (доп.требование) | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 04.05.2022 |  | 20.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
16669 |  | RFC00000001629 | 20769 | 2 | Мониторинг запросов кредитных историй в БКИ. | Задачи на изменения | Смирнов Игорь | Савинов Сергей | Хлевная Оксана |  | Завершен | 16.05.2022 |  | 10.11.2023 |  | Отказ заказчика
16677 |  | RFC00000001632 | 20770 | 2 | Задача на изменение | D_Работа с агентами | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Гаврилов Николай |  | Завершен | 16.05.2022 |  | 16.05.2022 |  | Завершен нормально
16674 |  | RFC00000001630 | 20771 | 2 | Изменение логики расчета показателя "Состояние ПЛ" в предварительном решении скоринге | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 16.05.2022 |  | 20.06.2022 | 04.07.2022 | Завершен нормально | 16 | 2 | 1
16676 |  | RFC00000001631 | 20772 | 2 | Убрать возможность выбора подпрограммы "УСН" | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 16.05.2022 |  | 05.07.2022 |  | Завершен нормально | 16 | 18 | 9.2
16687 |  | RFC00000001680 | 20777 | 2 | Автоматизация лимитов на холдинг | A_Внедрение системы управления данными | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 24.05.2022 |  | 27.09.2022 | 30.06.2022 | Завершен нормально | 55 | 51 | 41.1
16689 |  | RFC00000002160 | 20779 | 2 | В отчет по Охвату целевых поставщиков не тянутся данные | Задачи на изменения | Креженкова Алена | Валенцев Александр | Бланк Ангелина |  | Завершен | 08.07.2022 |  | 15.11.2022 | 21.10.2022 | Завершен нормально |  | 14 | 12.5
16690 |  | RFC00000001966 | 20780 | 2 | Изменить способ хранения файлов в ITIL | Задачи на изменения | Яковлев Андрей | Забугина Вера | Котляров Артем |  | Завершен | 21.06.2022 |  | 28.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 11 | 12
16699 |  | RFC00000001651 | 20783 | 2 | Разработать правила ввода новых подразделений в ИТ-системах (включая ЗУП) и синхронизации сведений о них | Задачи на изменения | Гердюш Виталия | Скубакова Ирина | Шаповалова Елена | Пауза | Выполняется | 18.05.2022 | 31.12.2023 |  |  |  | 50 | 46 | 56
16704 |  | RFC00000001659 | 20785 | 2 | Тест | Задачи на изменения | Алынин Станислав |  | Гаврилов Николай |  | Завершен | 20.05.2022 |  | 20.05.2022 |  | Завершен нормально
16706 |  | RFC00000001670 | 20786 | 2 | Сравнение возможностей систем Х-Кeeper и Цезарь. Оценка ресурсов на автоматизацию | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Олейников Василий |  | Завершен | 23.05.2022 |  | 04.07.2022 |  | Автоматически завершена |  | 35 | 47.2
16708 |  | RFC00000001732 | 20788 | 2 | ОШИБКА - Списание с расчетного счета ИЛУХ-037096 от 25.04.22 | Задачи на изменения | Котилевец Игорь | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 12.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8
16718 |  | RFC00000001811 | 20790 | 2 | Автоматическое сохранении ЛЗ при изменении графика платежей | B_Разработка Личных кабинетов клиента, агента | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 03.06.2022 |  | 12.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 35 | 87.5
16719 |  | RFC00000001717 | 20792 | 2 | Загрузка исправлений в карточки ПЛ v5 | А_Классификатор ПЛ 2021 | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Романов Борис |  | Завершен | 26.05.2022 |  | 26.05.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2
16715 |  | RFC00000001731 | 20796 | 2 | Отчет "Реестр залогов" | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 14.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 75 | 75
16716 |  | RFC00000001733 | 20797 | 2 | Перенос Связанных ЛД с рамочного договора на спецификацию | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.05.2022 |  | 11.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8
16723 |  | RFC00000001810 | 20798 | 2 | IL00-000027895 блокировка анкеты | Задачи на изменения | Безладная Наталия | Тимофеев Глеб | Бланк Ангелина |  | Завершен | 03.06.2022 |  | 24.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 10
16721 |  | RFC00000001831 | 20799 | 2 | IL00-000027164 Отсутствует уведомление пользователя при закрытии задачи на определение категории поставщика | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 06.06.2022
16722 |  | RFC00000001724 | 20800 | 2 | Подготовить инструкцию по транспортировке документов в архив для МКБ и хранителя (архивиста, сотрудника ГТС) | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Грачева Марина |  | Завершен | 27.05.2022 |  | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Завершен нормально |  | 2 | 1
16724 |  | RFC00000001722 | 20801 | 2 | Создать отчет по переданным на хранение в архив документам | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Будаговская Евгения |  | Завершен | 27.05.2022 |  | 18.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 50 | 37
16744 |  | RFC00000001781 | 20802 | 2 | Тестовый стенд для API Автокод | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Романов Борис |  | Завершен | 31.05.2022 |  | 10.06.2022 |  | Завершен нормально
16733 |  | RFC00000001948 | 20807 | 2 | Выбрать систему описания изменений, интегрированную в процесс разработки | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 17.06.2022 |  | 16.01.2023 |  | Отказ исполнителя
16742 |  | RFC00000001925 | 20810 | 2 | закрепить верхнюю часть окна (вэб срм) с кнопками навигации | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Смирнов Илья | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 16.06.2022 |  | 19.12.2022 |  | Завершен нормально
16748 |  | RFC00000001780 | 20811 | 2 | Выгрузить поле "Полномочия" в из 1С в ПБД | Задачи на изменения | Косухина Ирина |  | Галаева Елена |  | Завершен | 31.05.2022 |  | 31.05.2022 |  | Отказ заказчика
16749 |  | RFC00000001817 | 20813 | 2 | Доработка учета МСФО в учете капитализации процентов на аванс поставщику | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 03.06.2022 |  | 26.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 75 | 75
16750 |  | RFC00000001814 | 20814 | 2 | Доработка сообщения "Сформирована задача "Оплата премии за ЛП" | Задачи на изменения |  |  | Галаева Елена |  | Завершен | 03.06.2022 |  | 03.06.2022 |  | Отказ исполнителя
16753 |  | RFC00000001816 | 20815 | 2 | Необходимо провести тестирование получения информации через API | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Алынин Станислав |  | Завершен | 03.06.2022 |  | 23.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 18 | 7.5
16752 |  | RFC00000001834 | 20816 | 2 | Доработка обработчика SLA | A_Настройка маршрутизации ОБП под DCM+ | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 06.06.2022 |  | 20.02.2023 |  | Отказ исполнителя
16756 |  | RFC00000001813 | 20817 | 2 | Добавить поле "Дата фактического начала договора" | A_Внедрение системы управления данными | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Галаева Елена |  | Завершен | 03.06.2022 |  | 08.07.2022 |  | Отказ исполнителя
16755 |  | RFC00000001832 | 20818 | 2 | Изменение маршрутизации задач закрепления ПА за сотрудником ОРПЗ. Балашов. | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 06.06.2022 |  | 25.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 60 | 60
16762 |  | RFC00000001934 | 20820 | 2 | Разработка 1 этап | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Котляров Артем |  | Завершен | 17.06.2022 |  | 19.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 102 | 44.7
16767 |  | RFC00000001898 | 20822 | 2 | ЛД клиентов ГК Интерлизинг в выгрузках БКИ | Задачи на изменения | Смирнов Игорь |  | Будаговская Евгения |  | Завершен | 15.06.2022 |  | 30.06.2022 | 04.07.2022 | Завершен нормально | 22 | 20 | 7.5
16774 |  | RFC00000001899 | 20823 | 2 | В списке документов в Web-анкете ЛП Карточку 51 счета перенести в блок с необязательными документами | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр |  | Волынкин Александр |  | Завершен | 15.06.2022 |  | 28.06.2022 |  | Завершен нормально |  | 3 | 3
16775 |  | RFC00000001969 | 20825 | 2 | Оптимизация ОБП. Добавление полей для заполнения из веб анкеты в карточку контрагента | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Галаева Елена |  | Завершен | 21.06.2022 |  | 07.07.2022 |  | Отказ заказчика
16777 |  | RFC00000002088 | 20826 | 2 | Корректное завершение БП по карте ОБП | Задачи на изменения | Цветков Станислав | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Аналитика | Эскалация | 04.07.2022 |  |  | 30.11.2023 |  | 16 | 4
16776 |  | RFC00000001862 | 20827 | 2 | Тестовая задача. Эйс | Задачи на изменения | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 09.06.2022 |  | 06.03.2023 | 23.08.2022 | Отказ исполнителя |  | 8
16776 |  | RFC00000002408 | 20827 | 2 | Тестовая задача. Эйс | Задачи на изменения | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 22.08.2022 |  | 08.12.2022 |  | Отказ исполнителя
16782 |  | RFC00000001903 | 20828 | 2 | Доработка расчета премии Менеджера направления автолизинг | D_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 15.06.2022 |  | 05.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 13 | 13
16784 |  | RFC00000001904 | 20829 | 2 | Доработка обращения "Выезд за пределы территории РФ/на запрещенные территории РФ" | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 15.06.2022 |  | 29.11.2023 |  | Завершен нормально | 8 | 4 | 8
16786 |  | RFC00000001992 | 20830 | 2 | Поддержка проекта по убыткам. Общие доработки (часть 1) | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 23.06.2022 |  | 02.08.2022 | 22.07.2022 | Завершен нормально |  | 87 | 72.5
16780 |  | RFC00000001897 | 20831 | 2 | ИТС360. для Балашова В. Обновить учет по счету 76.02 в ОФП 23 | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 15.06.2022 |  | 11.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 9 | 9
16803 |  | RFC00000002012 | 20833 | 2 | Доработка отчета «Сводный отчет по премиям руководителей КБ» | D_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 27.06.2022 |  | 03.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 5 | 4
16792 |  | RFC00000001947 | 20834 | 2 | Мигрировать функционал на новый фронт № 14943 "Реализация возможности выгрузки ДКП силами МКБ" | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 17.06.2022 | 16.08.2022 | 10.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 25 | 11
16795 |  | RFC00000001945 | 20835 | 2 | W Сделать понятным описание ошибок (из 1С) | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Забугина Вера | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 17.06.2022 |  | 24.08.2022 |  | Отказ заказчика
16798 |  | RFC00000001946 | 20836 | 2 | Условия перехода по кнопке "Вернуться к старой версии WEB CRM" | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 17.06.2022 |  | 29.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 20 | 28.6
16801 |  | RFC00000003770 | 20838 | 2 | возможность включения КАСКО в график только за 1й годенение | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 14.02.2023 |  |  | 11.04.2023 |  | 55 | 12
16806 |  | RFC00000002298 | 20839 | 2 | задача по БП Выдача маяка падает на автора, а не на ответственного ЛЗ | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Бухтина Анастасия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 29.07.2022 |  | 09.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 4 | 3
16807 |  | RFC00000002070 | 20840 | 2 | Добавить роль Руководитель филиала в СРМ | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 01.07.2022
16811 |  | RFC00000002509 | 20843 | 2 | Оптимизация ОБП. Контроль НДС при Продавце ФЗЛ | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 31.08.2022 |  | 20.10.2022 |  | Отказ исполнителя
16812 |  | RFC00000001974 | 20845 | 2 | Задача на изменение форматов сообщений ФСФМ | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Щелкунова Алла | Власов Кирилл |  | Завершен | 21.06.2022 |  | 19.07.2022 |  | Завершен нормально | 20 | 20 | 16
16814 |  | RFC00000001982 | 20846 | 2 | КП поставщика. Доработка по результатам поддержки | O_Audit | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 22.06.2022 |  | 07.07.2022 |  | Завершен нормально | 6 | 5 | 1.6
16817 |  | RFC00000001984 | 20847 | 2 | Финансирование. Доработка задачи "Согласование досрочного погашения в банке" | D_Формализация и автоматизация процесса привлечения финансирования | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Макаров Иван |  | Завершен | 22.06.2022 | 24.03.2023 | 28.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 22 | 20.5
16821 |  | RFC00000002096 | 20848 | 2 | доработка процесса с заменой стороны | Задачи на изменения | Герасимова Анастасия | Шишкин Сергей | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 04.07.2022 | 31.05.2023 | 21.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 9 | 9.5
16824 |  | RFC00000002058 | 20849 | 2 | Создание отчёта для партнёров | C_Коробочный продукт для партнера | Мусаев Руслан | Валенцев Александр | Куклин Ярослав |  | Завершен | 30.06.2022 |  | 06.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 20 | 7
16831 |  | RFC00000002007 | 20850 | 2 | Реализация делегирования задач в WEB CRM | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Будаговская Евгения |  | Завершен | 27.06.2022 |  | 31.10.2023 |  | Отказ исполнителя
16826 |  | RFC00000002041 | 20851 | 2 | МИГРАЦИЯ: 12117 З (Отказ от сделки) | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 29.06.2022 | 20.08.2022 | 04.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 5.5 | 8.5
16827 |  | RFC00000002042 | 20852 | 2 | МИГРАЦИЯ: 12226 П+З (Плат. дисциплина) | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 29.06.2022 |  | 06.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 23.5 | 27.5
16828 |  | RFC00000002043 | 20853 | 2 | МИГРАЦИЯ: 12686 3+П (НБКИ) | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 29.06.2022 |  | 04.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 22.5 | 16.5
16829 |  | RFC00000002044 | 20854 | 2 | МИГРАЦИЯ: 9266 П (Агентские по поставщикам) | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 29.06.2022 |  | 06.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 5 | 8.5
16834 |  | RFC00000002078 | 20855 | 2 | отмена выставленных задач | Задачи на изменения | яя_Белодед Михаил | Валенцев Александр | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 01.07.2022 |  | 02.08.2022 |  | Отказ исполнителя
16833 |  | RFC00000002021 | 20856 | 2 | IL00-000030188 Затирание данных в карточке клиента | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Лосева Светлана | Бухтина Анастасия | Котляров Артем |  | Завершен | 27.06.2022 |  | 10.07.2023 |  | Завершен нормально |  | 12 | 19
16837 |  | RFC00000002034 | 20858 | 2 | Доработки SD_ИТИЛ | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Халецкий Станислав |  | Завершен | 28.06.2022 |  | 19.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 47 | 37.5
16837 |  | RFC00000002033 | 20858 | 2 | Доработки SD фронта | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Шевякин Алексей |  | Завершен | 28.06.2022 |  | 16.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 15 | 62
16836 |  | RFC00000002026 | 20859 | 2 | Ресурс ИТ для проведения заявки по всем этапам | Задачи на изменения | Рогачева Мария | Скубакова Ирина | Хлевная Оксана |  | Завершен | 28.06.2022 |  | 10.11.2023 |  | Отказ заказчика
16842 |  | RFC00000002239 | 20861 | 2 | Поддержка проекта по убыткам. Доработка тотала | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Осина Анна |  | Завершен | 18.07.2022 |  | 30.08.2022 | 05.08.2022 | Завершен нормально |  | 82 | 86.5
16850 |  | RFC00000002095 | 20863 | 2 | IL00-000030335 ЕЛТ: запуск расчета по б/у ТС | Задачи на изменения |  | Бухтина Анастасия | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 04.07.2022 |  | 28.07.2022 |  | Завершен нормально
16849 |  | RFC00000002166 | 20864 | 2 | IL00-000017940 Предквалификация агента | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 11.07.2022 |  | 13.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 5.5
16851 |  | RFC00000002101 | 20865 | 2 | IL00-000030824 "неверно отражается информация в карточки взаиморасчетов" | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Бухтина Анастасия | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 04.07.2022 |  | 06.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2
16852 |  | RFC00000002136 | 20866 | 2 | IL00-000030103 Продолжение задачи | Задачи на изменения | Безладная Наталия | Щелкунова Алла | Бланк Ангелина |  | Завершен | 06.07.2022 | 20.01.2023 | 19.01.2023 | 13.12.2022 | Завершен нормально |  | 13 | 12
16862 |  | RFC00000002138 | 20868 | 2 | Задача на изменение печатных форм претензионных документов в 1С УХ | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Осина Анна |  | Завершен | 06.07.2022 |  | 26.09.2022 | 31.08.2022 | Завершен нормально |  | 37 | 38.5
16865 |  | RFC00000002153 | 20870 | 2 | IL00-000030188 Затирание данных в карточке клиента | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Бухтина Анастасия | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 08.07.2022 |  | 08.07.2022 |  | Отказ исполнителя
16868 |  | RFC00000002151 | 20871 | 2 | Автоматическое проставление региона по ИНН контрагента | Задачи на изменения | Митюнина Екатерина | Митюнина Екатерина | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 08.07.2022 |  | 06.12.2022 |  | Отказ исполнителя
16866 |  | RFC00000002152 | 20872 | 2 | Фотофиксация подписанта ДЛ | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 08.07.2022 |  | 18.04.2023 |  | Отказ заказчика | 66
16873 |  | RFC00000002159 | 20874 | 2 | IL00-000030200 В обращении отсутствуют данные | Задачи на изменения | Зубцова Татьяна | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 08.07.2022
16879 |  | RFC00000002562 | 20876 | 2 | Изменение БП при оплате по ДКП раньше срока | Задачи на изменения | Макарова Ольга | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 08.09.2022
16882 |  | RFC00000002189 | 20878 | 2 | Открыть доступ архивисту для принятия документа в архив без прохождения всего БП Транспортировка документов в архив | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Тумасов Михаил |  | Завершен | 13.07.2022 |  | 29.07.2022 |  | Завершен нормально |  | 7 | 7
16883 |  | RFC00000002347 | 20879 | 2 | IL00-000018608 Перезапись связанной ЛЗ после утверждения графика | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | Хлевная Оксана |  | Завершен | 05.08.2022 |  | 31.10.2023 |  | Отказ заказчика
16891 |  | RFC00000002199 | 20880 | 2 | Провести review кода по переносу и реализации функции расчета = График; Скоринг (предрешение) | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина |  | Грачева Марина |  | Завершен | 14.07.2022 |  | 05.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 14 | 18
16889 |  | RFC00000002197 | 20881 | 2 | IL00-000031761 В CRM не отражаются Акты одностороннего изъятия ПЛ | Задачи на изменения | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 14.07.2022 |  | 25.07.2022 |  | Отказ исполнителя
16896 |  | RFC00000002215 | 20883 | 2 | Мигрировать функционал на новый фронт №14317 "Реализовать функционал по расчету LTNRV (по договору, клиенту, холдингу) на стороне Web CRM" | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 15.07.2022 |  | 02.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 5 | 9
16897 |  | RFC00000002216 | 20884 | 2 | Мигрировать функционал на новый фронт Задача №13909 "Автоматизация изменений в продукте Экспресс 3.0" | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 15.07.2022 |  | 19.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 3 | 1
16900 |  | RFC00000002221 | 20885 | 2 | МИГРАЦИЯ: 16533 П (скрытая скидка) | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 15.07.2022 |  | 07.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 4
16895 |  | RFC00000002213 | 20887 | 2 | Тестовая задача 15.07 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав |  | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 15.07.2022 |  | 15.07.2022 |  | Завершен нормально
16899 |  | RFC00000002317 | 20888 | 2 | Запрет расчета PD | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 02.08.2022 |  | 07.09.2023 |  | Отказ заказчика | 20
16902 |  | RFC00000002243 | 20889 | 2 | Добавить столбец ИНН и Keyfield для "НаименованиеИсточникаЗаявки" в отчет Excel "Активные поставщики+" | Задачи на изменения | Апаев Германн | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 19.07.2022 |  | 05.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 9
16901 |  | RFC00000002252 | 20890 | 2 | Поддержка проекта по убыткам. Общие доработки (часть 2) | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Осина Анна |  | Завершен | 20.07.2022 |  | 04.08.2022 | 01.08.2022 | Завершен нормально |  | 14 | 12
16919 |  | RFC00000002261 | 20892 | 2 | Признак "возвратный лизинг" в ПБД | Задачи на изменения | Апаев Германн | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 21.07.2022 |  | 10.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 10 | 3.9
16921 |  | RFC00000002259 | 20894 | 2 | Переход в документы (электронный архив) в разделе КЛИЕНТЫ и разделе ЗАЯВКИ | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина |  | Грачева Марина |  | Завершен | 21.07.2022 |  | 05.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 5
16926 |  | RFC00000002283 | 20895 | 2 | Адаптация Web-CRM под смартфон | Задачи на изменения | Эйсмонт Виктория | Валенцев Александр | Хлевная Оксана |  | Завершен | 26.07.2022 |  | 28.11.2023 |  | Отказ исполнителя
16933 |  | RFC00000002275 | 20896 | 2 | Корректировка ставки НДС в отчетах | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 25.07.2022 |  |  |  |  | 22
16932 |  | RFC00000002278 | 20898 | 2 | Поддержка проекта по убыткам. Доработки по отчетности | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Осина Анна |  | Завершен | 25.07.2022 |  | 05.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 11 | 11.5
16935 |  | RFC00000002272 | 20899 | 2 | Частичная досрочная оплата. Разработать проверку на сумму договора с учетом ЧДП и сумму договора до ЧДП | C_Автоматизация досрочного погашения лизинговых платежей | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Балашов Вячеслав | Пауза | Выполняется | 25.07.2022 | [5 empty] | 16 | 16
16938 |  | RFC00000002292 | 20900 | 2 | Поддержка по убыткам. Анализ логики БП на наличие проверки по Дл | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Осина Анна |  | Завершен | 28.07.2022 | 31.12.2022 | 29.12.2022 | 31.12.2022 | Завершен нормально |  | 2 | 5
16939 |  | RFC00000002295 | 20901 | 2 | Корректировка модуля проведения документа "Корректировка долга" 1-С УХ | Задачи на изменения | Авхимович Светлана | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 28.07.2022 |  | 28.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 24 | 24
16940 |  | RFC00000002294 | 20902 | 2 | Разработка контрольных отчетов по сверке счетов 62-ой группы и 76.АВ. 1-С УХ | Задачи на изменения | Шуренок Анна | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 28.07.2022 | 31.10.2023 | 30.10.2023 |  | Завершен нормально | 4 | 176 | 176
16942 |  | RFC00000002297 | 20903 | 2 | Добавить маркер "Аннулирование расторжения" | A_Внедрение системы управления данными | Макашова София | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 29.07.2022 |  | 13.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 10 | 7
16941 |  | RFC00000002307 | 20906 | 2 | Формирование проводок по резервам МСФО | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 01.08.2022 |  | 28.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 44 | 44
16957 |  | RFC00000002435 | 20908 | 2 | Оптимизация ОБП. Согласование неаккредитованной СК | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 24.08.2022 |  | 20.11.2023 |  | Отказ исполнителя
16958 |  | RFC00000002337 | 20909 | 2 | Отмена расторжения - Восстановление Графика МСФО | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 05.08.2022 |  | 14.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 36 | 36
16967 |  | RFC00000002405 | 20911 | 2 | Изменить уточняющую информацию для источника привлечения "Профессиональный брокер" | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Жарков Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 22.08.2022 | 12.09.2023 | 13.09.2023 | 23.06.2023 | Завершен нормально |  | 42.6 | 44.1
16965 |  | RFC00000002320 | 20913 | 2 | Доработка процесса истребования СВО и ПДЗ 0-45. Балашов. | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 03.08.2022 |  | 28.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 64 | 64
16969 |  | RFC00000002333 | 20915 | 2 | Тестовая задача 04.08 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав |  | Халецкий Станислав |  | Завершен | 04.08.2022 |  | 04.08.2022 |  | Завершен нормально
16982 |  | RFC00000002384 | 20917 | 2 | Доработка: Определение порога перехода ставки процента комиссии для расчета премии | D_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 17.08.2022 |  | 16.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 44 | 46
16979 |  | RFC00000002583 | 20918 | 2 | Тестовая задача | Задачи на изменения | Тумасов Михаил |  | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 13.09.2022 |  | 08.12.2022 |  | Отказ заказчика |  | 12
16980 |  | RFC00000002700 | 20919 | 2 | Подзадача | Задачи на изменения | Тумасов Михаил |  | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 29.09.2022 |  | 08.12.2022 |  | Отказ заказчика
16983 |  | RFC00000002354 | 20920 | 2 | Корректировка набора регистров движения документа "ОперацияБух". | Задачи на изменения | Авхимович Светлана | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 10.08.2022 |  | 15.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
16988 |  | RFC00000002355 | 20921 | 2 | Добавление типа субсидии LOVOL | Задачи на изменения | Креженкова Алена | Жарков Сергей | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 10.08.2022 |  | 05.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 16 | 8
16992 |  | RFC00000002363 | 20923 | 2 | Упущенные задачи для отрисовки макетов в новом интерфейсе WEB | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 11.08.2022 |  | 14.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 36
16991 |  | RFC00000002395 | 20924 | 2 | КИ ГД в задачах на выгрузку КИ | Задачи на изменения | Смирнов Игорь | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 19.08.2022 |  |  |  |  | 30
16995 |  | RFC00000002434 | 20925 | 2 | Оптимизация ОБП. Согласование обнуления платежа, отсрочки основного долга, изменения срока поставки | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 24.08.2022 |  | 20.11.2023 |  | Отказ исполнителя
16996 |  | RFC00000002433 | 20926 | 2 | Оптимизация ОБП. Согласование изменения ПЛ \ стоимости ПЛ в ДКП | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 24.08.2022 |  | 20.11.2023 |  | Отказ исполнителя
16997 |  | RFC00000002432 | 20927 | 2 | Оптимизация ОБП. Согласование несоответствий условий страхования | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 24.08.2022 |  | 21.11.2023 |  | Отказ исполнителя
16998 |  | RFC00000002431 | 20928 | 2 | Оптимизация ОБП. Согласование изменения сроков действия ДЛ | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 24.08.2022 |  | 21.11.2023 |  | Отказ исполнителя
17001 |  | RFC00000002380 | 20931 | 2 | Задача на изменение | Задачи на изменения | Логинова Анастасия | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 16.08.2022 |  | 22.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 24 | 24
17003 |  | RFC00000002381 | 20933 | 2 | Задача на изменение_Доработка механизма расторжения с наложением изъятия в графика МСФО - распределение страховки и CashInflow на ОС. | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 16.08.2022 |  | 23.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 24 | 24
17005 |  | RFC00000002430 | 20934 | 2 | Оптимизация ОБП. Согласование передачи в сублизинг \ субаренду | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 24.08.2022 |  | 21.11.2023 |  | Отказ исполнителя
17006 |  | RFC00000002429 | 20935 | 2 | Оптимизация ОБП. Согласование изменения условий ДЛ \ сокращения срока основного долга | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 24.08.2022 |  | 21.11.2023 |  | Отказ исполнителя
17013 |  | RFC00000002394 | 20936 | 2 | Разработка обработки для автоматического заполнения реквизитов платежно-расчетных документов и счетов-фактур по счету 76.АВ (присоединение Икарлизинг | Задачи на изменения | Авхимович Светлана | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 18.08.2022 |  | 02.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 40 | 40
17010 |  | RFC00000002390 | 20937 | 2 | Открыть 5 класс риска в продукте "Экспресс 3.0" для ПЛ вида ЛА и ГА | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 18.08.2022 |  | 14.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 5 | 3
17012 |  | RFC00000002391 | 20938 | 2 | Оптимизация запроса данных из ЛК в 1С УХ | B_Разработка Личных кабинетов клиента, агента | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 18.08.2022 |  | 23.08.2022 |  |  | 80
17012 |  | RFC00000002926 | 20938 | 2 | Анализ, разработка методологии и архитектуры для реализации задачи "Оптимизация запроса данных из ЛК в 1С УХ" | B_Разработка Личных кабинетов клиента, агента | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 27.10.2022 |  | 27.10.2022 |  |  | 80 | 24 | 24
17014 |  | RFC00000002428 | 20939 | 2 | Оптимизация ОБП. Согласование финансирования при оборонзаказе | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 24.08.2022 |  | 21.11.2023 |  | Отказ исполнителя
17016 |  | RFC00000002396 | 20941 | 2 | Отправка ЛЗ на согласование (Стандарта или Экспресса) | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 19.08.2022 |  | 19.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 8
17017 |  | RFC00000002398 | 20942 | 2 | Разработка UI интерфейсов для БЗ | D_Создание организованной системы поддержки | Забугина Вера | Забугина Вера | Романенко Роман |  | Завершен | 19.08.2022 |  | 07.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 219 | 253
17019 |  | RFC00000002404 | 20943 | 2 | Для ИТС360 - Доработка проверки ЗОР поставщику в УХ - часть 1 | Задачи на изменения | Артеменко Надежда | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 22.08.2022 |  | 26.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8
17024 |  | RFC00000002411 | 20944 | 2 | Мигрировать функционал на новый фронт 16960 Доработка калькулятора - субсидия МПТ Колесная 2022 | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 23.08.2022 |  | 07.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 5
17030 |  | RFC00000002425 | 20947 | 2 | Оптимизация ОБП. Автоматизация небольших процессов согласования. | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 24.08.2022
17031 |  | RFC00000002424 | 20948 | 2 | Оптимизация ОБП. Уведомление о переходе из статуса в статус | D_Оптимизация процесса ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 24.08.2022 |  | 01.09.2023 |  | Отказ заказчика
17033 |  | RFC00000002426 | 20949 | 2 | Доработка отчета "Портфель МСФО (отчетность)" - блок Дополнительные отчеты | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 24.08.2022 |  | 13.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 6
17034 |  | RFC00000002427 | 20950 | 2 | Доработка отчета "Контрольный отчет по графикам МСФО" - блок Дополнительные отчеты | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 24.08.2022 |  | 15.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 24 | 24
17040 |  | RFC00000002448 | 20951 | 2 | Привязка PD-модели для клиентов СКК | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Дуденков Александр | Савинов Сергей | Хлевная Оксана |  | Завершен | 25.08.2022 |  | 13.11.2023 |  | Отказ заказчика
17043 |  | RFC00000002463 | 20952 | 2 | Разработка и тестирование интеграции с внешними сервисами | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Алынин Станислав | Савинов Сергей | Алынин Станислав |  | Завершен | 26.08.2022 |  | 08.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 145 | 343
17041 |  | RFC00000002455 | 20953 | 2 | Исправление багов Web-CRM. Новый интерфейс Основная | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 26.08.2022 |  | 20.02.2023 |  | Завершен нормально |  | 215 | 101
17044 |  | RFC00000002480 | 20954 | 2 | ЭЛТ: Документ Информация по страхованию СовкомбанкСтрахование ссылка В2В | C_Расширение функциональности ELT на котировки грузовых ТС и Спецтехник | Власова Наира | Бухтина Анастасия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 29.08.2022 |  | 12.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 12 | 3.5
17047 |  | RFC00000002495 | 20955 | 2 | Для ИТС360 - фиксированный курс в ЗОР - не можем оплатить | Задачи на изменения | Артеменко Надежда | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.08.2022 |  | 30.08.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
17046 |  | RFC00000002498 | 20956 | 2 | Частичная досрочная оплата. Интерфейс расчета графика в Web | C_Автоматизация досрочного погашения лизинговых платежей | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 30.08.2022 |  | 31.10.2023 |  | Отказ заказчика
17049 |  | RFC00000002602 | 20958 | 2 | Мониторинг запросов API от Контур-Фокус | Задачи на изменения | Цветков Станислав | Храмовский Олег | ОИТ Группа 1С сопровождения информационных систем | Бэклог | Эскалация | 15.09.2022
17055 |  | RFC00000002520 | 20959 | 2 | Задача на определение списка пользователей функционала Марки дилера | A_Внедрение системы управления данными | Глужецкий Александр | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 01.09.2022 |  | 19.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 1.5
17054 |  | RFC00000002556 | 20960 | 2 | IL00-000034423 Изменение механизма выбора получателей в контрольном письме | Задачи на изменения | Куликова Яна | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 07.09.2022
17053 |  | RFC00000002514 | 20962 | 2 | Поддержка по убыткам. Общие доработки (часть 3) | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Осина Анна |  | Завершен | 31.08.2022 | 31.12.2022 | 26.12.2022 | 23.12.2022 | Завершен нормально | 24 | 24 | 14
17052 |  | RFC00000002518 | 20963 | 2 | Доработка 1С ITIL (Переработка API, признак технической статьи) | D_Создание организованной системы поддержки | Тумасов Михаил | Забугина Вера | Тумасов Михаил |  | Завершен | 31.08.2022 |  | 22.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 18 | 26
17058 |  | RFC00000002528 | 20964 | 2 | Контроль залога предметов лизинга | Задачи на изменения | Алексеев Николай | Кочуров Евгений | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 02.09.2022
17057 |  | RFC00000002533 | 20965 | 2 | Загрузка PD по новой модели из 1С:CRM в Haron | Задачи на изменения | Дейграф Вячеслав | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 02.09.2022 |  | 16.03.2023 | 31.01.2023 | Завершен нормально |  | 11 | 3.9
17061 |  | RFC00000002538 | 20969 | 2 | Создать корректирующие проводки для операций по счёту с отрицательными суммами | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 05.09.2022 |  | 25.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 43 | 72.7
17070 |  | RFC00000002544 | 20973 | 2 | ИТС_360_Сворачивание остатков на ЭОЕ по страховкам через ИЛ Финанс | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 05.09.2022 |  | 26.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 24 | 24
17092 |  | RFC00000002560 | 20974 | 2 | Признак "Целевая марка" в расчете премий КБ 2022 | D_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 07.09.2022 |  | 19.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 25 | 29
17096 |  | RFC00000002749 | 20975 | 2 | Добавление новой аналитики в ЗОР | Задачи на изменения | Ковтун Полина | Кочуров Евгений | Хлевная Оксана |  | Завершен | 04.10.2022 |  | 25.12.2023 |  | Отказ заказчика
17087 |  | RFC00000002592 | 20976 | 2 | Добавление в 1С:УХ маркера | МСФО | Макашова София | Поляничко Михаил | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 14.09.2022 |  | 27.10.2022 |  | Завершен нормально
17086 |  | RFC00000002555 | 20977 | 2 | ﻿IL00-000035208 Медленное открытие карточек клиентов из-за проверки адреса | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Бухтина Анастасия | Будаговская Евгения |  | Завершен | 07.09.2022 |  | 20.02.2023 |  | Завершен нормально | 20 | 24 | 5
17189 |  | RFC00000002590 | 20983 | 2 | Запрет создания карточек АД и проведения сделки с ликвидированным контрагентом | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 14.09.2022 |  |  |  |  | 16
17190 |  | RFC00000002591 | 20984 | 2 | Изменение алгоритма отражения действия в отчете по охвату елевых поставщиков. Настройка групп | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 14.09.2022
17206 |  | RFC00000002654 | 20987 | 2 | Отчет "Список менеджеров КБ" | D_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 22.09.2022 |  | 06.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 10 | 8
17201 |  | RFC00000002640 | 20988 | 2 | Карты помощи на дороге_изменение правила | Задачи на изменения | Зубцова Татьяна | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 20.09.2022
17204 |  | RFC00000002605 | 20989 | 2 | Задача для обучения - показ | Задачи на изменения | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 15.09.2022 |  | 22.09.2022 |  | Завершен нормально |  | 10
17213 |  | RFC00000002632 | 20991 | 2 | Отчет ДДС (прогноз, план, факт)_ФАКТ | А_Управление ликвидностью в режиме онлайн | Логинова Анастасия | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 19.09.2022 | 20.05.2023 | 24.05.2023 |  | Завершен нормально | 2 | 160 | 160
17218 |  | RFC00000002626 | 20992 | 2 | Разработка раздела Договоры | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Тумасов Михаил | Забугина Вера | Будаговская Евгения |  | Завершен | 18.09.2022 |  | 28.07.2023 |  | Завершен нормально |  | 50 | 23
17221 |  | RFC00000002629 | 20993 | 2 | Разработка раздела Поставщики | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Тумасов Михаил | Забугина Вера | Будаговская Евгения |  | Завершен | 18.09.2022 |  | 27.10.2023 |  | Завершен нормально |  | 24 | 5.5
17222 |  | RFC00000002652 | 20994 | 2 | Доработка в 1С УХ | Задачи на изменения | Муравьев Алексей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 21.09.2022 |  | 13.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 36 | 36
17226 |  | RFC00000002643 | 20995 | 2 | Разработка раздела Органайзер | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Тумасов Михаил | Забугина Вера | Забугина Вера |  | Завершен | 20.09.2022 |  | 27.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 16 | 33.5
17257 |  | RFC00000002726 | 20997 | 2 | IL00-000038190 Задача "Подготовка лизинговой сделки" | Задачи на изменения | Зубцова Татьяна | Валенцев Александр | Хлевная Оксана |  | Завершен | 30.09.2022 |  | 28.01.2024 |  | Отказ исполнителя | 18
17262 |  | RFC00000002689 | 20999 | 2 | Актуализация формулировок в web-анкете | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 28.09.2022 |  | 12.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 5 | 2.5
17279 |  | RFC00000002698 | 21002 | 2 | Поддержка по убыткам. Общие доработки Часть 4. Критичные, влияющие на качество данных. | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Осина Анна |  | Завершен | 29.09.2022 | 14.10.2022 | 21.10.2022 | 14.10.2022 | Завершен нормально | 8 | 22 | 22
17296 |  | RFC00000002750 | 21003 | 2 | Запрет расчёта "внешнего" графика в Excel в 1С CRM Балашов | Задачи на изменения | Артеменко Надежда | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 04.10.2022 |  | 26.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2
17284 |  | RFC00000002719 | 21005 | 2 | Модификация документа “График МСФО” | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.09.2022 |  | 19.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 36 | 36
17285 |  | RFC00000002724 | 21006 | 2 | Добавление правил мэппинга для новых счетов ФСБУ | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.09.2022 |  | 15.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 36 | 36
17286 |  | RFC00000002725 | 21007 | 2 | Модификация доп алгоритма мэппинга “Возврат ОС” для новых счетов ФСБУ | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.09.2022 |  | 28.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 30 | 30
17287 |  | RFC00000002722 | 21008 | 2 | Модификация доп алгоритма мэппинга “Страховой случай” для новых счетов ФСБУ | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.09.2022 |  | 16.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 16 | 16
17288 |  | RFC00000002721 | 21009 | 2 | Модификация доп алгоритма мэппинга: “СД03М5” для новых счетов ФСБУ | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.09.2022 |  | 28.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 24 | 24
17289 |  | RFC00000002720 | 21010 | 2 | Модификация документа “Консолидация ОС ВГО” для новых счетов ФСБУ. | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.09.2022 |  | 07.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 42 | 42
17290 |  | RFC00000002723 | 21011 | 2 | Модификация документ “Закрытие договора лизинга МУ” | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.09.2022 |  | 16.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 16 | 16
17300 |  | RFC00000002843 | 21012 | 2 | Начисление агентского вознаграждения ФЛ Балашов | Задачи на изменения | Авхимович Светлана | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 14.10.2022 |  | 14.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 20 | 20
17302 |  | RFC00000002748 | 21015 | 2 | Модификация документа "Корректировка долга УУ" для ФСБУ | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 04.10.2022 |  | 14.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 18 | 18
17310 |  | RFC00000002766 | 21017 | 2 | Предпроектное обследование документооборота | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Тумасов Михаил | Забугина Вера | Тумасов Михаил |  | Завершен | 05.10.2022 |  | 10.01.2023 |  | Завершен нормально
17313 |  | RFC00000002774 | 21018 | 2 | Создание параметров ограничения на выставление задачи "Снятие с регистрации" в БП Изъятие ПЛ в 1С УХ | Задачи на изменения | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 06.10.2022 |  | 16.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 20 | 20
17314 |  | RFC00000002813 | 21019 | 2 | Технический долг по ЕЛТ (СТ, ГА, ЛА БУ) | C_Расширение функциональности ELT на котировки грузовых ТС и Спецтехник | Власова Наира | Бухтина Анастасия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 11.10.2022 | 06.12.2022 | 21.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 69 | 20.8
17311 |  | RFC00000002769 | 21021 | 2 | Оптимизация (повышение эффективности) расчета LTNRV | Задачи на изменения | Дуденков Александр | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 06.10.2022 |  |  |  |  | 50
17317 |  | RFC00000002829 | 21023 | 2 | IL00-000032761 ошибка счета 94/14 | Задачи на изменения | Кувшинова Евгения | Кочуров Евгений | Осина Анна |  | Завершен | 13.10.2022 | 07.12.2023 | 05.12.2023 |  | Завершен нормально | 50 | 197 | 188.5
17316 |  | RFC00000002811 | 21024 | 2 | ИТС 360_Доработка документа МСФО_Учет Субсидий МУ | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 11.10.2022 |  | 16.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 18 | 18
17318 |  | RFC00000003503 | 21025 | 2 | Рассылка по отчету "Переданные на хранение в архив документы " | Задачи на изменения | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Будаговская Евгения |  | Завершен | 12.01.2023 |  | 21.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 9 | 4
17320 |  | RFC00000002789 | 21026 | 2 | Мигрировать функционал на новый фронт Основная | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Грачева Марина | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 07.10.2022 |  | 07.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 40 | 7
17327 |  | RFC00000002816 | 21027 | 2 | Оптимизация (повышение эффективности) расчета LTNRV | Задачи на изменения | Дуденков Александр | Савинов Сергей | Хлевная Оксана |  | Завершен | 11.10.2022 |  | 27.11.2023 |  | Отказ заказчика
17329 |  | RFC00000003108 | 21029 | 2 | В 1C:CRM "Активы на реализации" для ОРПА прошу добавить две задачи в карточках ПЛ. | Задачи на изменения | Усова Кира | Бухтина Анастасия | Будаговская Евгения |  | Завершен | 22.11.2022 | 05.05.2023 | 04.05.2023 |  | Завершен нормально | 6 | 6 | 4.5
17328 |  | RFC00000002823 | 21030 | 2 | Доработка отчета по просроченной задолженности УХ: изменения состава и порядка полей | Задачи на изменения | Эйсмонт Виктория | Шишкин Сергей | Фадеева Светлана |  | Завершен | 12.10.2022 |  | 10.11.2022 |  |  |  | 2 | 2
17331 |  | RFC00000002875 | 21031 | 2 | Отчет Тендерной комиссии | Задачи на изменения | Беленкова Екатерина | Кочуров Евгений | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 20.10.2022
17330 |  | RFC00000002819 | 21032 | 2 | Доработка процесса ПДЗ 0-45. Балашов | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 12.10.2022 |  | 28.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 36 | 36
17347 |  | RFC00000002855 | 21034 | 2 | Проблемы данных регистров по документу "Корректировка долга УУ" | Задачи на изменения | Беленкова Екатерина | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 17.10.2022 |  | 18.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 12 | 4
17349 |  | RFC00000002915 | 21036 | 2 | оповещение о включении контрагента в холдинг | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 25.10.2022 | 19.09.2023 | 12.09.2023 | 24.01.2023 | Завершен нормально | 14 | 60 | 99.4
17344 |  | RFC00000002854 | 21037 | 2 | ошибка в отчете по непоставке (1С УХ) | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 17.10.2022 |  | 17.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
17354 |  | RFC00000002914 | 21040 | 2 | IL00-000045115 Доработка 1С СРМ в связи с информацией от Контур.Призма | Задачи на изменения | Лапина Екатерина | Щелкунова Алла | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 25.10.2022 |  |  |  |  | 30
17352 |  | RFC00000002969 | 21041 | 2 | Задача на создание отчета БКИ | Задачи на изменения | Цветков Станислав | Храмовский Олег | ОИТ Группа 1С сопровождения информационных систем | Бэклог | Эскалация | 07.11.2022
17358 |  | RFC00000002894 | 21042 | 2 | Задача на изменение БП 0-45 в УХ | Задачи на изменения | Муравьев Алексей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 21.10.2022 |  | 22.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 16 | 16
17362 |  | RFC00000002893 | 21045 | 2 | Задача на изменение в УХ | Задачи на изменения | Муравьев Алексей | Шишкин Сергей | Хлевная Оксана |  | Завершен | 21.10.2022 |  | 27.11.2023 |  | Отказ заказчика
17370 |  | RFC00000002987 | 21047 | 2 | Уведомления по задачам от бухгалтерии "Исправление замечаний" | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Валенцев Александр | Хлевная Оксана |  | Завершен | 08.11.2022 |  | 12.12.2023 |  | Отказ исполнителя | 8
17371 |  | RFC00000002916 | 21048 | 2 | Авто для сотрудника в ПБД | Задачи на изменения | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 25.10.2022 |  | 19.06.2023 |  | Завершен нормально |  | 11 | 5.3
17380 |  | RFC00000002928 | 21049 | 2 | "Разработка обработки по измению пути к внешний файлам расчета графиков лизинговых платежей". | Задачи на изменения | Горбулин Александр | Забугина Вера | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 27.10.2022 |  | 28.10.2022 |  | Завершен нормально |  | 5 | 5
17375 |  | RFC00000002919 | 21050 | 2 | Пересчет действующих Графиков МСФО с учетом Капитализации премий | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 26.10.2022 | 28.02.2023 | 08.02.2023 |  | Завершен нормально | 68 | 68 | 68
17398 |  | RFC00000002986 | 21053 | 2 | IL00-000034559 неверное отображение автор изменений в документе | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 08.11.2022 |  |  |  |  | 24
17404 |  | RFC00000002968 | 21054 | 2 | Добавление аннулирования расторжения в ПБД | A_Внедрение системы управления данными | Макашова София | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 07.11.2022 |  | 15.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 3.5
17416 |  | RFC00000002988 | 21055 | 2 | Доработка процесса СВО. Балашов | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 08.11.2022 |  | 22.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 62 | 62
17421 |  | RFC00000003025 | 21057 | 2 | Доработка расчета премии Менеджеров специализированных групп | D_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 11.11.2022 |  | 13.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 15 | 18
17424 |  | RFC00000003005 | 21058 | 2 | Корректировка приложения 3.6 - 3.7 "Перечень активов/обязательств в разрезе контрагентов" | Задачи на изменения | Логинова Анастасия | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 10.11.2022 |  | 23.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 6
17427 |  | RFC00000003033 | 21059 | 2 | Исправление печатной версии анкеты клиента и агента | Задачи на изменения | Безладная Наталия | Щелкунова Алла | Будаговская Евгения |  | Завершен | 15.11.2022 | 26.09.2023 | 06.09.2023 |  | Завершен нормально | 16 | 3 | 3.5
17441 |  | RFC00000003048 | 21061 | 2 | Загрузка организационной структуры компании из 1С ЗУП в Business Studio | Задачи на изменения | Свергун Мария | Тимофеев Глеб | Геленко Татьяна |  | Завершен | 16.11.2022 | 01.09.2025 | 06.10.2023 | 23.12.2022 | Отказ заказчика | 50 | 36 | 23
17434 |  | RFC00000003045 | 21062 | 2 | Список мошенников | A_Внедрение системы управления данными | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 16.11.2022 |  | 24.11.2022 |  | Завершен нормально |  | 13 | 16
17446 |  | RFC00000003101 | 21063 | 2 | IL00-000049314 доработка "Ответственного по розыску" в документе "Изъятие проблемного актива" | Задачи на изменения | Муравьев Алексей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 22.11.2022 | 31.05.2023 | 18.05.2023 |  | Завершен нормально | 9 | 9 | 9
17445 |  | RFC00000003657 | 21064 | 2 | Тендер. Добавить в процесс согласования тендера владельца бюджета. | Задачи на изменения | Цыбульский Игорь | Бухтина Анастасия | Осина Анна |  | Завершен | 31.01.2023 | 15.03.2023 | 14.03.2023 |  | Завершен нормально
17452 |  | RFC00000003107 | 21066 | 2 | В БП Убытки в задачах "Подготовка доверенности" и "Выдача ПТС/ПСМ" добавить поле комментарий | C_Разработка и автоматизация процесса работы с тоталами/угонами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Осина Анна |  | Завершен | 22.11.2022 |  | 07.12.2022 | 30.11.2022 | Завершен нормально | 16 | 15 | 20
17456 |  | RFC00000003139 | 21067 | 2 | Тестовая задача 21.11 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав |  | Халецкий Станислав |  | Завершен | 24.11.2022 |  | 24.11.2022 |  | Завершен нормально
17461 |  | RFC00000003116 | 21068 | 2 | Добавить уведомление для сотрудника ОСО при смене статуса Договора/ДС или решить вопрос с автоматическим проставлением связей с документом ИС для всех | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 22.11.2022 |  | 02.12.2022 |  | Отказ заказчика
17458 |  | RFC00000003658 | 21069 | 2 | Тендер. Добавить возможность в тендере указывать процессы из 43040 в связке с контрагентом. | Задачи на изменения | Цыбульский Игорь | Бухтина Анастасия | Осина Анна |  | Завершен | 31.01.2023 | 20.02.2023 | 14.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 6 | 4
17466 |  | RFC00000003169 | 21070 | 2 | ИТС 360_Доработка Отчета по ОС (доп.отчеты) | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 29.11.2022 |  | 08.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 3 | 3
17471 |  | RFC00000003138 | 21071 | 2 | Доработка в 1С УХ | Задачи на изменения | Муравьев Алексей | Шишкин Сергей | Осина Анна |  | Завершен | 24.11.2022 |  | 17.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8
17472 |  | RFC00000003288 | 21072 | 2 | Доработка графика МСФО по капитализации услуг не включенных в график | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 12.12.2022 | 28.02.2023 | 26.02.2023 |  | Завершен нормально | 12 | 72 | 72
17477 |  | RFC00000003142 | 21073 | 2 | Тестовая 25.11 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав |  | Халецкий Станислав |  | Завершен | 25.11.2022 |  | 25.11.2022 |  | Завершен нормально
17478 |  | RFC00000003659 | 21074 | 2 | Тендер. Внедрить автоматизацию согласования тендера по почте | Задачи на изменения | Цыбульский Игорь | Бухтина Анастасия | Осина Анна |  | Завершен | 31.01.2023 | 15.03.2023 | 14.03.2023 |  | Завершен нормально
17498 |  | RFC00000003151 | 21075 | 2 | Доработка поиска нового фронта БЗ | D_Создание организованной системы поддержки | Романенко Роман | Забугина Вера | Романенко Роман |  | Завершен | 28.11.2022 |  | 11.05.2023 |  | Отказ заказчика | 63 | 12 | 2
17528 |  | RFC00000003220 | 21078 | 2 | Разработка раздела Задачи | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Тумасов Михаил | Забугина Вера | Тумасов Михаил |  | Завершен | 05.12.2022 |  | 20.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 4
17526 |  | RFC00000003198 | 21079 | 2 | ИТС 360_Исправление расчета графика при возврате с расторжения | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 01.12.2022 |  | 05.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 12 | 12
17536 |  | RFC00000003368 | 21080 | 2 | Срок LNA по ОБП на проверку отлагательного условия | Задачи на изменения | Бобрик Ангелина | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 20.12.2022 |  | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Завершен нормально |  | 4 | 4.5
17531 |  | RFC00000003197 | 21082 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. Отчет по истории проводок по счету 76.Б | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 01.12.2022 |  | 23.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8
17538 |  | RFC00000003217 | 21084 | 2 | Отчет по использованию руководителями отчетов Харон и Qlik | Задачи на изменения | Зинченко Екатерина | Скубакова Ирина | Хлевная Оксана |  | Завершен | 02.12.2022 |  | 31.10.2023 |  | Отказ заказчика
17545 |  | IT-00000000081 | 21085 | 2 | Проект оптимизации ЭА | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Будаговская Евгения | Забугина Вера | Будаговская Евгения |  | Завершен | 05.12.2022 | 28.02.2023 | 26.05.2023 |  | Отказ заказчика |  | 132 | 6
17548 |  | RFC00000003431 | 21086 | 2 | Задача "принятие к учету отчет агента" | Задачи на изменения | Бобрик Ангелина | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 27.12.2022 |  |  |  |  | 40
17551 |  | RFC00000003301 | 21094 | 2 | IL00-000052027 Выгрузка контур призмы перечня ООН | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | Хлевная Оксана |  | Завершен | 13.12.2022 |  | 31.01.2024 |  | Отказ заказчика | 21
17550 |  | RFC00000003241 | 21095 | 2 | Тестовая 07.12 (проверка статуса в обращении) | Задачи на изменения | Халецкий Станислав |  | Халецкий Станислав |  | Завершен | 07.12.2022 |  | 07.12.2022 |  | Завершен нормально
17567 |  | RFC00000003269 | 21096 | 2 | ИТС360.Исправление распределения страховки в графиках МСФО (случай два платежа в последний месяц) | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 08.12.2022 |  | 08.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 6 | 6
17568 |  | RFC00000003285 | 21097 | 2 | реквизи ПЛ стоял на учете, трансляция ошибки, восстановление функционала в новом вебе | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Валенцев Александр | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 12.12.2022 |  | 30.08.2023 |  | Завершен нормально | 8 | 13 | 9.4
17569 |  | RFC00000003371 | 21098 | 2 | IL00-000049872 заполнение обязательного поля "Мощность" при расчете ОСАГО | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 20.12.2022 |  |  |  |  | 9
17571 |  | RFC00000003279 | 21100 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_Модификация Графиков МСФО для учета в переуступках изъятых ОС | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 09.12.2022 |  | 18.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 20 | 20
17574 |  | RFC00000003446 | 21101 | 2 | сдача документов в бухгалтерию | Задачи на изменения | Банникова Елена | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 28.12.2022
17573 |  | RFC00000003286 | 21104 | 2 | IL00-000052787 основной р/сч в контрагенте | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Валенцев Александр | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 12.12.2022 | 08.02.2023 | 02.02.2023 |  | Завершен нормально |  | 11 | 17
17587 |  | RFC00000003325 | 21105 | 2 | Запись новых путей ко внешним файлам | Задачи на изменения | Горбулин Александр | Забугина Вера | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 14.12.2022 |  | 19.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
17586 |  | RFC00000003320 | 21107 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_Доработка проводок с 012 счетом (по ЭОЕ) | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 14.12.2022 | 31.03.2023 | 20.03.2023 |  | Завершен нормально | 14 | 40 | 40
17588 |  | RFC00000003308 | 21108 | 2 | Доработка процесса ПДЗ 0-45 Часть 5. Балашов | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 13.12.2022 |  | 25.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 16 | 16
17588 |  | RFC00000003372 | 21108 | 2 | Модификация бизнес-процесса по работе с просроченной задолженностью (изменение алгоритма определения факта расторжения договора) | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 20.12.2022 |  | 20.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8
17591 |  | RFC00000003375 | 21109 | 2 | Оповещение в почту о завершении задачи. | Задачи на изменения | Бобрик Ангелина | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 20.12.2022 | 15.09.2023 | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Завершен нормально | 4 | 1 | 1.5
17597 |  | RFC00000003330 | 21110 | 2 | Доработка поля модификация по справочника ELT для расчета котировки страхового тарифа | A_Расширение функциональности ELT на котировки грузовых ТС и Спецтехник | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 15.12.2022 |  | 13.02.2023 |  | Завершен нормально |  | 44 | 76.4
17592 |  | RFC00000003417 | 21111 | 2 | СВА. Заключение по факту инцидента с автомобилем Audi Q7 ИП Бердиев 24 июля 2022 | O_Audit | Забугина Вера | Щелкунова Алла | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 26.12.2022 |  | 11.04.2023 |  | Отказ исполнителя
17594 |  | RFC00000003649 | 21113 | 2 | Создание отчёта СЭБ в "Клике" для еженедельного дашборда | Задачи на изменения | Смирнов Игорь | Шишкин Сергей | Хлевная Оксана |  | Завершен | 31.01.2023 |  | 02.11.2023 |  | Отказ заказчика | 60
17590 |  | RFC00000003326 | 21114 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_Добавление параметров (RVI, Add Fli) графика МСФО для вывода в отчеты | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 14.12.2022 |  | 30.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 32 | 32
17595 |  | RFC00000003322 | 21115 | 2 | ИТС360.Внесения изменений в начисление по ФСБУ (76.ЧИ) в части дополнительных расходов по графику МСФО | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 14.12.2022 |  | 30.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 32 | 32
17602 |  | RFC00000003340 | 21116 | 2 | Консультирование по проекту (ППО) | A_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 16.12.2022 |  | 24.01.2023 |  | Отказ исполнителя
17598 |  | RFC00000003335 | 21117 | 2 | Доработка интеграции с внешними сервисами | B_Автоматизация процедур андеррайтинга | Соловьева Евгения | Поляничко Михаил | Алынин Станислав |  | Завершен | 15.12.2022 |  | 16.02.2023 | 30.12.2022 | Завершен нормально |  | 64 | 36.7
17613 |  | RFC00000003354 | 21118 | 2 | корректировка отображения данных Личного кабинета ЛП | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Жарков Сергей | Грачева Марина | Разработка | Выполняется | 19.12.2022 | 21.02.2024 |  |  |  |  | 54 | 37.5
17612 |  | RFC00000003351 | 21119 | 2 | Ахтунг! Реализовать переход на новый формат запросов и ответов кредитной истории через Credit Registry (302-ФЗ) | Задачи на изменения | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Олейников Василий |  | Завершен | 16.12.2022 |  | 01.02.2023 | 27.12.2022 | Завершен нормально |  | 55 | 47.5
17611 |  | RFC00000003350 | 21120 | 2 | В рамках проекта Оптимизация работы с корр.условиями реализовать закрытие текущего БП "Согласование корр.условий" и задач в рамках него при сбросе ОБ | А_Оптимизация работы с корректирующими условиями_ | Соловьева Евгения | Жарков Сергей | Алынин Станислав |  | Завершен | 16.12.2022 |  | 02.02.2023 | 30.01.2023 | Завершен нормально |  | 10 | 7.5
17610 |  | RFC00000003575 | 21121 | 2 | Проверка закрытия | Задачи на изменения | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 20.01.2023 |  | 20.01.2023 |  | Завершен нормально
17610 |  | RFC00000003348 | 21121 | 2 | Проверка закрытия | Задачи на изменения | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория | Островерх Александра |  | Завершен | 16.12.2022 |  | 16.12.2022 |  | Завершен нормально
17616 |  | RFC00000003380 | 21122 | 2 | Изменение размера страховых взносов с 2023 г. | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 21.12.2022 |  | 09.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 7 | 13
17621 |  | RFC00000003377 | 21124 | 2 | ИТС 360_доработка графика МСФО в части распределения доп.услуг | Задачи на изменения | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 20.12.2022 |  | 21.12.2022 |  | Завершен нормально |  | 5 | 5
17625 |  | RFC00000003447 | 21125 | 2 | Создание дэшборда с аналитикой данных в ЛК | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 28.12.2022 |  | 28.01.2024 | 13.12.2023 | Отказ заказчика | 60 | 20 | 27
17628 |  | RFC00000003393 | 21126 | 2 | Доработки в части блокировок для МКБ (ЛЗ, графика, параметров страхования) в точках блокировок МКБ | А_Оптимизация работы с корректирующими условиями_ | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 21.12.2022 |  | 29.05.2023 |  | Завершен нормально | 70 | 69 | 29
17629 |  | RFC00000003884 | 21127 | 2 | Сохранять работоспособность документа Информация по страхованию, даже при отключенном сервисе ELT | Задачи на изменения | Яковлев Андрей | Валиулина Галия | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 28.02.2023 |  |  |  |  | 46
17630 |  | RFC00000003411 | 21128 | 2 | ФСБУ. учет 76НД в случае отмены ЛД до поставки | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 23.12.2022 | 28.02.2023 | 21.02.2023 |  | Отказ заказчика | 14
17646 |  | RFC00000003454 | 21129 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_Исправление агентских для новой модели расчета | Задачи на изменения | Мухомедзянова Юлия | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 28.12.2022 |  | 18.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
17645 |  | RFC00000003420 | 21130 | 2 | Тестовая 26.12 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Волков Георгий | Халецкий Станислав |  | Завершен | 26.12.2022 | 21.03.2023 | 11.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 27
17653 |  | RFC00000003776 | 21131 | 2 | Корректировка параметра «Страховка ПЛ по ставке» на этапе согласования ЛЗ | Задачи на изменения | Валиулина Галия | Валиулина Галия | Галаева Елена |  | Завершен | 14.02.2023 |  | 27.06.2023 |  | Отказ исполнителя | 45
17658 |  | RFC00000003462 | 21133 | 2 | Разработка отчета по работоспособности сервиса + разработка калькулятора и уведомлений о запросах сервису | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Соловьева Евгения | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.12.2022 |  | 22.02.2023 | 20.01.2023 | Завершен нормально |  | 10 | 8
17670 |  | RFC00000003516 | 21134 | 2 | Изменения в расчете премий КБ 2023 | D_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 13.01.2023 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |  | Завершен нормально | 50 | 52 | 61
17666 |  | RFC00000003651 | 21136 | 2 | Проанализировать варианты автоматического закрытия отдельных БП и задач вне ОБП при сбросе ОБП со стороны МКБ и при переводе ОБП в отпал | Задачи на изменения | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 31.01.2023 |  |  |  |  | 14
17668 |  | RFC00000003473 | 21137 | 2 | Доработка процесса СВО. Часть 6. Балашов | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.12.2022 | 28.02.2023 | 10.03.2023 |  | Завершен нормально | 52 | 66 | 66
17674 |  | RFC00000003484 | 21138 | 2 | Наполнение технической документации в формате Markdown | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Тумасов Михаил | Тумасов Михаил | Тумасов Михаил |  | Завершен | 10.01.2023 |  | 30.05.2023 |  | Завершен нормально
17676 |  | RFC00000003500 | 21139 | 2 | Доработка аналитики для статьей ДДС | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Осина Анна |  | Завершен | 12.01.2023 | 28.02.2023 | 20.02.2023 | 17.01.2023 | Завершен нормально | 25 | 35 | 36.1
17681 |  | RFC00000003521 | 21142 | 2 | Подготовка к AB-тестированию (раздел Клиенты и Органайзер) | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Тумасов Михаил | Тумасов Михаил | Волынкин Александр |  | Завершен | 16.01.2023 |  | 18.04.2023 |  | Завершен нормально
17678 |  | RFC00000003526 | 21143 | 2 | ИТС360.Исправление алгоритма "Отмены расторжения при переуступки" в МУ | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 16.01.2023 |  | 18.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 10 | 10
17682 |  | RFC00000003520 | 21144 | 2 | Доработка процесса ПДЗ 0-45. Часть 7. Балашов | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав | Разработка | Выполняется | 16.01.2023 | 31.03.2024 |  |  |  |  | 9 | 9
17687 |  | RFC00000003527 | 21145 | 2 | Чек-листы для проверки работоспособности ВМ и/или сервиса (для ОИТ) | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Забугина Вера | Забугина Вера |  | Завершен | 16.01.2023 |  | 27.04.2023 |  | Завершен нормально
17688 |  | RFC00000003814 | 21148 | 2 | Автоматически добавлять новых сотрудников в проект Оплата для корректного создания ЗОР | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Волков Георгий | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 17.02.2023
17685 |  | RFC00000003532 | 21149 | 2 | Тест 16.01 (2) | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Лохман Антон | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 16.01.2023 | 30.04.2023 | 20.06.2023 |  | Отказ заказчика |  | 1 | 11
17694 |  | RFC00000003558 | 21151 | 2 | Доработка в 1С УХ | Задачи на изменения | Муравьев Алексей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 18.01.2023
17698 |  | RFC00000003547 | 21152 | 2 | !Аналитика возможности прикрепления фото в справке об оценке ПЛ | A_Автоматизация оценки предметов лизинга | Соловьева Евгения | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 18.01.2023 |  | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Завершен нормально |  | 8 | 9.5
17696 |  | RFC00000003546 | 21153 | 2 | ИТС360. Доработка документа Принятие к учету (МСФО), параметр AddFli | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 18.01.2023 | 31.03.2023 | 20.03.2023 |  | Завершен нормально | 9 | 11 | 11
17699 |  | RFC00000003549 | 21154 | 2 | Раскрытие аналитик для счета 96,09 | А_Капитализация премий МКБ | Феданков Александр | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 18.01.2023 |  | 24.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2
17702 |  | RFC00000003570 | 21156 | 2 | ИТС360.Реестр Балансовой стоимости и Стоимость для пересчета из Графиков | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 19.01.2023 |  | 23.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 6 | 6
17700 |  | RFC00000003650 | 21157 | 2 | Задача на изменение карточки ПЛ учет электронных паспортов | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | Хлевная Оксана |  | Завершен | 31.01.2023 |  | 16.08.2023 |  | Отказ исполнителя | 50
17705 |  | RFC00000003882 | 21158 | 2 | Пульт управления продуктами ЕЛТ | A_Полный цикл ELT (оформление полисов) | Валиулина Галия | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 28.02.2023
17708 |  | RFC00000003671 | 21159 | 2 | Список аккредитованных компаний в ДЛ и КП IL00-000060601 | Задачи на изменения | Власова Наира | Валиулина Галия | Хлевная Оксана |  | Завершен | 01.02.2023 |  | 27.10.2023 |  | Отказ заказчика | 16
17709 |  | RFC00000003618 | 21161 | 2 | Тестовая задача | Задачи на изменения | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 26.01.2023 |  | 24.04.2023 |  | Отказ исполнителя
17717 |  | RFC00000003603 | 21162 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_Исправление механизма формирования Графиков МСФО регламентным заданием | Задачи на изменения | Мухомедзянова Юлия | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 24.01.2023 |  | 27.01.2023 |  | Завершен нормально |  | 6 | 6
17730 |  | RFC00000003769 | 21164 | 2 | IL00-000064295 Корректировка контур.призмы | Задачи на изменения | Безладная Наталия | Щелкунова Алла | Хлевная Оксана |  | Завершен | 14.02.2023 |  | 27.10.2023 |  | Отказ заказчика | 14
17756 |  | RFC00000003616 | 21169 | 2 | Учёт отправленных запросов на автооценку | A_Автоматизация оценки предметов лизинга | Халецкий Станислав | Храмовский Олег | Халецкий Станислав |  | Завершен | 26.01.2023 |  | 22.02.2023 |  |  |  | 2.5 | 2.5
17782 |  | RFC00000003679 | 21171 | 2 | Платежное поручение на гашение кредита в УХ | Задачи на изменения | Акулова Елена | Кочуров Евгений | Осина Анна |  | Завершен | 02.02.2023 |  | 10.02.2023 |  | Завершен нормально |  | 2 | 2
17783 |  | RFC00000003656 | 21172 | 2 | Модификация механизма расчета и формирования документа График МСФО для учета капитализации премий МКБ | А_Капитализация премий МКБ | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 31.01.2023 | 31.03.2023 | 20.03.2023 |  | Завершен нормально | 44 | 62 | 62
17784 |  | RFC00000003655 | 21173 | 2 | Модификация документа Ежемесячные начисления по лизингу МУ для учета проводок премий МКБ | А_Капитализация премий МКБ | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 31.01.2023 | 31.03.2023 | 20.03.2023 |  | Завершен нормально | 12 | 26 | 26
17785 |  | RFC00000003654 | 21174 | 2 | Создание механизма по корректировки текущего NIL в Графиках МСФО с учетом премий МКБ | А_Капитализация премий МКБ | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 31.01.2023 | 31.03.2023 | 27.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 57 | 57
17786 |  | RFC00000003653 | 21175 | 2 | Модификация отчета "Контрольный отчет по графикам МСФО" и "Развернутый контрольный отчет по графикам МСФО" для учета колонки "ExAward" | А_Капитализация премий МКБ | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 31.01.2023 | 31.03.2023 | 27.03.2023 |  | Завершен нормально | 13 | 15 | 15
17787 |  | RFC00000003652 | 21176 | 2 | Модификация учета ФСБУ для учета премий МКБ | А_Капитализация премий МКБ | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 31.01.2023 | 31.03.2023 | 20.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 26 | 26
17795 |  | RFC00000003668 | 21177 | 2 | ИТС 360 создание документа по переоценке изъятого имущества на счете 41.01 | Задачи на изменения | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 01.02.2023 | 30.04.2023 | 24.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 43 | 43
17800 |  | RFC00000003680 | 21178 | 2 | !Аналитика автоматизации работы с КП поставщика на этапе «Подготовка ЛЗ» (перевод КП в электронный формат силами отд.сотрудников). | A_Автоматизация оценки предметов лизинга | Соловьева Евгения | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 02.02.2023 |  | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Завершен нормально |  | 6.5 | 6.5
|  | IT-00000000333 | 21179 | 2 | На точке "Обработать замечания АФБ" не доступна для редактирования информация по страховке |  | Лосева Светлана |  | Лосева Светлана |  | Завершен | 02.02.2023 |  | 03.04.2023 |  | Завершен нормально
17779 |  | RFC00000003689 | 21179 | 2 | Для Балашова: Изменение алгоритма мэппинга видов ДС в графиках лизинговых платежей | Задачи на изменения | Артеменко Надежда | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 03.02.2023 | 28.02.2023 | 21.02.2023 |  | Завершен нормально | 7 | 9 | 9
17808 |  | RFC00000003720 | 21180 | 2 | Фото в Справке о ПЛ: создание новых печатных форм и добавление фото в карточку ПЛ | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 07.02.2023 |  | 31.10.2023 |  | Автоматически завершена | 92
17813 |  | RFC00000003696 | 21182 | 2 | Вывод поля Объем двигателя для ГА | A_Расширение функциональности ELT на котировки грузовых ТС и Спецтехник | Власова Наира | Валиулина Галия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 03.02.2023 |  | 04.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 28 | 15
14021 |  | RFC00000004474 | 21184 | 2 | Рефакторинг формы лизинговой заявки и объекта метаданных (Документ CRM_Интерес) | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Никифоров Никита | Забугина Вера | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 04.05.2023 |  |  |  |  | 120
16714 |  | RFC00000001779 | 21185 | 2 | Автоматизация сигналов от АВО по АПИ в нашу систему. | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Вакуленко Антонина | Поляничко Михаил | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 31.05.2022 |  | 21.04.2023 |  | Отказ исполнителя
17817 |  | RFC00000003716 | 21186 | 2 | Модификация документа ''График МСФО", в чести расчета FLI при реструктуризации, случай MRP>NIL | Задачи на изменения | Мухомедзянова Юлия | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 07.02.2023 | 31.03.2023 | 20.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 16 | 16
17819 |  | RFC00000003721 | 21188 | 2 | Разобрать технический долг из незакрытых БП по КУ при сбросе ОБП | А_Оптимизация работы с корректирующими условиями_ | Соловьева Евгения | Соловьева Евгения | Алынин Станислав |  | Завершен | 07.02.2023 |  | 09.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 6 | 2.5
17823 |  | RFC00000003728 | 21189 | 2 | Анализ системы/процессов | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Алынин Станислав | Бухтина Анастасия | Яковлев Андрей |  | Завершен | 08.02.2023 |  | 11.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 40 | 44.5
17675 |  | RFC00000003729 | 21190 | 2 | Корректировка приложения 3.6 - 3.7 "Перечень активов/обязательств в разрезе контрагентов" | Задачи на изменения | Логинова Анастасия | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 08.02.2023 |  | 14.02.2023 |  |  |  | 4 | 4
17825 |  | RFC00000003737 | 21191 | 2 | Вывести инфо из вкладки ОБЗОР в предпросмотр | Задачи на изменения | Забугина Вера | Забугина Вера | Осина Анна |  | Завершен | 09.02.2023 | 31.05.2023 | 28.04.2023 |  | Завершен нормально | 20 | 22 | 15.5
17827 |  | RFC00000003736 | 21193 | 2 | ФСБУ. Доработка документа Реализация (акт, накладная, УПД) | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 09.02.2023 | 31.05.2023 | 24.05.2023 |  | Завершен нормально | 32 | 33 | 33
17828 |  | RFC00000003735 | 21194 | 2 | ФСБУ. Доработка документа Изменение статуса ОС на резервы | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 09.02.2023 | 30.04.2023 | 26.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 49 | 49
|  | IT-00000000374 | 21195 | 2 | #ДО Обновление 1с: Документооборота до последней версии |  | Осина Анна |  | Осина Анна |  | Завершен | 09.02.2023 | 31.03.2023 | 28.03.2023 | 10.03.2023 | Завершен нормально | 30 | 36 | 33.5
17830 |  | RFC00000003748 | 21195 | 2 | РЦОД Тест 11.02 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав |  | Халецкий Станислав |  | Завершен | 11.02.2023 |  | 11.02.2023 | 10.02.2023 |  |  | 124.1 | 0.2
17831 |  | RFC00000003752 | 21196 | 2 | Тест РЦОД 2 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Тумасов Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 11.02.2023 |  | 11.02.2023 |  | Завершен нормально |  | 23
17832 |  | RFC00000003754 | 21197 | 2 | РЦОД Тест 3 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав |  | Горбулин Александр |  | Завершен | 11.02.2023 |  | 11.02.2023 |  | Завершен нормально
17968 |  | RFC00000004166 | 21200 | 2 | Создание интерактивной организационной структуры компании | Задачи на изменения | Скубакова Ирина | Скубакова Ирина | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 04.04.2023 |  | 06.04.2023 |  | Отказ заказчика | 40
17969 |  | RFC00000003977 | 21202 | 2 | На Балашова В. Акт сверки СКД | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 10.03.2023 | 31.03.2023 | 17.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 20 | 20
17971 |  | RFC00000003887 | 21203 | 2 | Сбор и исправление багов выявленных в результате AB-тестирования разделов "Клиенты" и "Органайзер" (задача для ИТИЛ) | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Тумасов Михаил | Забугина Вера | Стариков Артем |  | Завершен | 28.02.2023 |  | 27.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 14 | 6
13044 |  | RFC00000000321 | 21204 | 2 | (на паузе до стабилизации) Восстановление последов | A_Внедрение системы управления данными | Кочуров Евгений | Шишкин Сергей | Котляров Артем |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 06.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 32 | 21
17994 |  | RFC00000003933 | 21207 | 2 | добавить стратегию в таблицу с принятыми решениями в процессе 0-45 (на Балашова В.) | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 03.03.2023 |  | 10.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 1 | 1
17995 |  | RFC00000004081 | 21208 | 2 | Прошу реализовать возможность добавления ИТ активов при поступлении автоматизировано (можно через экспорт импорт Excel ) | Задачи на изменения | Цыбульский Игорь | Волков Георгий | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 22.03.2023 |  |  |  |  | 16
17343 |  | RFC00000004365 | 21211 | 2 | Задача для проверок ИТИЛ и БИ. Не удалять! | Задачи на изменения | Эйсмонт Виктория |  | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 21.04.2023 |  | 20.06.2023 |  | Отказ заказчика
18019 |  | RFC00000003967 | 21212 | 2 | Собрать статистику по задачам БП прием-передачи в рамках ОБП и вне ОБП за 2022 | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Островерх Александра |  | Завершен | 09.03.2023 |  | 17.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 6.5 | 6.5
18020 |  | RFC00000003966 | 21213 | 2 | Аналитика по AS IS и TO BE БП прием-передача ПЛ | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Островерх Александра |  | Завершен | 09.03.2023 |  | 28.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
18021 |  | RFC00000003965 | 21214 | 2 | Определить точки в схеме AS IS, в которых запускаются задачи вне ОБП | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Островерх Александра |  | Завершен | 09.03.2023 |  | 17.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 1.5 | 1.5
18022 |  | RFC00000003970 | 21215 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_Исправление документа Консолидация ОС-ВГО (добавление счета) | Задачи на изменения | Мухомедзянова Юлия | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 09.03.2023 |  | 27.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
18025 |  | RFC00000003980 | 21217 | 2 | ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ БУХГАЛТЕРИЕЙ. Описать проблематику, узкие места и пробелы в процессе проверки документов по ЛЗ бухгалтерией | B_Организация документооборота с внешними и внутренними контрагентами | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Островерх Александра |  | Завершен | 10.03.2023 |  | 17.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 16.5 | 16.5
18027 |  | RFC00000003988 | 21218 | 2 | Доработка сервиса Рассылка отчетов (МКБ, Помощники) | D_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 13.03.2023 | 24.03.2023 | 27.03.2023 |  | Завершен нормально | 12 | 13 | 13
18030 |  | IT-00000000137 | 21220 | 2 | Создать роль для доступа к функционалу ИТ учета | Задачи на изменения | Цыбульский Игорь | Волков Георгий | Островерх Александра | Пауза | Выполняется | 19.12.2022 | [5 empty] | 9 | 9
18038 |  | RFC00000004167 | 21222 | 2 | Добавление реквизитов ранее выданного паспорта в анкету и карточку контрагента | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 04.04.2023 |  |  |  |  | 22
17838 |  | RFC00000003768 | 21231 | 2 | Вывод инфо из ЗОР УХ в задачу в ДО | Задачи на изменения | Забугина Вера | Забугина Вера | Осина Анна |  | Завершен | 14.02.2023 | 31.05.2023 | 28.04.2023 | 26.05.2023 | Завершен нормально | 20 | 6 | 9
17627 |  | RFC00000003775 | 21232 | 2 | !Доработки в части блокировок для МКБ (ЛЗ, графика, параметров страхования) в точках блокировок МКБ | Задачи на изменения | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 14.02.2023 |  | 21.11.2023 |  | Отказ исполнителя
17855 |  | RFC00000004004 | 21233 | 2 | Изменения шаблона согласования, который отправляется участникам процесса на почту | Задачи на изменения | Цыбульский Игорь | Забугина Вера | Осина Анна |  | Завершен | 14.03.2023 | 05.05.2023 | 28.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 19 | 19
18089 |  | RFC00000004079 | 21233 | 2 | Доработка Ежемесячного начисления и реализации ФСБУ (Ex agency fee) | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 22.03.2023 | 30.04.2023 | 24.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 19 | 19
18090 |  | RFC00000004078 | 21234 | 2 | Доработка Смена статуса ОС ФСБУ | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 22.03.2023 |  | 03.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 19 | 19
17867 |  | RFC00000003861 | 21234 | 2 | На Балашова В.М. Закрытие ЛД ФСБУ | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 27.02.2023 |  | 30.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 42 | 42
17899 |  | IT-00000000408 | 21236 | 2 | ТЕСТ НЕ УДАЛЯТЬ | Задачи на изменения | Будаговская Евгения | Лохман Антон | Будаговская Евгения |  | Завершен | 16.02.2023 |  | 13.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 2
18094 |  | RFC00000004091 | 21236 | 2 | Ошибка в контроле лимитов бюджета | Задачи на изменения | Беленкова Екатерина | Феданков Александр | Чолак Константин |  | Завершен | 24.03.2023 | 28.04.2023 | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Завершен нормально | 12 | 12 | 3
17922 |  | RFC00000003862 | 21237 | 2 | На Балашова В.М. ФСБУ документ оприходования остатков меньше 0,10 руб. | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 27.02.2023 |  | 14.07.2023 |  | Завершен нормально |  | 41 | 41
18126 |  | RFC00000004165 | 21239 | 2 | формат номера телефона | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 04.04.2023 |  |  |  |  | 4
17925 |  | RFC00000003810 | 21239 | 2 | На Балашова В.М. ФСБУ. Исправление проводок в документах СЧФ и ПередачаОС | Задачи на изменения | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 17.02.2023 | 31.03.2023 | 16.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 47 | 47
17941 |  | RFC00000003990 | 21242 | 2 | Добавление в задачи информации о текущем Этапе ОБП и Статусе ЛЗ | Задачи на изменения | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 13.03.2023 |  | 13.03.2023 |  | Отказ исполнителя
17960 |  | RFC00000003952 | 21247 | 2 | УХ. Включить историю изменений для справочников Пользователи и Группы доступа. | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 07.03.2023 | 30.04.2023 | 04.04.2023 |  | Завершен нормально | 8 | 8 | 6
17961 |  | RFC00000004022 | 21248 | 2 | Настроить отображение истории изменения графика лизинговых платежей | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Забугина Вера | Будаговская Евгения |  | Завершен | 17.03.2023 |  | 14.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 17 | 14
17963 |  | RFC00000003881 | 21249 | 2 | Haron - Доля встреч от действий (корректный расчет) | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 28.02.2023 |  | 30.11.2023 |  | Завершен нормально | 4 | 25 | 21.7
16343 |  | RFC00000001072 | 21250 | 2 | Автоматическое заполнение "Даты начала действия" в карточке документа ЭА | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Чуданова Ирина | ОИТ Группа аналитики | Пауза | Эскалация | 05.03.2022 |  |  | 05.05.2023 |  |  | 45 | 24.8
18142 |  | RFC00000004228 | 21252 | 2 | Формирование актов об оказании лизинговых услуг (на Балашова Вячеслава) | Задачи на изменения | Кононова Евгения | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 10.04.2023 |  | 10.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 17 | 17
18128 |  | RFC00000004336 | 21255 | 2 | Занесение в систему более двух АД | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 20.04.2023 |  | 13.09.2023 |  | Отказ исполнителя | 20
18134 |  | RFC00000004129 | 21256 | 2 | Доработка процессов НБКИ (Балашов В.) Задача вместо ранее выставленной № 10043 (аккумуляция оставшихся доработок) | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав | Разработка | Выполняется | 30.03.2023 | 31.03.2024 |  | 29.02.2024 |  |  | 898 | 871
18135 |  | RFC00000004133 | 21257 | 2 | Доработка приложения "Перечень активов/обязательств. Приложение 3.6-3.7" | Задачи на изменения | Логинова Анастасия | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 30.03.2023 | 31.05.2023 | 29.05.2023 |  | Завершен нормально |  | 84 | 84
18136 |  | RFC00000004145 | 21258 | 2 | ИТС360.Добавление новых счетов и мэппинг проводок | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 03.04.2023 | 30.04.2023 | 04.05.2023 |  | Завершен нормально |  | 20 | 20
18137 |  | RFC00000004338 | 21259 | 2 | Внести изменения в отчет "Анализ налога на прибыль" | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 20.04.2023 |  | 07.08.2023 |  | Отказ заказчика
18131 |  | RFC00000004155 | 21260 | 2 | Модернизация выборочного расчета резервов в Портфеле МСФО 1С:УХ (для ИТС360) | Задачи на изменения | Макашова София | Поляничко Михаил | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 03.04.2023 | 30.04.2023 | 10.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8
18149 |  | RFC00000004409 | 21263 | 2 | Оптимизация работы с внешними сервисами Контур.Призма и Контур.Фокус | Задачи на изменения | Будаговская Евгения | Щелкунова Алла | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 25.04.2023 |  |  |  |  | 60
18129 |  | RFC00000004769 | 21270 | 2 | Добавление новых столбцов в портфель МСФО 1С:УХ (для ИТС360) | D_Резервы МСФО 9 | Макашова София | Поляничко Михаил | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 08.06.2023 |  | 28.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 28 | 29
18171 |  | RFC00000004212 | 21274 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_доработка "Контрольный отчет по графикам МСФО" | ОИТ. Задачи ИТС360 | Мухомедзянова Юлия | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 07.04.2023 | 31.05.2023 | 19.05.2023 |  | Завершен нормально | 4 | 5 | 5
18173 |  | RFC00000004218 | 21275 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_доработка графика МСФО (добавление КФ ОС и VIN) | Задачи на изменения | Мухомедзянова Юлия | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 07.04.2023 | 31.05.2023 | 19.05.2023 |  | Завершен нормально | 4 | 5 | 5
18174 |  | RFC00000004221 | 21276 | 2 | Доработка документа "корректировка долга" в БУ | Задачи на изменения | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 07.04.2023 | 30.06.2023 | 12.06.2023 |  | Завершен нормально | 27 | 30 | 30
18176 |  | RFC00000004300 | 21278 | 2 | Параметр "Аванс" в выгрузке из ПБД. IL00-000080108 | Задачи на изменения | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 17.04.2023 |  |  |  |  | 18
18184 |  | RFC00000004317 | 21282 | 2 | Ошибка в автоматическом размещении скана Web-анкеты агента | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 18.04.2023 |  | 27.12.2023 |  | Отказ исполнителя | 7
18198 |  | RFC00000004262 | 21283 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_Расчет в графике МСФО при заданном условии | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 12.04.2023
18207 |  | RFC00000004273 | 21287 | 2 | Тест 12.04.2023 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Власов Кирилл | Халецкий Станислав |  | Завершен | 12.04.2023 |  | 27.04.2023 | 12.04.2023 | Завершен нормально |  | 7
18212 |  | RFC00000004332 | 21288 | 2 | IL00-000084380 Мониторинг интеграции Битрикс и ИТИЛ | Задачи на изменения | Забугина Вера | Волков Георгий | Хлевная Оксана |  | Завершен | 19.04.2023 |  | 27.10.2023 |  | Отказ заказчика | 12
18217 |  | RFC00000004280 | 21292 | 2 | БИ: Повторная реплика iap23 (1С) | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Забугина Вера | Забугина Вера |  | Завершен | 13.04.2023 |  | 27.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 8 | 2
18220 |  | RFC00000004282 | 21293 | 2 | Отчет в Qlik по бизнес-процессу "Согласование корр.условий" | A_Оптимизация работы с корректирующими условиями | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Шокова Полина |  | Завершен | 14.04.2023 |  | 15.11.2023 | 21.04.2023 | Завершен нормально |  | 22 | 21.2
18221 |  | RFC00000004288 | 21294 | 2 | БИ: Нагрузочное тестирование (1С CRM) | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Забугина Вера | Васильев Андрей |  | Завершен | 14.04.2023 |  | 13.06.2023 |  | Отказ заказчика
18222 |  | RFC00000004289 | 21295 | 2 | БИ: Нагрузочное тестирование (WEB CRM) | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Забугина Вера | Васильев Андрей |  | Завершен | 14.04.2023 |  | 10.07.2023 |  | Отказ заказчика
18223 |  | RFC00000004290 | 21296 | 2 | БИ: Нагрузочное тестирование (1С УХ) | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Забугина Вера | Васильев Андрей |  | Завершен | 14.04.2023 |  | 10.07.2023 |  | Завершен нормально | 70
18225 |  | RFC00000004291 | 21297 | 2 | Скорректировать в карте Согласование корр условий исполнителя системных задач | А_Оптимизация работы с корректирующими условиями_ | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Соколов Игорь |  | Завершен | 14.04.2023 | 27.04.2023 | 10.05.2023 |  | Завершен нормально |  | 5 | 4.5
18226 |  | RFC00000004316 | 21298 | 2 | Пересмотр уровня риска по клиентам с высоким уровнем риска (1 раз в год) | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 18.04.2023 |  |  |  |  | 20
18228 |  | RFC00000004315 | 21299 | 2 | Изменения логики заполнения реквизитов с датами в web-анкете | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа 1С сопровождения информационных систем | Бэклог | Эскалация | 18.04.2023 |  |  |  |  | 8
18230 |  | RFC00000004337 | 21300 | 2 | Сообщение в графике при сроке кредита менее 18 месяцев | Задачи на изменения | Артеменко Надежда | Кочуров Евгений | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 20.04.2023 | 05.07.2023 | 28.06.2023 |  | Завершен нормально | 2 | 9 | 7.5
18232 |  | RFC00000004307 | 21301 | 2 | ИТС360. Доработка механизма переуступки для учета "exAward" | Задачи на изменения | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 17.04.2023 |  | 24.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 18 | 18
18242 |  | RFC00000001316 | 21307 | 2 | Рефакторинг списка и формы ЛЗ (Документ CRM_Интерес) | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 30.03.2022 |  |  |  | Завершен нормально | 90 | 120
18242 |  | RFC00000002011 | 21307 | 2 | Изменение вывода информации по ошибках в CRM | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 27.06.2022 |  |  |  | Завершен нормально | 90
18242 |  | IT-00000000180 | 21307 | 2 | Оптимизация кода УХ, Создание ЗОР в части создания в СРМ, обмена СРМ-УХ, создание в УХ, РС в ЗОР | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | Осина Анна |  | Завершен | 28.12.2022 | 31.08.2023 | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Завершен нормально | 90 | 112.5 | 105
18242 |  | IT-00000000536 | 21307 | 2 | Рефакторинг загрузки банковской выписке в части загрузки данных и проведения. | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | Осина Анна |  | Завершен | 05.04.2023 | 31.07.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Завершен нормально | 90 | 8 | 8
18242 |  | IT-00000000192 | 21307 | 2 | Рефакторинг кода УХ. Уменьшение количества расширений, перевод добавления реквизитов на форму в программный код. | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | Осина Анна |  | Завершен | 29.12.2022 | 30.09.2023 | 28.09.2023 | 17.02.2023 | Завершен нормально | 90 | 84 | 24
18242 |  | RFC00000002415 | 21307 | 2 | Оптимизация запроса данных из ЛК в 1С УХ | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | Осина Анна |  | Завершен | 23.08.2022 | 30.12.2023 | 14.07.2023 | 30.12.2023 | Завершен нормально | 90 | 46 | 31
18242 |  | IT-00000000458 | 21307 | 2 | Обмен СРМ-УХ | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | Осина Анна | Аналитика | Выполняется | 03.03.2023 | 31.12.2024 |  |  | Завершен нормально | 90 | 120 | 6
18242 |  | IT-00000000237 | 21307 | 2 | Проверка корректности установки флагов "Сервер", "Клиент","Вызов сервера","Внешнее соединение" для нетиповых общих модулей | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | Будаговская Евгения |  | Завершен | 17.01.2023 |  | 06.09.2023 |  | Завершен нормально | 90 | 12 | 7
18242 |  | IT-00000000489 | 21307 | 2 | При обновлении вспомогательных данных в подсистеме управления доступом возникает ошибка. | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | Будаговская Евгения | Аналитика | Эскалация | 14.03.2023 |  |  |  | Завершен нормально | 90 | 14 | 4
18242 |  | IT-00000000384 | 21307 | 2 | Рефакторинг: Исключение возможности изменения данных графика, ЛЗ и прочей информации по заблокированным ЛЗ | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | ОИТ 1С CRM | Аналитика | Эскалация | 13.02.2023 |  |  |  | Завершен нормально | 90 | 60
18242 |  | IT-00000000541 | 21307 | 2 | Проект: Оптимизация, рефакторинг, технический долг и прочее | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | ОИТ 1С CRM | Бэклог | Эскалация | 07.04.2023 |  |  |  | Завершен нормально | 90 | 358 | 108.4
18242 |  | IT-00000000023 | 21307 | 2 | Рефакторинг расчета lgd | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | ОИТ 1С CRM | Аналитика | Эскалация | 03.10.2022 |  |  |  | Завершен нормально | 90 | 60
18242 |  | IT-00000000138 | 21307 | 2 | Рефакторинг. Сообщения пользователю из 1С в WEB CRM | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | ОИТ 1С CRM | Аналитика | Выполняется | 19.12.2022 |  |  |  | Завершен нормально | 90 | 68
18242 |  | IT-00000000544 | 21307 | 2 | Рефакторинг ЛК (Личный кабинет) и интеграции с WEB:CRM | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | ОИТ WEB-разработка | Бэклог | Не распределено | 10.04.2023 |  |  |  | Завершен нормально | 90
18242 |  | IT-00000000391 | 21307 | 2 | оптимизация работы с задачами по расписанию в webCRM | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | Волынкин Александр |  | Завершен | 14.02.2023 |  | 21.07.2023 |  | Завершен нормально | 90 | 26 | 46
18242 |  | IT-00000000417 | 21307 | 2 | Рефакторинг запросов интеграции в фоновой выгрузке в ПБД | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Осина Анна | Будаговская Евгения | Волков Георгий | Пауза | Эскалация | 21.02.2023 |  |  |  | Завершен нормально | 90 | 30
18243 |  | IT-00000000587 | 21308 | 2 | Проект: Мониторинг | Задачи на изменения | Будаговская Евгения | Лохман Антон | Будаговская Евгения |  | Завершен | 20.04.2023 |  | 26.05.2023 |  | Отказ исполнителя
18243 |  | RFC00000001892 | 21308 | 2 | IL00-000029435 Автоматизация оповещения рез-та выполнения обмена с ПБД | Задачи на изменения | Будаговская Евгения | Лохман Антон | Будаговская Евгения |  | Завершен | 14.06.2022 |  | 07.09.2023 |  | Отказ исполнителя
18244 |  | RFC00000004418 | 21309 | 2 | Начисление % по займам выданным с учетом открытия траншей IL00-000091225 | Задачи на изменения | Кононова Евгения | Кочуров Евгений | Хлевная Оксана |  | Завершен | 27.04.2023 |  | 30.10.2023 |  | Отказ заказчика | 32
18245 |  | RFC00000004342 | 21310 | 2 | Тест | Задачи на изменения | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория | Эйсмонт Виктория |  | Завершен | 20.04.2023 |  | 17.05.2023 |  | Повторный
18250 |  | RFC00000004408 | 21311 | 2 | Размещение скана анкеты в карточку | Задачи на изменения | Безладная Наталия | Щелкунова Алла | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 25.04.2023 |  |  |  |  | 26
18266 |  | RFC00000004376 | 21313 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_Пересчет ГЛП по Субсидиям из реестра по отрицательным решениям | Задачи на изменения | Мухомедзянова Юлия | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 21.04.2023 | 31.05.2023 | 29.05.2023 |  | Завершен нормально | 14 | 14 | 16
18281 |  | RFC00000004417 | 21314 | 2 | Задача для разработчиков (Сафиканов Асхат) | Задачи на изменения | Леонов Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 27.04.2023 | 31.05.2023 | 25.05.2023 |  | Завершен нормально | 24 | 25 | 25
18285 |  | RFC00000004443 | 21316 | 2 | Автоматизация внесения данных пользователей в учетные системы (DF, AD, возможно и УХ, СРМ). | Задачи на изменения | Скубакова Ирина | Скубакова Ирина | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 02.05.2023 |  |  |  |  | 60
18287 |  | RFC00000004416 | 21317 | 2 | Тест. Подзадача БИ | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Власов Кирилл | Халецкий Станислав |  | Завершен | 27.04.2023 |  | 03.05.2023 |  | Завершен нормально
18290 |  | RFC00000004440 | 21320 | 2 | ДДС План | А_Управление ликвидностью в режиме онлайн | Логинова Анастасия | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 02.05.2023 | 30.06.2023 | 27.06.2023 |  | Завершен нормально |  | 86 | 90
18291 |  | RFC00000004439 | 21321 | 2 | ДДС Сводный отчет | А_Управление ликвидностью в режиме онлайн | Логинова Анастасия | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав | Пауза | Выполняется | 02.05.2023 | 31.03.2024 |  |  |  |  | 418 | 428
18301 |  | RFC00000004559 | 21323 | 2 | Добавить новый вид документа в Электронный архив | A_Клиентское обслуживание через онлайн-канал | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 16.05.2023 |  |  |  |  | 20
18302 |  | RFC00000004456 | 21324 | 2 | Добавление новых столбцов в портфель МСФО 1С:УХ (для ИТС360) | Задачи на изменения | Макашова София | Поляничко Михаил | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 03.05.2023 |  | 28.08.2023 |  | Завершен нормально
18305 |  | RFC00000004457 | 21327 | 2 | Добавление нового подхода к оценке ФА - DCF по клиенту в портфель МСФО 1С:УХ (для ИТС360) | Задачи на изменения | Макашова София | Поляничко Михаил | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 03.05.2023 |  | 26.10.2023 |  | Завершен нормально |  | 40 | 40
18306 |  | RFC00000004450 | 21328 | 2 | Проектирование инфраструктуры и системного ПО для запуска | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Забугина Вера |  | Завершен | 03.05.2023 |  | 30.05.2023 |  | Отказ заказчика |  | 5
18307 |  | RFC00000004451 | 21329 | 2 | Организация процесса документирования проекта | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Забугина Вера |  | Завершен | 03.05.2023 |  | 30.05.2023 |  | Завершен нормально |  | 10
18310 |  | RFC00000004605 | 21330 | 2 | Фиксация признака ГЕО-принадлежности ЛП не по ИНН | Задачи на изменения | Валенцев Александр | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 22.05.2023 |  |  |  |  | 20
18311 |  | RFC00000004452 | 21331 | 2 | Тест 03.05 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав |  | Халецкий Станислав |  | Завершен | 03.05.2023 |  | 03.05.2023 |  | Повторный
18313 |  | RFC00000004453 | 21332 | 2 | Тест 03.05 (2) | Задачи на изменения | Халецкий Станислав |  | Халецкий Станислав |  | Завершен | 03.05.2023 |  | 03.05.2023 |  | Автоматически завершена
18316 |  | RFC00000004470 | 21333 | 2 | Тест 04.05 | Задачи на изменения | Халецкий Станислав |  | Халецкий Станислав |  | Завершен | 04.05.2023 |  | 04.05.2023 |  | Завершен нормально |  | 16 | 16
18330 |  | RFC00000004479 | 21336 | 2 | Исправление поиска | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Котляров Артем |  | Завершен | 05.05.2023 |  | 13.11.2023 |  | Отказ исполнителя | 60
18331 |  | RFC00000004478 | 21337 | 2 | Выгрузить замеры скорости по текущей web-crm | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Забугина Вера | Забугина Вера | Котляров Артем |  | Завершен | 05.05.2023 |  | 12.05.2023 |  | Завершен нормально
18334 |  | RFC00000004607 | 21339 | 2 | Добавление нового сигнала геолокации (ПЛ вернулся в разрешенную геозону) | D_Сигналы геолокации (мониторинг маяков) | Ивченко Вера | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 22.05.2023 |  |  |  |  | 18
12855 |  | RFC00000004520 | 21344 | 2 | W 12639 Автоматизация изменений, утвержденных на КУР 15.03.21 (новые регионы) | Задачи на изменения | Попов Андрей | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 11.05.2023 |  | 11.05.2023 |  | Завершен нормально
15898 |  | RFC00000004521 | 21347 | 2 | W (1C) Добавить поля в обмен с 1С | Задачи на изменения | Курышев Николай | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 11.05.2023 |  | 11.05.2023 |  | Завершен нормально
18345 |  | RFC00000004571 | 21349 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_Отчет по сверке остатков 93.М1.1 в разрезе ЛД | ОИТ. Задачи ИТС360 | Мухомедзянова Юлия | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 17.05.2023 |  | 27.06.2023 |  | Завершен нормально |  | 46 | 46
18348 |  | RFC00000004617 | 21353 | 2 | Согласование стратегий работы с ПА (на Балашова В.) | A_Оптимизация процессов ПДЗ 45+ | Бутенко Елена | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 23.05.2023 |  | 29.06.2023 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8
18358 |  | RFC00000004541 | 21354 | 2 | IL00-000099122 Перепроведение последовательности | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | Осина Анна |  | Завершен | 15.05.2023 | 31.07.2023 | 02.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 34 | 34
18359 |  | RFC00000004544 | 21355 | 2 | IL00-000097012 ошибка при формировании реализаций | Задачи на изменения | Шуренок Анна |  | Осина Анна |  | Завершен | 15.05.2023 | 30.06.2023 | 09.06.2023 |  | Завершен нормально |  | 39 | 59.8
18360 |  | RFC00000004606 | 21356 | 2 | IL00-000037990 Вернуть функционал | Задачи на изменения | Цветков Станислав | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 22.05.2023 |  |  |  |  | 26
18375 |  | RFC00000004572 | 21359 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_автоматизация текущих сверок по счетам в учете | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав | Разработка | Выполняется | 17.05.2023 | 31.03.2024 |  | 31.03.2024 |  |  | 265 | 221
18376 |  | RFC00000004683 | 21360 | 2 | Выделение базы АйЭфБрок из общей базы УХ ГК Интерлизинг | Задачи на изменения | Кочуров Евгений | Кочуров Евгений | Хлевная Оксана |  | Завершен | 30.05.2023 |  | 16.06.2023 | 16.06.2023 | Отказ заказчика | 140 | 4.5 | 4.5
16291 |  | RFC00000001005 | 21361 | 2 | Задача на изменение: Разграничение видимости и доступа в ЛЗ | Задачи на изменения | Меньшиков Александр | Щелкунова Алла | Хлевная Оксана |  | Завершен | 28.02.2022 |  | 31.10.2023 | 05.07.2022 | Автоматически завершена | 90 | 31 | 20.5
18385 |  | RFC00000004584 | 21364 | 2 | БИ: Нагрузочное тестирование (Котляров Артем) | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Забугина Вера | Васильев Андрей |  | Завершен | 18.05.2023 |  | 06.06.2023 |  | Завершен нормально
18392 |  | RFC00000004663 | 21368 | 2 | ITIL Передавать гиперссылку в SD IL00-000083723 | ОИТ. Внутренние задачи | Лосева Светлана | Забугина Вера | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 29.05.2023 |  |  |  |  | 24
18393 |  | RFC00000004660 | 21369 | 2 | Добавлять Руководителей в БП Обходной лист и Новое рабочее место | Задачи на изменения | Лосева Светлана | Скубакова Ирина | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 29.05.2023 |  |  |  |  | 16
18395 |  | RFC00000004608 | 21370 | 2 | Корректировка механизма расчет сроков просрочки в 1С:УХ - Портфель МСФО и История просрочки (для ИТС360) | Задачи на изменения | Макашова София | Поляничко Михаил | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 22.05.2023 |  | 30.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 36 | 36
18408 |  | RFC00000004829 | 21372 | 2 | Общий алгоритм для субсидии от поставщика | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 19.06.2023 |  |  |  |  | 68
18409 |  | RFC00000004828 | 21373 | 2 | Добавление типа субсидии "Субсидия на марку DAEWOO" | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 19.06.2023 |  |  |  |  | 24
18411 |  | RFC00000004834 | 21375 | 2 | Переработать механизм взаимодействия 1С и веб в рамках постановки задач | Задачи на изменения | Халецкий Станислав | Волков Георгий | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 19.06.2023 |  |  |  |  | 54
18413 |  | RFC00000004641 | 21376 | 2 | ОИТ.Задача ИТС 360. МСФО_автоматизация отрицательной субсидии | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 25.05.2023
18415 |  | RFC00000004762 | 21377 | 2 | Доработка формы подачи обращений Уралсиб | Задачи на изменения | Богданова Виктория | Жарков Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 08.06.2023 |  | 27.09.2023 |  | Отказ заказчика |  | 9.8 | 9.8
18417 |  | RFC00000004727 | 21379 | 2 | Оптимизация БД 1С CRM | Задачи на изменения | Волков Георгий | Волков Георгий | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 05.06.2023 |  |  |  |  | 24
18425 |  | RFC00000004690 | 21383 | 2 | Изменение сроков амортизации РБП | Задачи на изменения | Григорьева Ольга |  | Чолак Константин |  | Завершен | 31.05.2023 |  | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Завершен нормально | 40 | 24 | 49.5
18427 |  | RFC00000004686 | 21384 | 2 | Доп.требования к формированию отчета ПА | Задачи на изменения | Беленкова Екатерина | Феданков Александр | Чолак Константин |  | Завершен | 31.05.2023 |  | 14.07.2023 |  | Завершен нормально | 70 | 50 | 52
18434 |  | RFC00000004833 | 21386 | 2 | Добавить возможность убрать несогласованное планирование | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | ОИТ Группа 1С сопровождения информационных систем | Бэклог | Эскалация | 19.06.2023 |  |  |  |  | 10
18436 |  | RFC00000004709 | 21387 | 2 | Загрузить результаты парсинга карточки 51го счёта в БД ReportSmall | Задачи на изменения | Волков Георгий | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 01.06.2023 |  | 04.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
18437 |  | RFC00000004832 | 21388 | 2 | Реализация возможности копировать условия агентского договора | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 19.06.2023 |  | 06.09.2023 |  | Отказ исполнителя | 40
18438 |  | RFC00000004831 | 21389 | 2 | Изменение карты-маршрута "Согласование условий АД" | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 19.06.2023 |  |  |  |  | 10
18454 |  | RFC00000004753 | 21396 | 2 | ИТС 360_ создание реестра остатков по счетам учета БУ для расчета резервов | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 07.06.2023 |  | 31.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 52 | 56
18463 |  | RFC00000004815 | 21398 | 2 | Доработка визуальной формы "Акт сверки по лизинговым договорам" | ОИТ. Задачи ИТС360 | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 15.06.2023 |  | 25.07.2023 |  | Завершен нормально |  | 23 | 23
18478 |  | RFC00000004817 | 21399 | 2 | Аннулирование расторжений - прочая реструктуризация (по умолчанию) | А_Система управления основными данными | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Шокова Полина |  | Завершен | 16.06.2023 |  | 20.07.2023 |  | Завершен нормально
18500 |  | RFC00000004944 | 21403 | 2 | Корректировка алгоритма определения даты расторжения в портфеле МСФО 1С:УХ (для ИТС360) | Задачи на изменения | Макашова София | Поляничко Михаил | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 03.07.2023 |  | 26.10.2023 |  | Завершен нормально |  | 9 | 9
18524 |  | RFC00000004899 | 21405 | 2 | Добавление в анкету признака "Поручитель" + переименование разделов | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 27.06.2023 |  |  |  |  | 30
18527 |  | RFC00000004903 | 21406 | 2 | Доработка отправки и обновления приглашений к ЭДО | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 27.06.2023 |  |  |  |  | 20
18532 |  | RFC00000005079 | 21407 | 2 | Доработка приложения осмотра | Задачи на изменения | Еглевский Никанор | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 20.07.2023 |  |  |  |  | 41
18536 |  | RFC00000004970 | 21408 | 2 | Добавить в обращение из ЛК признак клиента с текущей просрочкой | A_Клиентское обслуживание через онлайн-канал | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 05.07.2023 |  |  |  |  | 46
18555 |  | RFC00000005009 | 21414 | 2 | Добавить дату последней встречи в отчет по охвату клиентов на сервере отчетов Haron | Задачи на изменения | Федорчук Степан | Валенцев Александр | Шокова Полина |  | Завершен | 11.07.2023 | 14.07.2023 | 14.07.2023 |  | Завершен нормально | 4 | 7 | 5.5
18556 |  | RFC00000005050 | 21415 | 2 | Доработка механизма автооценки | Задачи на изменения | Еглевский Никанор | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 17.07.2023 |  |  |  |  | 28
18561 |  | RFC00000004979 | 21418 | 2 | НБКИ. Доработки на этапе поддержки - запрет на выполнение задачи ОСО | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 06.07.2023 |  | 14.07.2023 |  | Завершен нормально | 10 | 4.5 | 4.5
18563 |  | RFC00000004993 | 21419 | 2 | ИТС_360_Добавление счета 68.90 в отчет ОФП | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 10.07.2023 |  | 10.07.2023 |  | Завершен нормально |  | 5 | 5
16647 |  | RFC00000001518 | 21422 | 2 | Аудит. Обновление данных ЛП. Разработка процесса. | Задачи на изменения | Булатов Александр | Волков Георгий | ОИТ Группа аналитики | Пауза | Эскалация | 25.04.2022 |  |  | 26.05.2023 |  | 120 | 75 | 14
18589 |  | RFC00000005066 | 21427 | 2 | Запрет/Ограничение рассылки писем с тестовых баз | Задачи на изменения | Яковлев Андрей | Волков Георгий | Яковлев Андрей |  | Завершен | 19.07.2023 |  | 22.12.2023 |  | Завершен нормально | 45 | 11 | 10
18594 |  | RFC00000005022 | 21429 | 2 | Доработка ITIL в рамках проекта "Личный кабинет" (часть 2) | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 12.07.2023 | 10.11.2023 | 29.01.2024 | 14.09.2023 | Отказ заказчика |  | 1 | 1.4
18602 |  | RFC00000005033 | 21430 | 2 | Переход на новую версию платформы 1с. | Задачи на изменения | Осина Анна | Волков Георгий | Осина Анна |  | Завершен | 14.07.2023 | 31.10.2023 | 28.09.2023 | 04.08.2023 | Завершен нормально |  | 228.3 | 218.3
18621 |  | RFC00000005121 | 21433 | 2 | Доработка расчета премии КБ Июль 2023 | D_Автоматизация расчета премий | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Драчёва Екатерина |  | Завершен | 26.07.2023 | 21.08.2023 | 08.08.2023 |  | Завершен нормально | 20 | 19 | 19
17926 |  | RFC00000003883 | 21434 | 2 | Автоматизация бизнес-процесса работы с КП Поставщика | Задачи на изменения | Булатов Александр | Волков Георгий | ОИТ Группа аналитики | Пауза | Эскалация | 28.02.2023 |  |  | 30.06.2023 |  | 80 | 77 | 25
16709 |  | RFC00000001682 | 21435 | 2 | Новые поля с адресом в карточке контрагента/контакта/анкете ПВК | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Пауза | Эскалация | 24.05.2022 |  |  | 03.11.2022 |  | 40 | 41 | 18
15853 |  | RFC00000000368 | 21436 | 2 | Изменение логики заполнения реквизитов с адресами | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Пауза | Эскалация | 10.01.2022 | 28.07.2023 |  | 20.06.2022 |  | 90 | 48 | 74
18683 |  | RFC00000005129 | 21439 | 2 | ИТС 360 сворачивание зависших копеек по 62.01 в ФСБУ | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 27.07.2023 |  | 30.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 10 | 10
18689 |  | RFC00000005161 | 21440 | 2 | Доработка отчета КВР для обработки двойной переуступки IL00-000113674 | Задачи на изменения | Беленкова Екатерина | Феданков Александр | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 31.07.2023
18675 |  | RFC00000005231 | 21441 | 2 | НБКИ: Сообщаем вам о новой версии формата обмена данными RUTDF 5.01 с НБКИ - взамен версии RUTDF 5.0. (БАЛАШОВ В) | Задачи на изменения | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 07.08.2023 |  | 13.10.2023 |  | Завершен нормально |  | 133 | 133
18699 |  | RFC00000005172 | 21442 | 2 | ИТС 360 добавление счет 76.25 в расшифровки 3.6 и 3.7 | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 01.08.2023 |  | 17.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 6 | 6
18721 |  | RFC00000005421 | 21446 | 2 | Доработка калькулятора | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 23.08.2023 | 31.12.2023 | 20.12.2023 |  | Завершен нормально | 10 | 20 | 20
18724 |  | IT-00000000768 | 21448 | 2 | Рефакторинг раздела "Планирование поставщиков" | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Будаговская Евгения | Лохман Антон | ОИТ 1С CRM | Бэклог | Эскалация | 26.07.2023
18725 |  | RFC00000005247 | 21449 | 2 | Расчет % по займам ФЛ в УХ | Задачи на изменения | Кононова Евгения | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 08.08.2023 |  | 15.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 6 | 6
18726 |  | RFC00000005260 | 21450 | 2 | Задача на изменение данных в Qlick Sense | Задачи на изменения | Ильковская Вероника | Ильковская Вероника | Шокова Полина |  | Завершен | 09.08.2023 |  | 14.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 5 | 6
18729 |  | RFC00000005349 | 21452 | 2 | ИТС 360 предусмотреть возможность загружать файл со ставкой ECL для расчета резервов | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 16.08.2023 | 30.11.2023 | 20.11.2023 |  | Завершен нормально |  | 44 | 44
18739 |  | RFC00000005277 | 21453 | 2 | ИТС 360 добавление субсчетов к счету 63 | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 14.08.2023 |  | 27.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 10 | 10
18744 |  | RFC00000005422 | 21454 | 2 | Задача на изменение: новая задача в бэк-службу для взаимодействия ОСО/ЮС по договорной работе | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Шишкин Сергей | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 23.08.2023 |  |  |  |  | 8
18748 |  | RFC00000005426 | 21456 | 2 | IL00-000123439 IL00-000115809 настроить шаблоны эскалации в Документообороте | Задачи на изменения | Битарова Залина | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 24.08.2023 |  |  |  |  | 24
18765 |  | RFC00000005537 | 21465 | 2 | Задача на изменение логики заполнения поля Дата прекращения ССМА в карточке ПЛ | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 01.09.2023 |  |  |  |  | 12 | 12
18770 |  | RFC00000005397 | 21468 | 2 | Сверка данных учета НДС с поставщиками | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | Осина Анна |  | Завершен | 22.08.2023 | 31.10.2023 | 20.10.2023 | 07.10.2023 | Завершен нормально | 40 | 50 | 59
18771 |  | RFC00000005538 | 21469 | 2 | Изменение роли Шишкина С.Л. в CRM | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 01.09.2023 |  |  |  |  | 42 | 42
18790 |  | RFC00000006301 | 21475 | 2 | Доработка АРМ андеррайтера - отрасли | Задачи на изменения | Андрух Владислав | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 15.11.2023 |  |  |  |  | 18 | 18
18822 |  | RFC00000005532 | 21477 | 2 | Изменения в web-анкете | D_"Экспресс 3.0" | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 01.09.2023 |  | 04.09.2023 |  | Завершен нормально | 20 | 8 | 2
18815 |  | RFC00000005929 | 21477 | 2 | Непроведенные начисления дополнительных расходов | ОИТ. Задачи ИТС360 | Беленкова Екатерина | Феданков Александр | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 04.10.2023
18823 |  | RFC00000005710 | 21478 | 2 | IL00-000120359 доработка доступа к задачам всех сотрудников бухгалтерии | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 15.09.2023
18835 |  | RFC00000005709 | 21480 | 2 | Автоматизация процесса присоединения Мостлизинга к ИлФинанс, перенос остатков из Мостлизинга в ИлФинанс | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 15.09.2023
18836 |  | RFC00000005535 | 21481 | 2 | Справка по ПЛ для возмещения НДС | Задачи на изменения | Копырина Елена | Кочуров Евгений | Чолак Константин |  | Завершен | 01.09.2023 | 22.09.2023 | 11.09.2023 |  | Завершен нормально | 16 | 35 | 41
|  | IT-00000000189 | 21483 | 2 | Разработка механизмов работы с правилами обмена |  | Будаговская Евгения |  | Будаговская Евгения |  | Завершен | 04.09.2023 |  | 04.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 16 | 3
18849 |  | RFC00000005775 | 21488 | 2 | Задача на изменение процессов замена стороны и реструктуризация | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Шишкин Сергей | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 18.09.2023 |  |  |  |  | 41 | 40
18851 |  | RFC00000006259 | 21489 | 2 | Задача на изменение процесса перевода ЛЗ в отпал | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 08.11.2023 |  |  |  |  | 50 | 50
18873 |  | RFC00000006008 | 21492 | 2 | Задача на изменение процесса Согласование выдачи птс/псм/ключа ЛП | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 13.10.2023 |  |  |  |  | 10
18874 |  | RFC00000006302 | 21493 | 2 | Задача на изменение возможности установки в ЛЗ признака Удержание комплекта ключей | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 15.11.2023 |  |  |  |  | 40 | 40
18875 |  | RFC00000005771 | 21494 | 2 | НБКИ: Сообщаем вам о вводе в действие с 01.10.2023 новой версии формата обмена данными с НБКИ - RUTDF 5.02. (БАЛАШОВ В) | НБКИ (проект) | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 18.09.2023 |  | 13.10.2023 |  | Завершен нормально |  | 30 | 30
18876 |  | RFC00000005772 | 21495 | 2 | добавить вид списания СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | НБКИ (проект) | Присяжная Лилия | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 18.09.2023 |  | 28.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 1 | 1
18884 |  | RFC00000005697 | 21498 | 2 | Доработка обработки "Расчет индикатива премии" | Задачи на изменения | Болотов Вадим | Скубакова Ирина | Будаговская Евгения |  | Завершен | 14.09.2023 |  | 27.10.2023 |  | Завершен нормально |  | 17 | 17
18625 |  | RFC00000005232 | 21504 | 2 | На Балашова В. | ОИТ. Задачи ИТС360 | Бутенко Елена | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 07.08.2023 |  | 28.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 10 | 10
18922 |  | RFC00000005824 | 21505 | 2 | Задача на изменение названия классификации доп соглашения | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | Хлевная Оксана |  | Завершен | 26.09.2023 |  | 24.01.2024 |  | Отказ исполнителя | 4
18917 |  | RFC00000006017 | 21506 | 2 | скорректировать платежную дисциплину в отчете Имущественные риски на текущий момент | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 13.10.2023 |  |  |  |  | 20 | 20
18918 |  | RFC00000005708 | 21507 | 2 | Перенос сделок с Мостлизинга на Интерлизинг . | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 15.09.2023 | 31.12.2023 | 25.12.2023 |  | Завершен нормально |  | 117 | 123
11641 |  | RFC00000000124 | 21512 | 2 | Автоматическая выгрузка акта осмотра имущества без ОСО | Задачи на изменения | Окулова Екатерина | Чуданова Ирина | Будаговская Евгения |  | Завершен | 10.01.2022 | 13.09.2023 | 29.12.2023 | 31.01.2023 | Отказ исполнителя |  | 103.3 | 106.7
18951 |  | RFC00000006303 | 21513 | 2 | Корректировка алгоритма определения даты расторжения в отчете История просрочки МСФО 1С:УХ (для ИТС360) | Задачи на изменения | Макашова София | Савинов Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 15.11.2023 | 31.12.2023 | 21.12.2023 |  | Завершен нормально |  | 10 | 10
18952 |  | RFC00000006304 | 21514 | 2 | Корректировка отчета "История дефолтов МСФО" | Задачи на изменения | Макашова София | Савинов Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 15.11.2023 | 31.12.2023 | 21.12.2023 |  | Завершен нормально |  | 18 | 18
18983 |  | RFC00000005952 | 21516 | 2 | Тест | Задачи на изменения | Геленко Татьяна |  | Геленко Татьяна |  | Завершен | 05.10.2023 |  | 12.10.2023 |  | Отказ заказчика
19007 |  | RFC00000006045 | 21517 | 2 | Задвоение подотчетных IL00-000136798 | Задачи на изменения | Кубатин Артем | Кочуров Евгений | Шаповалова Елена |  | Завершен | 17.10.2023 | 31.10.2023 | 26.10.2023 |  | Завершен нормально | 30 | 18 | 9.5
18993 |  | RFC00000005996 | 21519 | 2 | Упразднить админку WEB CRM | Задачи на изменения | Тумасов Михаил | Будаговская Евгения | Волынкин Александр | Разработка | Выполняется | 11.10.2023 | [5 empty] | 30 | 28.1
19022 |  | RFC00000006055 | 21520 | 2 | Задача на изменение скорость открытия модуля ЭДО в 1С УХ | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Кочуров Евгений | Осина Анна | Аналитика | Выполняется | 18.10.2023 |  |  |  |  | 30 | 12
19023 |  | RFC00000006116 | 21521 | 2 | Задача на изменение: связь предмета лизинга с ЛЗ с НЛП (процесс замены стороны) | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Волков Георгий | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 25.10.2023 |  |  |  |  | 30 | 30
19027 |  | RFC00000006135 | 21523 | 2 | Контроль сроков действия сертификатов необходимых для работы с Credit Registry | Задачи на изменения | Смирнов Игорь | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 25.10.2023 |  |  |  |  | 16 | 16
19038 |  | RFC00000006117 | 21524 | 2 | Задача на изменение: добавление в CRM признака проблемности актива | Задачи на изменения | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 25.10.2023 |  |  |  |  | 14 | 14
19047 |  | RFC00000006305 | 21529 | 2 | Добавление в карту маршрута "08050 утверждение шаблона договра с ключевым поставщиком" закрытие задач без исполнения | Задачи на изменения | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 15.11.2023 |  |  |  |  | 20 | 20
19050 |  | RFC00000006095 | 21531 | 2 | ИТС 360_доработка механизма списания резерва 14.02 в счет 41.01 в момент реализации ОС | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 23.10.2023 | 30.11.2023 | 14.11.2023 |  | Завершен нормально |  | 6 | 6
19056 |  | RFC00000006554 | 21532 | 2 | Усовершенствование отчета "Рефинансирование". | Задачи на изменения | Рябчикова Наталья | Кочуров Евгений | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 13.12.2023 |  |  |  |  | 36 | 36
13967 |  | RFC00000000540 | 21539 | 2 | W Делегирование Договорной работы | D_Договорная работа | Лосева Светлана | Забугина Вера | Хлевная Оксана |  | Завершен | 17.01.2022 |  | 31.10.2023 |  | Завершен нормально |  | 30 | 8
19066 |  | RFC00000006194 | 21541 | 2 | «Сводные проводки» | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | Афанасьева Александра |  | Завершен | 02.11.2023 | 01.12.2023 | 14.11.2023 |  | Завершен нормально | 16 | 14 | 15.5
19067 |  | RFC00000006195 | 21542 | 2 | Шахматная ведомость | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | Афанасьева Александра |  | Завершен | 02.11.2023 | 15.12.2023 | 07.12.2023 |  | Завершен нормально | 25 | 23 | 32
19068 |  | RFC00000006196 | 21543 | 2 | Расшифровка задолженности (НУ,ПР,ВР) | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | Афанасьева Александра |  | Завершен | 02.11.2023 | 15.12.2023 | 12.12.2023 |  | Завершен нормально | 25 | 23 | 26
19069 |  | RFC00000006197 | 21544 | 2 | Реестры документов в 1С | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | Афанасьева Александра |  | Завершен | 02.11.2023 | 30.11.2023 | 23.11.2023 | 10.11.2023 | Завершен нормально | 45 | 48 | 37
19070 |  | RFC00000006198 | 21545 | 2 | Контрольные процедуры по отражению доходов в 1С УХ | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | Афанасьева Александра | Подготовка к релизу | Выполняется | 02.11.2023 | 12.02.2024 |  | 01.12.2023 |  | 16 | 82.5 | 89.5
19071 |  | RFC00000006199 | 21546 | 2 | Унификация / формализация процессов 1С УХ | Задачи на изменения | Абраменко Анна | Кочуров Евгений | Афанасьева Александра | Аналитика | Выполняется | 02.11.2023 | 28.02.2024 |  | 12.02.2024 |  | 50 | 71 | 53.2
19072 |  | RFC00000006200 | 21547 | 2 | Создание типовых операций по замене ПЛ в 1С УХ | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | Афанасьева Александра |  | Завершен | 02.11.2023 |  | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Отказ заказчика | 70 | 19 | 5.5
19074 |  | RFC00000006202 | 21548 | 2 | Корректировка подотчетных IL00-000141291 | Задачи на изменения | Кубатин Артем | Кочуров Евгений | Афанасьева Александра | Разработка | Выполняется | 02.11.2023 | 03.04.2024 |  | 10.11.2023 |  | 75 | 67 | 27
19093 |  | RFC00000006360 | 21555 | 2 | IL00-000141966 не создалась внутренняя анкета (ИП Яхъяев А.М.) | Задачи на изменения | Щелкунова Алла | Щелкунова Алла | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 21.11.2023 |  |  |  |  | 35 | 35
19094 |  | RFC00000006449 | 21556 | 2 | Отчет по задачам с учетом перенаправления IL00-000139644 | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 01.12.2023 |  |  |  |  | 11 | 11
18593 |  | RFC00000005376 | 21557 | 2 | Устранить ошибки использования устаревшей версии API маяков X-Keeper | Задачи на изменения | Ивченко Вера | Савинов Сергей | ОИТ Группа аналитики | Пауза | Эскалация | 18.08.2023 |  |  |  |  | 40
19097 |  | RFC00000006349 | 21558 | 2 | аудит расссылки по ПДЗ | Задачи на изменения | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Олейников Василий |  | Завершен | 20.11.2023 | 24.11.2023 | 22.11.2023 |  | Завершен нормально | 5 | 5 | 3
19110 |  | RFC00000006710 | 21567 | 2 | Дублирование задач и документов при создании IL00-000128876 | Задачи на изменения | Прохорова Александра | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 28.12.2023 |  |  |  |  | 30
19114 |  | RFC00000006683 | 21571 | 2 | Изменить метод авторизации в Web CRM | Задачи на изменения |  | Волков Георгий | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 26.12.2023 |  |  |  |  | 57 | 57
19115 |  | RFC00000006385 | 21572 | 2 | Капитализация Курсовых разниц. Документ для Сторно операций переоценки | ОИТ. Задачи ИТС360 | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 24.11.2023 |  | 25.12.2023 |  | Завершен нормально |  | 40 | 40
19117 |  | RFC00000006384 | 21574 | 2 | Капитализация Курсовых разниц. Доработка графиков МСФО | ОИТ. Задачи ИТС360 | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав | Тестирование инициатором | Выполняется | 24.11.2023 | 09.02.2024 |  |  |  |  | 64 | 56
19119 |  | RFC00000006382 | 21575 | 2 | Капитализация Курсовых разниц. Доработка документа Ежемесячное Начисление МСФО | ОИТ. Задачи ИТС360 | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав | Тестирование инициатором | Выполняется | 24.11.2023 | 29.02.2024 |  |  |  |  | 26 | 26
19118 |  | RFC00000006383 | 21576 | 2 | Капитализация Курсовых разниц. Доработка документа Реализация ФСБУ | ОИТ. Задачи ИТС360 | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав | Разработка | Выполняется | 24.11.2023 | 29.02.2024 |  |  |  |  | 48 | 24
19128 |  | RFC00000006404 | 21579 | 2 | Доработка отчета "анализ субконто Договоры на 62 счете НУ" | Задачи на изменения | Шуренок Анна | Кочуров Евгений | Афанасьева Александра | Разработка | Выполняется | 28.11.2023 | 07.03.2024 |  | 08.12.2023 |  | 18 | 18 | 6.3
19129 |  | RFC00000006403 | 21580 | 2 | Доработка "Регистрация счетов-фактур на аванс" | Задачи на изменения | Шуренок Анна | Кочуров Евгений | Афанасьева Александра | Завершение | Выполняется | 28.11.2023 | 16.02.2024 |  | 13.12.2023 |  | 30 | 36 | 34.1
19132 |  | RFC00000006699 | 21583 | 2 | Изменить SLA и условия формирования крайнего срока выполнения задач Андеррайтеров | Задачи на изменения | Бобрик Ангелина | Цветков Станислав | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 27.12.2023 |  |  |  |  | 24 | 24
19142 |  | RFC00000006711 | 21590 | 2 | Оприходование остатков менее 0.1р в 1С УХ | Задачи на изменения | Григорьева Ольга | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 28.12.2023
19149 |  | RFC00000006737 | 21591 | 2 | Скорректировать БП согласования возвратного лизинга | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 11.01.2024 |  |  |  |  | 40 | 24
19159 |  | RFC00000006538 | 21596 | 2 | Автоматизация операций по отмене возврата ПЛ при аннулировании УОР | Задачи на изменения | Абраменко Анна | Кочуров Евгений | Афанасьева Александра | Завершение | Выполняется | 12.12.2023 | 09.02.2024 |  | 21.12.2023 |  | 30 | 38 | 39
19166 |  | RFC00000006568 | 21603 | 2 | ИТС 360_доработка механизма взаимозачета по агентским ФЛ | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 14.12.2023 |  | 22.01.2024 |  | Завершен нормально |  | 17 | 17
19168 |  | RFC00000006563 | 21605 | 2 | Создание отчета для проверки авансов | Задачи на изменения | Копырина Елена | Кочуров Евгений | Афанасьева Александра | Разработка | Выполняется | 14.12.2023 | 29.02.2024 |  | 12.01.2024 |  |  | 29 | 23
19173 |  | RFC00000006608 | 21609 | 2 | ИТС 360_исправление графиков (МСФО в 1С УХ) переуступки с Мостлизинга на Интерлизинг по договорам с ВГО | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ильковская Вероника | Ильковская Вероника | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 18.12.2023 |  | 21.12.2023 |  | Завершен нормально |  | 14 | 14
19179 |  | RFC00000006794 | 21611 | 2 | Корректировка алгоритма расчета EL для спецпрограммы "Сельхозтехника" ("Экспресс 2.0") | Задачи на изменения | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 17.01.2024 |  |  |  |  | 40 | 40
19181 |  | RFC00000006666 | 21612 | 2 | ИТС 360_Аннулирование расторжения (Графики МСФО и учет в 1с, остатки 58.м1.1 и 58.м1.6) | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ульянова Дарья | Феданков Александр | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 25.12.2023
19187 |  | RFC00000006678 | 21614 | 2 | Модификация отчета "Перечень активов/обязательств в разрезе контрагентов" (Приложение 3.6) | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ильковская Вероника | Ильковская Вероника | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 26.12.2023 | 29.02.2024 | 24.01.2024 |  | Завершен нормально |  | 48 | 48
19189 |  | RFC00000006833 | 21616 | 2 | Автоматизация АВ для заявок банка УРС | Задачи на изменения | Куликова Яна | Валенцев Александр | Галаева Елена | Подготовка к релизу | Выполняется | 22.01.2024 | 09.02.2024 |  | 26.01.2024 |  | 36 | 52 | 51.5
19196 |  | RFC00000006697 | 21617 | 2 | Изменение алгоритма расчета премий БЭК | Задачи на изменения | Гердюш Виталия | Скубакова Ирина | Шаповалова Елена |  | Завершен | 27.12.2023 | 26.01.2024 | 24.01.2024 | 11.01.2024 | Завершен нормально |  | 20 | 16.5
19210 |  | RFC00000006880 | 21620 | 2 | Доработка списка ЛД в залогах 1С УХ | Задачи на изменения | Акулова Елена | Кочуров Евгений | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 24.01.2024 |  |  |  |  | 20
19213 |  | RFC00000006776 | 21622 | 2 | Капитализация премий МКУ. Доработка начисления | ОИТ. Внутренние задачи | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Шаповалова Елена |  | Завершен | 16.01.2024 | 31.01.2024 | 30.01.2024 |  | Завершен нормально |  | 32 | 28.5
19268 |  | RFC00000006958 | 21634 | 2 | ИТС 360_ добавление счета 60.04 в обработку по сворачиванию копеек в БУ | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 01.02.2024
19279 |  | RFC00000006995 | 21635 | 2 | ИТС 360 внесение изменений в расшифровку 3.6 | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав | Разработка | Выполняется | 06.02.2024 | 29.02.2024 |  |  |  |  | 9
19280 |  | RFC00000006994 | 21636 | 2 | ИТС 360 доработка загрузочного файла | ОИТ. Задачи ИТС360 | Ильковская Вероника | Феданков Александр | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 06.02.2024
19281 |  | RFC00000007007 | 21637 | 2 | Строка 5а в счет-фактурах при отправке по ЭДО | Задачи на изменения | Шуренок Анна | Кочуров Евгений | Осина Анна | Аналитика | Выполняется | 07.02.2024
16838 |  | RFC00000002038 | 30001 | 3 | НБКИ. Доработки на этапе поддержки | A_Оптимизация ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Халецкий Станислав |  | Завершен | 29.06.2022 | 06.06.2023 | 30.06.2023 | 17.05.2023 | Завершен нормально |  | 45.6 | 114.7
18200 |  | RFC00000004264 | 30002 | 3 | Оптимизация карты ОБП для продукта "Стандарт"/"Общий" на этапе согласования сделки (задачи ГОКР и ОПФ) | A_Оптимизация процесса ОБП | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Халецкий Станислав |  | Завершен | 12.04.2023 |  | 17.05.2023 |  | Завершен нормально | 4 | 9.7 | 9.5
18288 |  | RFC00000004420 | 30004 | 3 | Разработка и согласование требований по добавлению в Предварительное решение возможности ручного выбора ПД ЕИО ЛП | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 27.04.2023 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 06.10.2023 | Завершен нормально |  | 109.4 | 164.7
16613 |  | RFC00000001512 | 30005 | 3 | Оптимизация ОБП. Credit Registry (часть 2) | A_Оптимизация ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Халецкий Станислав | Разработка | Выполняется | 25.04.2022 | 29.02.2024 |  | 29.12.2023 |  |  | 182 | 134.8
17048 |  | RFC00000002504 | 30006 | 3 | Оптимизация ОБП. Credit Registry (часть 3) | A_Оптимизация ОБП | Савинова Надежда | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 30.08.2022 |  | 27.12.2023 |  | Завершен нормально
16809 |  | RFC00000002064 | 30007 | 3 | Контроль процесса расчета ндс на б\у технику без НДС | A_Оптимизация ОБП | Дворникова Елизавета | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 30.06.2022 |  | 06.06.2023 |  | Завершен нормально |  | 25 | 22.8
15072 |  | RFC00000000167 | 30009 | 3 | Изменение карты ОБП в части договорной работы и пр | A_Оптимизация ОБП | Чуданова Ирина | Чуданова Ирина | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 | 04.05.2023 | 25.01.2024 | 03.02.2023 | Завершен нормально |  | 44 | 70.8
18023 |  | RFC00000004130 | 30010 | 3 | автоматизация расчетов для МКБ без НДС и с межценовым НДС | A_Оптимизация ОБП | Тимофеев Глеб | Валенцев Александр | Яковлев Андрей | Разработка | Выполняется | 30.03.2023 |  |  | 27.12.2023 | Завершен нормально | 180 | 343 | 324.2
18292 |  | RFC00000004436 | 30011 | 3 | «Зеленые коридоры» для КУ (этап 3) | A_Оптимизация работы с корректирующими условиями | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Фаизова Эльвина |  | Завершен | 28.04.2023 |  | 22.08.2023 | 19.05.2023 | Завершен нормально |  | 188.5 | 224.2
18080 |  | RFC00000004061 | 30011 | 3 | Подготовка ФТ. Этап организации приемки и занесения МКБ информации. | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Бухтина Анастасия | Бухтина Анастасия | Островерх Александра |  | Завершен | 21.03.2023 |  | 01.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 213.5 | 341.5
18105 |  | RFC00000004109 | 30012 | 3 | Совещания и организационные моменты СА Островерх А. по проекту "Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений" | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Островерх Александра | Аналитика | Выполняется | 28.03.2023 | 29.02.2024 |  | 29.02.2024 |  |  | 135.8 | 119.8
18293 |  | RFC00000004435 | 30012 | 3 | Разработка и релиз - «Зеленые коридоры» для КУ (этап 3) | A_Оптимизация работы с корректирующими условиями | Соловьева Евгения | Соловьева Евгения | Тумасов Михаил |  | Завершен | 28.04.2023 |  | 17.05.2023 |  | Отказ заказчика
18294 |  | RFC00000004434 | 30013 | 3 | Предрелизное тестирование - «Зеленые коридоры» для КУ (этап 3) | A_Оптимизация работы с корректирующими условиями | Соловьева Евгения | Соловьева Евгения | Тумасов Михаил |  | Завершен | 28.04.2023 |  | 17.05.2023 |  | Отказ заказчика
18338 |  | RFC00000004505 | 30014 | 3 | Техническая задача по проекту A_Оптимизация ОБП 2023 (Роботизация рутинных функций ОБП) | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Соловьева Евгения | Халецкий Станислав | Пауза | Выполняется | 10.05.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  | 228.8 | 228.3
18340 |  | RFC00000004502 | 30016 | 3 | Техническая задача по проекту A_Оптимизация ОБП 2023 (Роботизация рутинных функций ОБП) | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Соловьева Евгения | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.05.2023 |  | 10.05.2023 |  | Отказ исполнителя |  | 0.5 | 0.5
18342 |  | RFC00000004512 | 30017 | 3 | 1 ПЛ = 1ЛД - убрать запрет (аналитика) | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения |  | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.05.2023 |  | 05.06.2023 |  | Завершен нормально |  | 21 | 5.7
18161 |  | RFC00000004252 | 30018 | 3 | Убрать сброс EL до портфельного в 1С CRM | A_Оптимизация ОБП | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 11.04.2023 |  | 20.06.2023 |  | Завершен нормально | 24 | 25 | 24
18141 |  | RFC00000004163 | 30019 | 3 | Проверка EL при отправке ЛЗ по ОБП | A_Оптимизация ОБП | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 04.04.2023 |  | 20.06.2023 |  | Завершен нормально | 10 | 11 | 11
18362 |  | RFC00000004557 | 30020 | 3 | Провести аудит ОБП - корректировка завершения Подготовка ЛЗ | A_Оптимизация процесса ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 16.05.2023 |  | 31.07.2023 |  | Отказ заказчика
18363 |  | RFC00000004556 | 30021 | 3 | Провести аудит ОБП - Распечатать документ и подписать со стороны ГК | A_Оптимизация процесса ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 16.05.2023 |  | 03.08.2023 |  | Отказ заказчика
18364 |  | RFC00000004555 | 30022 | 3 | Провести аудит ОБП - Контроль поступления аванса | A_Оптимизация процесса ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 16.05.2023 |  | 03.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 16 | 3.5
18365 |  | RFC00000004554 | 30023 | 3 | Провести аудит ОБП - заявки н оплаты ЗОР | A_Оптимизация процесса ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 16.05.2023 | 15.08.2023 | 17.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 23 | 28.7
18366 |  | RFC00000004553 | 30024 | 3 | Провести аудит ОБП - Разместить / сдать документы в архив | A_Оптимизация процесса ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Хлевная Оксана |  | Завершен | 16.05.2023 |  | 22.09.2023 |  | Отказ заказчика
18367 |  | RFC00000004552 | 30025 | 3 | Провести аудит ОБП - в WEB "Принять к учёту закрывающие документы" | A_Оптимизация процесса ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Хлевная Оксана |  | Завершен | 16.05.2023 |  | 22.09.2023 |  | Отказ заказчика
18374 |  | RFC00000004558 | 30026 | 3 | Провести аудит ОБП - корректировка этапа согласования ЛЗ Экспресс | A_Оптимизация процесса ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 16.05.2023 | 08.08.2023 | 09.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 58 | 147.7
18350 |  | RFC00000004523 | 30027 | 3 | !Нет уведомления в почте по ошибкам в зоре. Добавить уведомления. | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 11.05.2023 |  | 18.05.2023 |  | Завершен нормально |  | 8 | 3
18378 |  | RFC00000004615 | 30028 | 3 | 1 ПЛ = 1ЛД - аналитика расчета ELT | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения |  | Яковлев Андрей |  | Завершен | 23.05.2023 |  | 07.06.2023 |  | Завершен нормально |  | 31 | 24.7
18414 |  | RFC00000004643 | 30029 | 3 | Объединение БКИ и межлиза | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 25.05.2023 | 29.08.2023 | 31.08.2023 | 02.06.2023 | Завершен нормально |  | 116.7 | 122
18418 |  | RFC00000004668 | 30030 | 3 | (план К) Сокращение sla на ЮС | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 29.05.2023 |  | 01.06.2023 |  | Завершен нормально |  | 1 | 0.5
18459 |  | RFC00000004772 | 30031 | 3 | Этап 1. Очень долгие сроки подготовки полисов и счетов на оплату. Делать сразу после актуализации договора | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 09.06.2023 | 29.09.2023 | 06.10.2023 |  | Завершен нормально |  | 118.7 | 114.2
18480 |  | RFC00000004826 | 30033 | 3 | 1 ПЛ = 1ЛД - заблокировать в 1С и web для ПЛ б/у возможность внести несколько ПЛ в 1 ЛЗ | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 19.06.2023 | 08.08.2023 | 08.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 13 | 10.5
18422 |  | RFC00000004701 | 30033 | 3 | Подготовка к поэтапному отключению старого интерфейса (задача для ITIL) | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Тумасов Михаил | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 01.06.2023 |  | 28.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 4 | 8
18481 |  | RFC00000005008 | 30034 | 3 | БИ: унификация стадий канбан в проектах Битрикс | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 11.07.2023 |  |  |  |  | 60
18397 |  | RFC00000004596 | 30034 | 3 | Провести аудит ОБП - корректировка этапа согласования ЛЗ Стандарт/Общий | A_Оптимизация процесса ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 22.05.2023 |  | 20.07.2023 |  | Завершен нормально |  | 36 | 47.9
18489 |  | RFC00000004855 | 30035 | 3 | (план К) Возможность СЭБ отправлять на доработку задачу по б/у ПСМ | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 21.06.2023 | 15.08.2023 | 10.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 14 | 12
18526 |  | RFC00000004892 | 30036 | 3 | ФТ 3.5 Чек лист для отгрузки | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Валенцев Александр | Островерх Александра | Аналитика | Выполняется | 26.06.2023 |  |  | 29.02.2024 |  |  | 40 | 20
18534 |  | RFC00000004917 | 30037 | 3 | ФТ 1.1. Внесение изменений в поля «Контактное лицо для связи» от клиента/поставщика (как в части отгрузки, так и в части страхования), а так же измен | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Островерх Александра |  | Завершен | 29.06.2023 |  | 01.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 12.5 | 28.5
18543 |  | RFC00000004921 | 30038 | 3 | БИ: Подготовка и проверка тестового окружения Интерлизинг | O_Кросс_продажи_УРС | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 29.06.2023 |  | 02.10.2023 |  | Завершен нормально |  | 1 | 2
18544 |  | RFC00000004940 | 30039 | 3 | БИ: Подготовка и проверка тестового окружения Интерлизинг (админы) | O_Кросс_продажи_УРС | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 03.07.2023 |  | 10.10.2023 |  | Завершен нормально |  | 5 | 3
18545 |  | RFC00000004974 | 30040 | 3 | БИ: тестирование (бронь ресурсов - аналитик) | A_Интеграция обращений с Банком Уралсиб через Sugar-CRM | Анфиногенова Елена | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 06.07.2023 |  | 22.01.2024 | 29.12.2023 | Завершен нормально | 50 | 113 | 122
18546 |  | RFC00000004941 | 30041 | 3 | БИ: тестирование (бронь ресурсов - программист) | A_Интеграция обращений с Банком Уралсиб через Sugar-CRM | Анфиногенова Елена | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 03.07.2023 |  | 24.01.2024 |  | Завершен нормально | 50 | 147.3 | 114.3
18547 |  | RFC00000004973 | 30042 | 3 | БИ: тестирование (бронь ресурсов - спец по БД и отчетам Harron) | A_Интеграция обращений с Банком Уралсиб через Sugar-CRM | Тимофеев Глеб | Жарков Сергей | Шокова Полина | Бэклог | Эскалация | 06.07.2023 |  |  |  |  | 38
18562 |  | RFC00000004972 | 30043 | 3 | БИ: мониторинг работоспособности интеграции (ЧТЗ или тех.требования) | A_Интеграция обращений с Банком Уралсиб через Sugar-CRM | Анфиногенова Елена | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 06.07.2023 |  | 20.12.2023 |  | Завершен нормально |  | 11.5 | 9.5
17818 |  | RFC00000003718 | 30044 | 3 | Автоматизация полномочий ГАР + необеспеченные сделки для повторных ЛП (этап 2) | A_Оптимизация ОБП | Булатов Александр | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 07.02.2023 | 26.12.2023 | 07.12.2023 |  | Завершен нормально | 60 | 132 | 136.7
18560 |  | RFC00000004982 | 30045 | 3 | Вопрос организации коммуникаций между МКБ и ОСО по ошибкам в документах | A_Оптимизация ОБП | Чуданова Ирина | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 06.07.2023 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |  | Завершен нормально |  | 21 | 31
18572 |  | RFC00000004997 | 30046 | 3 | БИ: выявленные ошибки при тестировании (ЛК) | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 10.07.2023 |  | 10.07.2023 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
18571 |  | RFC00000004998 | 30047 | 3 | БИ: выявленные ошибки при тестировании (WEB crm и ЛК) | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Забугина Вера | Волынкин Александр |  | Завершен | 10.07.2023 |  | 10.07.2023 |  | Завершен нормально |  | 4 | 4
18573 |  | RFC00000004996 | 30048 | 3 | БИ: выявленные ошибки при тестировании (ДО) | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Васильев Андрей |  | Завершен | 10.07.2023 |  | 15.08.2023 |  | Завершен нормально
18588 |  | RFC00000005014 | 30050 | 3 | БИ: создать псевдотаблицы для тестирования отчетов | O_Кросс_продажи_УРС | Анфиногенова Елена |  | Ильин Владимир |  | Завершен | 11.07.2023 |  | 13.07.2023 |  | Завершен нормально |  | 5 | 5
16543 |  | RFC00000001464 | 30051 | 3 | Оптимизация ОБП. Выгрузка проверок по задаче "Подготовка лизинговой заявки" | A_Оптимизация ОБП | Савинова Надежда | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 18.04.2022 | 15.12.2023 | 21.12.2023 |  | Завершен нормально |  | 357 | 367.2
16928 |  | RFC00000002276 | 30052 | 3 | Изменение алгоритма расчета АВ и лимита | A_Оптимизация ОБП | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 25.07.2022 | 12.09.2023 | 12.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 26 | 23.8
17207 |  | RFC00000002911 | 30053 | 3 | IL00-000039393 Доп. требование к ТЗ | A_Оптимизация ОБП | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 25.10.2022 | 25.01.2024 | 24.01.2024 |  | Завершен нормально |  | 179 | 222.8
17303 |  | RFC00000002878 | 30054 | 3 | добавить ячейку в Условия по договорам с эл.почтой поставщика для ДКП | A_Оптимизация ОБП | Окулова Екатерина | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 20.10.2022 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |  | Завершен нормально |  | 73 | 82.5
17990 |  | RFC00000004563 | 30055 | 3 | АД и ДС под конкретную сделку (ЛЗ) | A_Оптимизация ОБП | Ачкасова Ольга | Жарков Сергей | Яковлев Андрей |  | Завершен | 17.05.2023 | 15.12.2023 | 21.12.2023 |  | Завершен нормально | 68 | 222 | 207.2
18059 |  | RFC00000004080 | 30056 | 3 | Запрет на отправку ЛЗ с АД в статусе "Расторгнут"/"Закрыт" | A_Оптимизация ОБП | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 22.03.2023 | 21.11.2023 | 22.11.2023 | 17.08.2023 | Завершен нормально | 15 | 84 | 57.7
18416 |  | RFC00000004830 | 30057 | 3 | Изменение алгоритма расчета первичной ЛЗ с агентом | A_Оптимизация ОБП | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Яковлев Андрей | Разработка | Выполняется | 19.06.2023 | 23.02.2024 |  | 17.10.2023 |  | 40 | 92 | 133.6
17264 |  | RFC00000002913 | 30058 | 3 | изменить логику проверки документов ПТС и ПТС для отгрузки по ОБП | A_Оптимизация ОБП | Окулова Екатерина | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 25.10.2022 | 15.08.2023 | 10.08.2023 |  | Завершен нормально | 16 | 19.5 | 21.5
18202 |  | RFC00000004266 | 30059 | 3 | !Оптимизация процесса выставления МКБ задач на ГОПЛ по оценке ПЛ | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Пауза | Выполняется | 12.04.2023 |  |  |  |  | 66 | 16 | 1
18601 |  | RFC00000005037 | 30060 | 3 | ФТ 1.2. Внесение изменений в функциональность "Согласование даты отгрузки" и корректировки данных по отгрузке через "карандаш" | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб |  | Островерх Александра |  | Завершен | 14.07.2023 |  | 01.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 32.5 | 32.5
18181 |  | RFC00000004245 | 30060 | 3 | Изменения (БТ + ФТ) по этапу 2 проекта "Подготовка к отгрузке" | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Островерх Александра |  | Завершен | 11.04.2023 |  | 01.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 199.5 | 199.5
18569 |  | RFC00000004995 | 30061 | 3 | Автоматизировать транзакционной модуль PD-модели на карточке 51 счета | A_PD модель 2023 | Поляничко Михаил | Савинов Сергей | Галаева Елена |  | Завершен | 10.07.2023 | 04.09.2023 | 13.09.2023 | 05.09.2023 | Завершен нормально |  | 418.7 | 454.9
18605 |  | RFC00000005047 | 30061 | 3 | ФТ 2.1. Дополнительные требования к этапу "Подготовка к отгрузке" | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Островерх Александра |  | Завершен | 17.07.2023 |  | 01.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 32.5 | 32
18622 |  | RFC00000005063 | 30062 | 3 | Произвести оценку покрытия выписками выборки клиентов без карточки 51 счета | A_PD модель 2023 | Поляничко Михаил | Савинов Сергей | Хлевная Оксана |  | Завершен | 19.07.2023 |  | 10.11.2023 |  | Отказ заказчика
18623 |  | RFC00000005065 | 30063 | 3 | БИ: ошибка: По тестовому обращению в WEB CRM не подтягиваются: Телефон контактного лица, Должность контактного лица | O_Кросс_продажи_УРС | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 19.07.2023 |  | 04.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 8 | 8
18626 |  | RFC00000005077 | 30064 | 3 | ФТ4. Завершение/контроль регистрации/Проверка документов ПП | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Островерх Александра |  | Завершен | 20.07.2023 | 12.11.2023 | 10.11.2023 |  | Завершен нормально |  | 220 | 184.5
18627 |  | RFC00000005109 | 30065 | 3 | БИ: отладка ошибки WEB CRM: Заявки не проходят проверку в web crm, тк не заполнено поле "Тип ПЛ" | O_Кросс_продажи_УРС | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 24.07.2023 |  | 04.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 19 | 6
18660 |  | RFC00000005143 | 30066 | 3 | БИ: создать email support_lk@ileasing.ru и сделать с него редирект всех сообщений на oaa@ileasing.ru | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Васильев Андрей |  | Завершен | 28.07.2023 |  | 07.08.2023 |  | Завершен нормально
18661 |  | RFC00000005167 | 30067 | 3 | БИ: ЛК: Расширить тело письма из ЛК в helpdesk@ileasing.ru | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Волынкин Александр |  | Завершен | 01.08.2023 | 04.08.2023 | 03.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 8 | 1.7
18662 |  | RFC00000005120 | 30068 | 3 | БИ: 1С ДО: анализ и список мест в ДО, где пути обращений из ДО идет к файлам в NAS | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Герасимова Анастасия |  | Завершен | 26.07.2023 |  | 31.07.2023 |  | Завершен нормально
18574 |  | RFC00000005142 | 30069 | 3 | БИ: Перенос файлов с spb01 на ifs01 | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Васильев Андрей |  | Завершен | 28.07.2023 |  | 07.08.2023 |  | Завершен нормально
18663 |  | RFC00000005168 | 30070 | 3 | БИ: ДО: поменять путь обращения файлов с SPB-01 на ifs01 | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Хлевная Оксана |  | Завершен | 01.08.2023 |  | 01.08.2023 |  | Отказ заказчика
18687 |  | RFC00000005139 | 30074 | 3 | (План В) Уведомления по задачам | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 28.07.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 63.5 | 64
18688 |  | RFC00000005140 | 30075 | 3 | Выгрузка Счета на аванс силами МКБ при запуске ОБП | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 28.07.2023 |  | 15.08.2023 | 04.08.2023 | Завершен нормально |  | 1 | 0.5
18692 |  | RFC00000005154 | 30077 | 3 | Добавление новой ветки в ОБП для задачи "Отправка задач для формирования договора" | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Бэклог | Не распределено | 31.07.2023
18694 |  | RFC00000005155 | 30078 | 3 | ДКП для МКБ: доп. требования после релиза | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Тестирование ОИТ | Выполняется | 31.07.2023 | 20.02.2024 |  | 10.11.2023 |  |  | 234.6 | 216.8
18698 |  | RFC00000005165 | 30079 | 3 | Выгрузить статистику по ЛЗ с несколькими ПЛ | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Островерх Александра |  | Завершен | 01.08.2023 |  | 18.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 1.5 | 1.5
18701 |  | RFC00000005194 | 30080 | 3 | (План В) Упрощение ОБП Экспресс - этап 1 | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 02.08.2023 | 29.08.2023 | 29.08.2023 | 07.08.2023 | Завершен нормально |  | 27.2 | 27.2
18702 |  | RFC00000005195 | 30081 | 3 | (План В) Упрощение ОБП Экспресс - этап 3 | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 02.08.2023 | 12.09.2023 | 12.09.2023 | 28.08.2023 | Завершен нормально |  | 4 | 5.8
18705 |  | RFC00000005199 | 30083 | 3 | БИ: подключить ящик helpdesk@ в outlook на просмотр Чудановой И. и Островской А. | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Васильев Андрей |  | Завершен | 02.08.2023 |  | 04.08.2023 |  | Завершен нормально
18716 |  | RFC00000005204 | 30084 | 3 | БИ: WEB CRM: Ошибка при тесте Интеграции с Банком УРС | O_Кросс_продажи_УРС | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 03.08.2023 |  | 10.10.2023 |  | Завершен нормально |  | 21.7 | 21.8
18719 |  | RFC00000005222 | 30085 | 3 | Изменение условий в точке ОБП "Согласование даты выдачи и условий отгрузки" | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 04.08.2023 | 22.08.2023 | 17.08.2023 |  | Завершен нормально |  | 7.5 | 7
18723 |  | RFC00000005248 | 30086 | 3 | БИ: old site: добавить информационный текст | O_Кросс_продажи_УРС | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Грачева Марина |  | Завершен | 08.08.2023 | 20.10.2023 | 19.10.2023 | 03.10.2023 | Завершен нормально |  | 3 | 3
18740 |  | RFC00000005279 | 30087 | 3 | Этап 2. Очень долгие сроки подготовки полисов и счетов на оплату. Делать сразу после актуализации договора, не ждать оплаты аванса и подготовки к отгр | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Тестирование ОИТ | Выполняется | 14.08.2023 | 23.02.2024 |  | 08.12.2023 |  |  | 270.5 | 264.7
18742 |  | RFC00000005283 | 30089 | 3 | БИ: тестирование DR | A_Резервный центр обработки данных | Анфиногенова Елена | Тимофеев Глеб | Стариков Артем |  | Завершен | 14.08.2023 | 23.08.2023 | 23.08.2023 |  | Завершен нормально | 122 | 15.5 | 15.5
18746 |  | RFC00000005303 | 30090 | 3 | Вернуть проверки на старте ОБП | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 15.08.2023 | 29.08.2023 | 04.09.2023 | 16.08.2023 | Завершен нормально |  | 14.7 | 13.9
18766 |  | RFC00000005387 | 30091 | 3 | (План В) Доступ РД к кредитной истории | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 21.08.2023 |  | 20.09.2023 | 05.09.2023 | Завершен нормально |  | 8 | 5
18768 |  | RFC00000005390 | 30092 | 3 | ФТ4.2 Завершение/контроль регистрации/Проверка документов ПП | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Островерх Александра |  | Завершен | 21.08.2023 | 12.11.2023 | 10.11.2023 | 07.09.2023 | Завершен нормально |  | 79 | 81.5
18787 |  | RFC00000005434 | 30093 | 3 | ALL Полная автоматизация транзакционного модуля PD-модели на карточке 51 счета | A_PD модель 2023 | Галаева Елена | Храмовский Олег | Галаева Елена | Разработка | Выполняется | 24.08.2023 | 31.01.2024 |  | 31.01.2024 |  |  | 500 | 460.1
18793 |  | RFC00000005442 | 30094 | 3 | Исключить ОСО из простановки признака "Право первой подписи" | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 24.08.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 13.10.2023 | Завершен нормально |  | 53.3 | 70.1
18801 |  | RFC00000005484 | 30095 | 3 | PD v.2023.2 Разработка уведомлений в подборе ALL WEB CRM | A_PD модель 2023 | Булатов Александр | Савинов Сергей | Хлевная Оксана |  | Завершен | 28.08.2023 |  | 30.08.2023 |  | Отказ исполнителя
18807 |  | RFC00000005482 | 30096 | 3 | Парсинг загруженных карточек 51 счета | A_PD модель 2023 | Булатов Александр | Савинов Сергей | Шокова Полина |  | Завершен | 28.08.2023 |  | 19.10.2023 |  | Завершен нормально
18812 |  | RFC00000005483 | 30097 | 3 | Выгрузка данных для верификации корректности работы всей PD-модели v.2023.2 | A_PD модель 2023 | Булатов Александр | Савинов Сергей | Шокова Полина |  | Завершен | 28.08.2023 |  | 24.01.2024 |  | Завершен нормально
18818 |  | RFC00000005469 | 30099 | 3 | Доработка задачи "43050 Выгрузка КИ и проверка по межлизингу" | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 28.08.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 12.09.2023 | Завершен нормально |  | 80.9 | 99.9
18834 |  | RFC00000005527 | 30101 | 3 | (План В) Выгрузка счёта на аванс силами МКБ | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 31.08.2023 |  | 02.10.2023 | 13.09.2023 | Завершен нормально |  | 11 | 7.5
18717 |  | RFC00000005462 | 30102 | 3 | Автоперезапуск БП при обновлении карты маршрута ОБП | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Яковлев Андрей | Волков Георгий | Будаговская Евгения | Аналитика | Эскалация | 25.08.2023 |  |  | 28.11.2023 |  | 25 | 30 | 32.5
18859 |  | RFC00000005600 | 30102 | 3 | Актуализация тестового стенда для проекта по "Приемке-передаче"( 1С CRM + WEB + ЭА) и создание реестра пользовательских настроек для | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Валенцев Александр | Островерх Александра |  | Завершен | 08.09.2023 | 05.11.2023 | 04.11.2023 | 15.09.2023 | Завершен нормально |  | 105.5 | 98.5
18550 |  | RFC00000005270 | 30105 | 3 | приемка УПД по ЭДО со стороны бухгалтерии | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Банникова Елена | Валенцев Александр | Островерх Александра | Бэклог | Эскалация | 10.08.2023
18103 |  | RFC00000004104 | 30107 | 3 | Сопоставить схемы процесса AS IS со схемой процесса TO BE | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Островерх Александра |  | Завершен | 27.03.2023 |  | 29.03.2023 |  | Завершен нормально |  | 11 | 11
18236 |  | RFC00000004324 | 30109 | 3 | Выгрузка статистики по задачам для анализа текущего времени, затрачиваемого МКБ на подготовку к отгрузке. | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Островерх Александра |  | Завершен | 19.04.2023 |  | 20.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 5 | 5
18430 |  | RFC00000004695 | 30110 | 3 | Изменения (БТ + ФТ) по этапу 3 проекта "Приемка-передача ПЛ" | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Тимофеев Глеб | Островерх Александра |  | Завершен | 01.06.2023 |  | 01.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 87 | 87
18581 |  | RFC00000005056 | 30111 | 3 | Инструмент РП для контроля ресурсов | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Халецкий Станислав | Бэклог | Эскалация | 18.07.2023 |  |  |  |  | 24
18582 |  | RFC00000005681 | 30112 | 3 | Управление ресурсом | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 14.09.2023
18893 |  | RFC00000005682 | 30113 | 3 | Метрики качества | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Геленко Татьяна | Аналитика | Эскалация | 14.09.2023 | [5 empty] | 10.5 | 9.3
18894 |  | RFC00000005683 | 30114 | 3 | Метрики стадий ЖЦ | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения | Аналитика | Эскалация | 14.09.2023 |  |  | 27.10.2023
18895 |  | RFC00000005684 | 30115 | 3 | Дедубликация проектов | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 14.09.2023 | 06.10.2023 | 26.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 8 | 6.5
18896 |  | RFC00000005685 | 30116 | 3 | Бронирование и выделение ресурсов | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Будаговская Евгения |  | Завершен | 14.09.2023 |  | 06.12.2023 |  | Завершен нормально |  | 15 | 10
18897 |  | RFC00000005686 | 30117 | 3 | Планирование работ | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Геленко Татьяна | Аналитика | Эскалация | 14.09.2023 | [5 empty] | 27 | 25.5
18898 |  | RFC00000005687 | 30118 | 3 | Работа с дефектами | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Геленко Татьяна | Аналитика | Эскалация | 14.09.2023 | [5 empty] | 46.5 | 46.5
18899 |  | RFC00000005688 | 30119 | 3 | Скорректировать процедуру преданализа и анализа | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Геленко Татьяна | Аналитика | Эскалация | 14.09.2023 | [5 empty] | 4 | 4
18900 |  | RFC00000005689 | 30120 | 3 | Норматив отклика заказчика | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Геленко Татьяна | Бэклог | Выполняется | 14.09.2023
17703 |  | RFC00000003688 | 30121 | 3 | Улучшение пользовательского интерфейса | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Тумасов Михаил | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 03.02.2023 |  | 22.09.2023 |  | Завершен нормально |  | 1114 | 1152.5
18901 |  | RFC00000005690 | 30121 | 3 | Автоматизация запросов на ЗНИ | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Геленко Татьяна | Бэклог | Выполняется | 14.09.2023
18762 |  | RFC00000005362 | 30122 | 3 | Учет управленческих задач | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Геленко Татьяна | Аналитика | Эскалация | 17.08.2023 |  |  | 16.01.2024 |  |  | 49.3 | 36.3
18910 |  | RFC00000005692 | 30123 | 3 | Убрать старый интерфейс из https://crm.ileasing.ru/ (Задача для учета в ИТИЛ) | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Тумасов Михаил | Жарков Сергей | Волынкин Александр |  | Завершен | 14.09.2023 |  | 07.02.2024 |  | Завершен нормально
18912 |  | RFC00000005693 | 30124 | 3 | Отключить всем оставшимся пользователям возможность перехода в старый интерфейс. (Задача для учета в ИТИЛ) | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Тумасов Михаил | Жарков Сергей | Волынкин Александр |  | Завершен | 14.09.2023 |  | 16.10.2023 |  | Завершен нормально
14731 |  | RFC00000000074 | 30125 | 3 | Скрыть поле "Автопролонгация" в карточке АД | A_Оптимизация ОБП | Креженкова Алена | Жарков Сергей | Яковлев Андрей | Разработка | Выполняется | 22.12.2021 |  |  | 05.09.2023 |  |  | 174 | 168.9
18920 |  | RFC00000005718 | 30126 | 3 | ФТ 4.3. 3ех сторонний акт ввода в эксплуатацию | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Валенцев Александр | Островерх Александра |  | Завершен | 18.09.2023 | 12.11.2023 | 10.11.2023 |  | Завершен нормально |  | 122.5 | 108.5
18923 |  | RFC00000005722 | 30127 | 3 | (План В) Уведомления по задачам - подзадача №2 | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 18.09.2023 | 24.10.2023 | 25.10.2023 | 02.10.2023 | Завершен нормально |  | 28 | 26.5
18203 |  | RFC00000004270 | 30129 | 3 | Отчет в ПБД по бизнес-процессу "Согласование корр.условий" | A_Оптимизация работы с корректирующими условиями | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Соколов Игорь | Аналитика | Эскалация | 12.04.2023 |  |  |  |  | 50 | 36 | 34.3
17581 |  | RFC00000003303 | 30130 | 3 | Доработки нового web по итогам тестирования механизма работы с корр.условиями (протокол тестирования в задаче #15123), которые необходимо реализовать | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Соловьева Евгения | Забугина Вера | Грачева Марина | Разработка | Выполняется | 13.12.2022 | 31.01.2024 |  |  |  |  | 34.3 | 28.3
18928 |  | RFC00000005822 | 30131 | 3 | БИ: Учетки в Qlik для ПО и Банка Урс | A_Внедрение системы управления данными | Тимофеев Глеб | Храмовский Олег | Лосева Светлана | Бэклог | Эскалация | 25.09.2023
18165 |  | RFC00000004193 | 30132 | 3 | Замечания полученные через SD | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Тумасов Михаил | Забугина Вера | Тумасов Михаил |  | Завершен | 05.04.2023 |  | 27.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 451.1 | 528.1
17593 |  | RFC00000003369 | 30135 | 3 | Рефакторинг модуля работы с xkeeper | C_Рефакторинг кода и Оптимизация ландшафта КИС | Забугина Вера | Храмовский Олег | Никифоров Никита | Пауза | Выполняется | 20.12.2022 |  |  | 31.12.2024 | Отказ исполнителя | 90 | 130 | 40
18449 |  | RFC00000004822 | 30136 | 3 | Интеграция со Сравни.ру по API | A_Создание универсального API для работы с каналами продаж | Богданова Виктория | Жарков Сергей | Будаговская Евгения |  | Завершен | 16.06.2023 | 31.12.2023 | 29.12.2023 |  | Завершен нормально | 80 | 20 | 1
18954 |  | RFC00000005868 | 30137 | 3 | Изменения алгоритма работы со статусами обращений из банка Уралсиб | A_Интеграция обращений с Банком Уралсиб через Sugar-CRM | Тимофеев Глеб | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 29.09.2023 | 29.02.2024 | 05.02.2024 | 02.10.2023 | Завершен нормально |  | 79.9 | 75.4
18957 |  | RFC00000005875 | 30138 | 3 | Восстановление работоспособности рассылки на электронную почту по просроченным обращениям Уралсиба | A_Интеграция обращений с Банком Уралсиб через Sugar-CRM | Тимофеев Глеб | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 02.10.2023 | 10.11.2023 | 24.01.2024 | 03.10.2023 | Завершен нормально |  | 23.5 | 30
18958 |  | RFC00000005876 | 30139 | 3 | Доработка отчетов для ИЛ и банка Уралсиб | A_Интеграция обращений с Банком Уралсиб через Sugar-CRM | Тимофеев Глеб | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 02.10.2023 |  | 10.10.2023 | 03.10.2023 | Завершен нормально |  | 14 | 13.5
18966 |  | RFC00000005888 | 30141 | 3 | Настройка процесса приема-передачи в целях масштабирования на 1 дивизионе | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Валенцев Александр | Островерх Александра |  | Завершен | 02.10.2023 | 30.11.2023 | 16.11.2023 | 31.10.2023 | Завершен нормально |  | 180 | 170.3
18909 |  | RFC00000005712 | 30141 | 3 | БИ: бронь ресурсов на задачу "развитие Qlik" | A_Внедрение системы управления данными | Анфиногенова Елена | Храмовский Олег | Шокова Полина | Аналитика | Выполняется | 15.09.2023 | 31.03.2024 |  | 31.03.2024 |  |  | 138 | 70.4
18344 |  | RFC00000004529 | 30142 | 3 | Создать инструмент парсинга данных 51 счета из Эксель | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Поляничко Михаил | Шокова Полина |  | Завершен | 12.05.2023 |  | 19.10.2023 |  | Завершен нормально |  | 14 | 15
18926 |  | RFC00000005852 | 30143 | 3 | Доп требования к задаче по автоматизации проверки норматива маржи. | A_Оптимизация ОБП | Голикова Анна | Валенцев Александр | Яковлев Андрей | Разработка | Выполняется | 29.09.2023 | 08.02.2024 |  | 08.11.2023 |  |  | 171.7 | 166.1
14947 |  | RFC00000000159 | 30143 | 3 | Скрытие неактуальных акций в WEB CRM. 2.0 | A_Оптимизация ОБП | Ачкасова Ольга | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 12.09.2023 | 23.08.2023 | Завершен нормально |  | 23 | 25.7
18967 |  | RFC00000005932 | 30144 | 3 | Ошибка: Обращения с файлами | A_Интеграция обращений с Банком Уралсиб через Sugar-CRM | Тимофеев Глеб | Жарков Сергей | Грачева Марина | Разработка | Выполняется | 04.10.2023 | 29.02.2024 |  | 29.12.2023 |  |  | 3 | 4.5
18968 |  | RFC00000005934 | 30145 | 3 | Реализовать механизм связи доверенностей контрагентов с ЛЗ | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 04.10.2023 | 08.02.2024 | 08.02.2024 | 12.10.2023 | Завершен нормально |  | 169.7 | 175.7
18977 |  | RFC00000005950 | 30146 | 3 | Синхронизация причин отказа и пояснений к отказу в 1С CRM и Web CRM ( | A_Интеграция обращений с Банком Уралсиб через Sugar-CRM | Тимофеев Глеб | Жарков Сергей | Грачева Марина |  | Завершен | 05.10.2023 |  | 22.01.2024 |  | Завершен нормально |  | 21.6 | 20
18975 |  | RFC00000005990 | 30147 | 3 | Заполнение реквизита "Должность" в карточке контактного лица | A_Оптимизация ОБП | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.10.2023 |  | 26.10.2023 | 20.10.2023 | Завершен нормально |  | 5 | 6
18989 |  | RFC00000005968 | 30147 | 3 | задача на БИ в проекте ОБП - (План Ф) Пакетное закрытие задач | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Котляров Артем | Пауза | Выполняется | 06.10.2023 | [5 empty] | 8 | 8
19029 |  | RFC00000006009 | 30148 | 3 | 5.0 Мелкие доработки по проекту ПП (названия задач, проверки на ответственных, настройки отчета по документам бухгалтерии) | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Валенцев Александр | Островерх Александра |  | Завершен | 13.10.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 31.10.2023 | Завершен нормально |  | 49 | 56.5
19030 |  | RFC00000006015 | 30149 | 3 | (План Ф) Копирование типа выставления СЧФ | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 13.10.2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 |  | Завершен нормально |  | 22 | 12.2
19039 |  | RFC00000006037 | 30150 | 3 | SLA бухгалтерии по запросам клиентов | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 16.10.2023 | 09.02.2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | Завершен нормально |  | 19.1 | 18.8
18992 |  | RFC00000005978 | 30150 | 3 | задача на БИ в проекте ОБП - (План Ф) Пакетное закрытие задач | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Хлевная Оксана |  | Завершен | 09.10.2023 |  | 09.10.2023 |  | Отказ заказчика
16710 |  | RFC00000001683 | 30151 | 3 | Реализовать витрины данных для построения миграций для УРС | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Храмовский Олег | Шокова Полина | Тестирование инициатором | Выполняется | 24.05.2022 | 31.01.2024 |  | 29.02.2024 |  |  | 1723.4 | 1781.1
18994 |  | RFC00000006127 | 30151 | 3 | Создание функционала "Избранное" для заявок в CRM | A_Оптимизация ОБП | Смирнов Илья | Валенцев Александр | Тумасов Михаил | Разработка | Выполняется | 25.10.2023 | [5 empty] | 32 | 23
18996 |  | RFC00000006443 | 30152 | 3 | Ограничение периода акта сверки при формировании обращения в ЛК | A_Клиентское обслуживание через онлайн-канал | Булатов Александр | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 01.12.2023 |  |  |  |  | 23 | 23
18764 |  | RFC00000005613 | 30152 | 3 | #UH 3.2 Переход на версию 1С УХ 3.2 | Переход на версию 1С УХ 3.2 | Григорьева Ольга | Волков Георгий | Афанасьева Александра | Аналитика | Выполняется | 08.09.2023 | 30.06.2024 |  | 22.12.2023 |  |  | 370.7 | 340.5
19054 |  | RFC00000006105 | 30153 | 3 | Список доработок проекта, которые повлияют на всех пользователей (не попадающие в регистр настроек) | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Валенцев Александр | Островерх Александра |  | Завершен | 24.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 26.10.2023 | Завершен нормально |  | 5 | 2
16730 |  | RFC00000002009 | 30154 | 3 | Описать и согласовать процессы CUD (CRUD -R): правила и согласования по работе с данными business critical | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 27.06.2022
16739 |  | RFC00000001963 | 30155 | 3 | Разработать инструмент фиксации изменений в финансовых учётах в предыдущих периодах | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 20.06.2022
16729 |  | RFC00000002010 | 30156 | 3 | Определить мастер-системы для выбранных данных business critical | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 27.06.2022
17062 |  | RFC00000002541 | 30157 | 3 | Реализовать инструмент валидации данных при выгрузке в SQL | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Храмовский Олег | Шокова Полина | Бэклог | Эскалация | 05.09.2022
17325 |  | RFC00000002815 | 30158 | 3 | Добавление столбца «Выплачено Интерлизингом» в таблицу [TMC_ПА_ФактСВО] | A_Внедрение системы управления данными | Дронин Сергей | Савинов Сергей | Шокова Полина |  | Завершен | 11.10.2022 | 10.11.2023 | 16.11.2023 |  | Завершен нормально
17304 |  | RFC00000002760 | 30159 | 3 | Автоматизация отчета СВО | A_Внедрение системы управления данными | Дронин Сергей | Храмовский Олег | Шокова Полина |  | Завершен | 05.10.2022 |  | 02.11.2023 |  |  |  | 15 | 13
17064 |  | RFC00000002539 | 30160 | 3 | Досрочные выкупы | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Храмовский Олег | Шокова Полина |  | Завершен | 05.09.2022 |  | 02.11.2023 |  |  |  | 26 | 20
17063 |  | RFC00000002540 | 30161 | 3 | Доход по страховым возмещениям | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Храмовский Олег | Шокова Полина | Бэклог | Выполняется | 05.09.2022 | [5 empty] | 47 | 56.7
16728 |  | RFC00000002008 | 30162 | 3 | Выбрать критические данные (business critical): определить сущности и зависимые данные | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Савинов Сергей | Шокова Полина |  | Завершен | 27.06.2022 |  | 03.11.2023 |  | Завершен нормально |  | 93 | 120.8
16711 |  | RFC00000001684 | 30163 | 3 | Выгрузить полный портфель МСФО для отправки в банк | A_Внедрение системы управления данными | Поляничко Михаил | Храмовский Олег | Ильин Владимир |  | Завершен | 24.05.2022 |  | 22.12.2022 |  |  |  | 9 | 39
19059 |  | IT-00000000661 | 30164 | 3 | Прочие трудозатраты по проектам (для подрядчиков) | A_Оптимизация ОБП | Будаговская Евгения | Валенцев Александр | Иванова Мария | Аналитика | Эскалация | 25.05.2023 | [5 empty] | 198.5 | 191.5
19077 |  | RFC00000006214 | 30165 | 3 | Доработки для заполнения условий оплаты поставщику | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Аналитика | Выполняется | 02.11.2023 |  |  | 16.02.2024 |  |  | 24.5 | 22
19078 |  | RFC00000006252 | 30166 | 3 | Дополнительные требования к шаблону описания ОИТ отчета по ДДС План. | А_Управление ликвидностью в режиме онлайн | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 08.11.2023
19079 |  | RFC00000006253 | 30167 | 3 | Дополнительные требования к шаблону описания ОИТ отчета по ДДС сводный | А_Управление ликвидностью в режиме онлайн | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 08.11.2023
19080 |  | RFC00000006254 | 30168 | 3 | Дополнительные требования к шаблону описания ОИТ отчета по ДДС Прогноз | А_Управление ликвидностью в режиме онлайн | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 08.11.2023
19081 |  | RFC00000006255 | 30169 | 3 | Дополнительные требования к шаблону описания ОИТ отчета по ДДС Факт | А_Управление ликвидностью в режиме онлайн | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 08.11.2023
19088 |  | RFC00000006266 | 30170 | 3 | Возврат к задачам по ЛЗ через хлебные крошки (WebCRM) | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Грачева Марина |  | Завершен | 09.11.2023 |  | 15.11.2023 |  | Завершен нормально |  | 3.5 | 3.5
19091 |  | RFC00000006274 | 30171 | 3 | Баги, ошибки, доработки на этапе ОПЭ | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Валенцев Александр | Островерх Александра | Разработка | Выполняется | 10.11.2023 | 29.02.2024 |  | 29.02.2024 |  |  | 232.2 | 155.2
19092 |  | RFC00000006273 | 30172 | 3 | Создание/корректировка отчетов по процессу приемки-передачи | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Валенцев Александр | Островерх Александра | Разработка | Выполняется | 10.11.2023 | 29.02.2024 |  | 31.12.2023 |  |  | 216.5 | 152.5
19096 |  | RFC00000006308 | 30173 | 3 | !(План Ф) Лишние задачи при принятии документов бухгалтерией | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Волынкин Александр |  | Завершен | 15.11.2023 |  | 31.01.2024 |  | Отказ исполнителя
17263 |  | RFC00000002680 | 30174 | 3 | Доработать алгоритм Отчета ПА для построения витрин данных | A_Внедрение системы управления данными | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Шокова Полина |  | Завершен | 27.09.2022 |  | 17.11.2023 |  | Завершен нормально |  | 12 | 21.7
18583 |  | RFC00000005425 | 30175 | 3 | Вывести на форму графика в WEB поле "Ликвидность" | A_Оптимизация ОБП | Игнатенко Светлана | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 24.08.2023 | 16.01.2024 | 14.12.2023 |  | Завершен нормально | 30 | 49.9 | 79.9
18183 |  | RFC00000004251 | 30176 | 3 | Изменение ОБП в части подгрузки в ЭА версий окончательных договоров и подписания по ЭДО/на бумаге | A_Оптимизация ОБП | Окулова Екатерина | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 11.04.2023
18838 |  | RFC00000006128 | 30177 | 3 | Задача на изменение процессов работы с агентами в части внедрения ЭДО | A_Оптимизация ОБП | Чуданова Ирина | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 25.10.2023 |  |  |  | Отказ исполнителя
18548 |  | RFC00000006129 | 30178 | 3 | Пересканирование документов в архиве | A_Оптимизация ОБП | Банникова Елена | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 25.10.2023
17389 |  | RFC00000004429 | 30179 | 3 | Идеи по улучшению ITIL 2023 | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Халецкий Станислав | Тимофеев Глеб | Халецкий Станислав | Пауза | Выполняется | 28.04.2023 | 29.12.2023 |  | 09.02.2024 |  |  | 47.8 | 48.3
19111 |  | RFC00000006369 | 30180 | 3 | Ошибки и проблемы в работе ИТИЛ и Битрикс | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Тумасов Михаил | Тимофеев Глеб | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 23.11.2023
19133 |  | RFC00000006413 | 30182 | 3 | Документирование доработок и изменений ПДЗ 46+ | A_Оптимизация процессов ПДЗ 45+ | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав | Бэклог | Выполняется | 29.11.2023
19139 |  | RFC00000006456 | 30183 | 3 | Предрешение с авансом 0 | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 01.12.2023 |  | 14.12.2023 |  | Завершен нормально |  | 4.7 | 4.2
19150 |  | RFC00000006520 | 30184 | 3 | (План Ф) Копирование из полей WebCRM | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 08.12.2023 | 09.02.2024 | 08.02.2024 |  | Завершен нормально |  | 34 | 29
19151 |  | RFC00000006519 | 30185 | 3 | (План Ф) Имя файла при скачивании | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 08.12.2023 |  | 14.12.2023 |  | Завершен нормально |  | 3.2 | 3.2
19152 |  | RFC00000006518 | 30186 | 3 | (План Ф) Обновление отчетности при загрузке | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Пауза | Выполняется | 08.12.2023 | [5 empty] | 5 | 2
19147 |  | RFC00000006514 | 30187 | 3 | !(План Ф) Пакетное закрытие задач | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Пауза | Выполняется | 07.12.2023 |  |  | 19.01.2024 |  |  | 32.5 | 24.3
19162 |  | RFC00000006547 | 30188 | 3 | Задача на изменение: Передать проверку и согласование доверенностей в ОСО. | A_Оптимизация ОБП | Чуданова Ирина | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Подготовка к релизу | Выполняется | 13.12.2023 | 23.02.2024 |  |  |  |  | 30.8 | 62.8
19169 |  | RFC00000006600 | 30189 | 3 | Задача на изменение логики контроля размещения отгрузочных документов в ЭА и выполнения задачи "Выложить недостающие документы ДКП" | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Валенцев Александр | Островерх Александра | Разработка | Выполняется | 18.12.2023 |  |  | 31.01.2024 |  |  | 17 | 16.5
17294 |  | RFC00000002728 | 30190 | 3 | Разработка раздела Клиенты | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Тумасов Михаил | Забугина Вера | Забугина Вера |  | Завершен | 30.09.2022 |  | 05.05.2023 |  | Завершен нормально |  | 1540 | 1419.5
15123 |  | RFC00000000116 | 30191 | 3 | Доработка в 1C CRM и WEB CRM схем работы с КУ и ме | А_Оптимизация работы с корректирующими условиями_ | Соловьева Евгения | Тимофеев Глеб | Яковлев Андрей |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 10.05.2023 | 23.01.2023 | Завершен нормально |  | 542.3 | 1162.9
17029 |  | RFC00000002417 | 30192 | 3 | Изменение верстки: улучшения Основная | A_Оптимизация пользовательского интерфейса (Адаптивная верстка) | Забугина Вера | Забугина Вера | Грачева Марина |  | Завершен | 23.08.2022 |  | 18.05.2023 |  | Завершен нормально |  | 937 | 1027
14783 |  | RFC00000001838 | 30193 | 3 | Расчёт рыночной стоимости ПЛ | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 07.06.2022 |  | 04.05.2023 | 28.04.2023 | Завершен нормально |  | 423.8 | 599.7
14783 |  | RFC00000001432 | 30193 | 3 | Подготовка справки о ПЛ в CRM | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 12.04.2022 |  | 15.12.2022 | 09.12.2022 | Завершен нормально |  | 168 | 282.9
14783 |  | RFC00000001957 | 30193 | 3 | Автоматическое проведение задач по подтверждению стоимости | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 20.06.2022 |  | 24.03.2023 | 31.01.2023 | Завершен нормально |  | 108 | 58.7
14783 |  | RFC00000001952 | 30193 | 3 | Расчёт ликвид. скидки в 1С:CRM | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 20.06.2022 |  | 22.02.2023 |  | Завершен нормально
14783 |  | RFC00000002438 | 30193 | 3 | Создание Каталога ПЛ | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 24.08.2022 |  | 25.10.2022 | 31.10.2022 | Завершен нормально |  | 134 | 149
14783 |  | RFC00000003099 | 30193 | 3 | Создание загрузчика для Каталога ПЛ | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 21.11.2022 |  | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Завершен нормально |  | 50 | 7
14783 |  | RFC00000001956 | 30193 | 3 | Корректировка функций задач ГОПЛ | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 20.06.2022 |  | 22.02.2023 |  | Завершен нормально
14783 |  | RFC00000000166 | 30193 | 3 | Реестр оценки и подтверждение стоимости | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 10.01.2022 |  | 05.09.2022 | 30.09.2022 | Завершен нормально |  | 179 | 176.5
14783 |  | RFC00000001953 | 30193 | 3 | Корректировка АРМ ГОПЛ | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 20.06.2022 |  | 22.02.2023 |  | Завершен нормально
14783 |  | RFC00000001955 | 30193 | 3 | Авто-распределение задач ГОПЛ | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 20.06.2022 |  | 22.02.2023 |  | Завершен нормально
14783 |  | RFC00000001954 | 30193 | 3 | Подсчет SLA и пауза в задачах ГОПЛ | C_Автоматизация оценки предметов лизинга | Еглевский Никанор | Поляничко Михаил | Халецкий Станислав |  | Завершен | 20.06.2022 |  | 22.02.2023 |  | Завершен нормально
17299 |  | RFC00000002735 | 30194 | 3 | Разработка раздела Обращения | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM | Тумасов Михаил | Забугина Вера | Забугина Вера |  | Завершен | 03.10.2022 | 10.05.2023 | 26.05.2023 |  | Завершен нормально |  | 288.5 | 303.5
17388 |  | RFC00000002983 | 30195 | 3 | Капитализация премий МКУ | А_Капитализация премий МКБ | Феданков Александр | Кочуров Евгений | Макаров Иван |  | Завершен | 08.11.2022 |  | 04.04.2023 |  | Завершен нормально |  | 149 | 119
16688 |  | RFC00000001681 | 30196 | 3 | Автоматизация лимитов на поставщиков | A_Внедрение системы управления данными | Косухина Ирина | Поляничко Михаил | Яковлев Андрей |  | Завершен | 24.05.2022 | 27.03.2023 | 18.04.2023 | 07.02.2023 | Завершен нормально | 41 | 116 | 168.3
16439 |  | RFC00000001218 | 30197 | 3 | изменение методологии определения даты продажи в учетной политике | A_Внедрение системы управления данными | Голикова Анна | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 21.03.2022 | 31.12.2022 | 18.04.2023 | 31.05.2023 | Завершен нормально |  | 97 | 271.3
19183 |  | RFC00000006661 | 30198 | 3 | (План Ы) Возможность работать с неосновным графиком на любом этапе | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей | Разработка | Выполняется | 22.12.2023 | 22.02.2024 |  | 24.01.2024 |  |  | 29 | 30.2
19175 |  | RFC00000006625 | 30199 | 3 | Доработка процесса ОРПА. Балашов | A_Оптимизация процессов ПДЗ 45+ | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав |  | Завершен | 20.12.2023 | 31.01.2024 | 31.01.2024 |  | Завершен нормально |  | 10 | 10
19176 |  | RFC00000006629 | 30200 | 3 | (План Ф) Задача в ОСО на исправление при подготовке окончательных редакций | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 20.12.2023 | 25.01.2024 | 24.01.2024 | 12.01.2024 | Завершен нормально |  | 14 | 17.5
19195 |  | RFC00000006690 | 30201 | 3 | ! (План Ы) Права на сброс ОБП | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Подготовка к релизу | Выполняется | 27.12.2023 | 09.02.2024 |  | 29.12.2023 |  |  | 33.8 | 32.5
18147 |  | RFC00000004157 | 30202 | 3 | Доработка процесса ПДЗ 45+. Балашов | A_Оптимизация процессов ПДЗ 45+ | Шишкин Сергей | Шишкин Сергей | Балашов Вячеслав | Разработка | Выполняется | 03.04.2023 | 31.03.2024 |  |  |  |  | 1194 | 1180
19211 |  | RFC00000006755 | 30203 | 3 | ! (План Ы) Пакетное перезакрепление действий | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Разработка | Выполняется | 12.01.2024 | 22.02.2024 |  |  |  |  | 46 | 39.3
19215 |  | RFC00000006775 | 30204 | 3 | Доработка по задаче 18357 Выгрузка проверок по задаче "Подготовка лизинговой заявки" | A_Оптимизация ОБП | Соловьева Евгения | Валенцев Александр | Яковлев Андрей |  | Завершен | 16.01.2024 |  | 24.01.2024 |  | Завершен нормально |  | 20 | 14.7
19216 |  | RFC00000006777 | 30205 | 3 | Настройка Кайтен | A_Единая система по работе с проектами и ЗНИ | Геленко Татьяна | Тимофеев Глеб | Тумасов Михаил | Аналитика | Выполняется | 16.01.2024 | [5 empty] | 14 | 35
19224 |  | RFC00000006802 | 30207 | 3 | Описать критичные данные в СИД и логику формирования соответствующих таблиц в БД | A_Внедрение системы управления данными | Шокова Полина | Храмовский Олег | Шокова Полина | Аналитика | Выполняется | 18.01.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  | 60 | 35
19225 |  | RFC00000006804 | 30208 | 3 | ! (План Ы) Оповещение МКБ о созданной за него ЛЗ | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав |  | Завершен | 18.01.2024 | 26.01.2024 | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Завершен нормально |  | 4 | 3.5
19221 |  | RFC00000006810 | 30209 | 3 | Иннициация проекта A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM. Раздел "Задачи" | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM. Раздел "Задачи" | Будаговская Евгения | Волков Георгий | Будаговская Евгения | Аналитика | Выполняется | 18.01.2024 |  |  | 07.02.2024
19223 |  | RFC00000006811 | 30210 | 3 | Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM. Раздел "Задачи" | A_Новая архитектура и инфраструктура для WEB-CRM. Раздел "Задачи" | Будаговская Евгения | Волков Георгий | Будаговская Евгения | Аналитика | Выполняется | 18.01.2024 | [5 empty] | 133 | 109
18745 |  | RFC00000005774 | 30211 | 3 | Автоматическая переадресация "Подготовка ЛС" при передачи заявки IL00-000111115 | A_Оптимизация ОБП | Зубцова Татьяна | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Подготовка к релизу | Выполняется | 18.09.2023 | 16.02.2024 |  |  |  | 24 | 43.3 | 46.7
19248 |  | RFC00000006836 | 30212 | 3 | ! (План Ф) Обновление внутренней ПД менеджером | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Аналитика | Выполняется | 22.01.2024 |  |  | 16.02.2024 |  |  | 22 | 7
19229 |  | RFC00000006826 | 30214 | 3 | Работа с обменом | A_Отправка сведений в НБКИ | Геленко Татьяна | Шишкин Сергей | Геленко Татьяна | Аналитика | Эскалация | 19.01.2024 |  |  | 30.04.2024 |  |  | 70 | 30
18785 |  | RFC00000005540 | 30215 | 3 | Задача на изменение логики контроля размещения отгрузочных документов в ЭА и выполнения задачи Выложить недостающие документы ДКП | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Чуданова Ирина | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 01.09.2023 |  |  |  |  | 24 | 24
19251 |  | RFC00000006878 | 30217 | 3 | ЛНА процесса владения и управления данными в DW и BI системах | A_Внедрение системы управления данными | Шокова Полина | Храмовский Олег | Шокова Полина | Разработка | Выполняется | 24.01.2024 | 31.03.2024 |  |  |  |  | 40 | 20.4
17056 |  | RFC00000002523 | 30218 | 3 | "Соответствие PD классу риска" (из 1С CRM в Haron) | A_Внедрение системы управления данными | Макашова София | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 01.09.2022
|  | IT-00000001150 | 30218 | 3 | Технический долг по PD |  | Будаговская Евгения |  | Будаговская Евгения | Аналитика | Выполняется | 24.01.2024 | [5 empty] | 30
|  | IT-00000001152 | 30219 | 3 | Рефакторинг работы с бизнес-процессами "Выложить недостающие документы к ДКП" |  | Никифоров Никита |  | Будаговская Евгения | Бэклог | Не распределено | 25.01.2024
18432 |  | RFC00000004702 | 30219 | 3 | Нормализация справочника "Должности контактных лиц клиентов" в 1С | A_Внедрение системы управления данными | Забугина Вера | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 01.06.2023
18450 |  | RFC00000004885 | 30220 | 3 | Не учитывать ДЛ с реквизитом "Авто для сотрудника" в отчете по охвату клиентов на Haron | A_Внедрение системы управления данными | Федорчук Степан | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 26.06.2023 |  |  |  |  | 6
|  | IT-00000000432 | 30220 | 3 | Нумерация документов ВходныеУсловияКлиентаПоЭкспрессу. |  | Никифоров Никита |  | Будаговская Евгения | Бэклог | Эскалация | 27.02.2023 | [5 empty] | 6
|  | IT-00000001153 | 30221 | 3 | Рекакторинг процесса передачи лизинговой заявки |  | Будаговская Евгения |  | Будаговская Евгения | Бэклог | Выполняется | 25.01.2024
18488 |  | RFC00000004912 | 30221 | 3 | Добавление ВСК в Отчет по обращениям на Haron | A_Внедрение системы управления данными | Зубцова Татьяна | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 28.06.2023 |  |  |  |  | 12
18773 |  | RFC00000005792 | 30222 | 3 | Нулевое количество ПЛ в ПБД | A_Внедрение системы управления данными | Федорчук Степан | Храмовский Олег | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 20.09.2023
|  | IT-00000001157 | 30222 | 3 | Рефакторинг. Ввод даты АПП в бизнес-процессах "Плановое закрытие ДЛ", "Досрочное закрытие ДЛ" |  | Никифоров Никита |  | Будаговская Евгения | Бэклог | Не распределено | 26.01.2024
18720 |  | RFC00000006333 | 30223 | 3 | Неверное формирование Акта сверки в ПБД. | A_Внедрение системы управления данными | Беленкова Екатерина | Храмовский Олег | Шокова Полина | Аналитика | Выполняется | 17.11.2023 | 02.02.2024 |  | 16.02.2024 |  |  | 56 | 48.3
19259 |  | RFC00000006932 | 30224 | 3 | Доработать отчет по бухгалтерии. Согласовать с КБ требования по корректировки отображения замечаний бухгалтерии. | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Валенцев Александр | Островерх Александра | Аналитика | Выполняется | 30.01.2024 |  |  | 16.02.2024 |  |  | 31.7 | 5.2
19260 |  | RFC00000006931 | 30225 | 3 | Актуализация/подготовка требований по восстановлению данных по ЭПТС (требования для новых ЛЗ) | A_Организация процесса приема-передачи силами мидл-подразделений | Тимофеев Глеб | Валенцев Александр | Островерх Александра | Аналитика | Выполняется | 30.01.2024 |  |  | 11.02.2024 |  |  | 27 | 8
19258 |  | RFC00000006926 | 30226 | 3 | ! (План Ы) Снятие контроля с года выпуска в КП | A_Оптимизация ОБП | Халецкий Станислав | Валенцев Александр | Халецкий Станислав | Разработка | Выполняется | 29.01.2024 |  |  | 09.02.2024 |  |  | 25.5 | 4
14722 |  | RFC00000006992 | 30226 | 3 | А 14618 Настройка очереди задач в 1С CRM с учетом часов поясов исполнителей и заказчиков задач и автоматический учет приоритетов | A_Развитие системы контроля SLA по часовому поясу заказчика | Гаврилов Николай | Валенцев Александр | Хлевная Оксана |  | Завершен | 06.02.2024 |  | 06.02.2024 |  | Отказ заказчика
|  | IT-00000001158 | 30227 | 3 | Техдолг: Нагрузочное тестирование |  | Будаговская Евгения |  | Будаговская Евгения | Аналитика | Выполняется | 29.01.2024
14618 |  | RFC00000000267 | 30227 | 3 | Настройка очереди задач в 1С CRM с учетом часов поясов | A_Развитие системы контроля SLA по часовому поясу заказчика | Чуданова Ирина | Валенцев Александр | Яковлев Андрей | Пауза | Эскалация | 10.01.2022 | 08.09.2023 |  | 29.03.2024 |  |  | 268.2 | 199.7
|  | IT-00000001162 | 30228 | 3 | Техдолг: Справочник "Предметы лизинга", 2 реквизита содержат год выпуска |  | Будаговская Евгения |  | Будаговская Евгения | Бэклог | Выполняется | 30.01.2024
17110 |  | RFC00000006993 | 30228 | 3 | Сформулировать методологию расчета «времени чистого исполнения» по ОБП. Перенести расчеты в Qlick | A_Развитие системы контроля SLA по часовому поясу заказчика | Пригорицкая Юлия | Валенцев Александр | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 06.02.2024
15875 |  | RFC00000000536 | 30232 | 3 | Очистка системы 1С , ВЕБ СРМ, УХ и ПБД от дублей к | A_Внедрение системы управления данными | Чуданова Ирина | Волков Георгий | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Эскалация | 17.01.2022 |  |  |  | Отказ исполнителя |  | 1 | 1
19282 |  | RFC00000006999 | 30233 | 3 | Отчёт по задачам на предоставление ПП | A_Оптимизация ОБП | Хлевная Оксана | Валенцев Александр | Осина Анна | Аналитика | Выполняется | 06.02.2024
18878 |  | RFC00000005916 | 30234 | 3 | Задача на изменение процесса принятия графика к учету и связи графика с договором | Рефакторинг калькулятора или новый калькулятор | Чуданова Ирина | Волков Георгий | ОИТ Группа аналитики | Бэклог | Не распределено | 03.10.2023 |  |  |  |  | 26 | 26
Итого